## 测试说明
编号 | 提交日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
1 | 2016-10-14 | Lisa | 2016-10-13 | 初始版本，编号1~10。其中编号1~7，是相对上代机规格优化说明，实现时需注意。
2 | 2016-11-13 | Lisa | 2016-10-13 | 新增编号11~18。仅实现基本列表显示，实际定时功能未实现。倒计时结束后，反复不停播报“倒计时开始”
3 | 2016-11-16 | Lisa | 2016-11-13 | 新增编号19~29。待完善：（1)倒计时自定义(2)UI界面：时间到、列表界面(3)字串等细节
4 | 2016-11-21 | Lisa | 2016-11-13 | 新增编号30~32。待完善：（1)倒计时自定义(2)UI界面：时间到、列表界面(3)字串等细节（4）闹钟、纪念日设置：返回后反显位置、设置记忆。
5 | 2016-12-04 | Lisa | 2016-12-03 | 新增编号33~55。待完善：（1)倒计时自定义(2)UI界面：时间到(3)字串等细节（4）闹钟、纪念日设置：返回后反显位置、设置记忆。
6 | 2016-12-08 | Lisa | 2016-12-05 | 复检之前部分bug，新增编号56~63。待完善：（1)倒计时自定义(2)UI界面：时间到(3)字串等细节（4）闹钟、纪念日设置：闪主菜单。
7 | 2016-12-09 | Lisa | 2016-12-05 | 复检上次提交未测试bug，新增编号64~65。待完善：（1)倒计时自定义(2)UI界面：时间到(3)字串等细节（4）闹钟、纪念日设置：闪主菜单。（5）纪念日与万年历提醒时间冲突处理。 | 休眠状态待测。
8 | 2016-12-30 | Lisa | 2016-12-29 | 复检已修改bug，新增编号66~80。待完善：(2)UI界面：时间到(3)字串等细节（4）闹钟、纪念日设置：闪主菜单。 | 休眠状态待测。
存在问题
UI界面：时间到
倒计时自定义
目前仅能访问固定目录列出：mp3、wav、wma三个格式。=》建议：？
|  |  | 2016-12-05 | 1.倒计时： （1）倒计时暂停、恢复后的播报不对。仅播报了“时分”数据，没有播报“秒”数据。 （2）自定义倒计时为“00小时00分钟”时，按OK键异常。会显示“00:00:0-1”。 2.纪念日： （1）音乐： a. 空列表，进入后，停在“无文件”提示画面，不消退，且没有播报。 b. 默认设置alarm.mp3，但实际文件夹无文件。时间到，无声音播放。=》应该安装apk后即内置alarm.mp3文件。 c. 设置其他音乐，按OK，也会先闪主菜单。 d. 按上下键浏览音乐时，播报完文件名后，建议增加效果演示功能。参考电子书背景音乐设置。 （2）开关： a. 设定开启按OK，会先闪主菜单，然后再进纪念日界面。“闪退” （3）纪念日和万年历提醒冲突时，没有响应纪念日，无播放。 3.闹钟： （1）工作日设置未起作用。功能设置时间为今天 2016.12.4星期日。闹钟仍闹了。 （2）两个闹钟时间比较近，先后重叠时，会响应第二个闹铃，但画面不更新，仍是第一个闹铃的界面。 （3）休眠态，黑屏，定时闹钟时间到，不唤醒。
|  |  | 闹钟类型 | 相对上代机，闹钟类型增加，包括这些选项：仅闹一次 、工作日、每天、每周一、每周二、每周三、每周四、每周五、每周六、每周日。默认“仅闹一次”。 【12月3日版】每周一、每周二、每周三、每周四、每周五、每周六、每周日，未实现 | 优化 | 待定
备注：万年历，也是保持开启，待定。
优先级：闹钟>纪念日>行程
|  | 43 | 纪念日，音乐 | （接上条）c. 新的闹钟，以前没设置过的。设置音乐后按OK，有时也会先闪主菜单，然后回到设置界面。如果是修改的，不闪。
|  | 46 | 纪念日，音乐 | （4）开关：a. 设定开启按OK，会先闪主菜单，然后再进纪念日界面。“闪退”，然后回到设置界面。新的闹钟，以前没设置过的，易出现。 闹钟同此。【12月5日版】存在
|  | 51 | 闹钟，工作日 | 闹钟：工作日设置未起作用。 功能设置时间为 2016.12.4星期日。闹钟仍闹了。 功能设置时间为 2016.12.8星期四。闹钟未闹？？ 【12月5日版】仍存在？？2016.12.9星期五测试OK。 改为2016.12.10星期六，测试二次，一次时间到后，仍会闹。一次虽然不闹，但会播报当前界面标题栏文字及反显项。
|  | 59 | 自定义倒计时 | 自定义倒计时为“00小时00分钟”时，按OK键异常。会显示“00:00:0-1”，然后即提示倒计时结束后退出。=》为“00小时00分钟”时按OK键，需增加提示“倒计时时间为0，请重新设置”，然后显示自定义倒计时设置界面。
|  | 60 | 倒计时暂停 | 倒计时暂停、恢复后的播报不对。仅播报了“时分”数据，没有播报“秒”数据。
|  | 61 | 音乐 | 闹钟音乐：空列表，进入后，停在“无文件”提示画面，不消退，且没有播报。=》“无文件”提示框应该播报完后自动消退。 此时若（1）按【OK】键，有tts播报，但原来的“无文件”提示框仍不消失。 若按【返回】键，会连退两级，直接到闹钟列表。=》应该只退一级，退到上级界面。 按方向键，退到上级菜单。=》按方向键应该重复播报无文件，不退出。
|  | 62 | 闹钟，工作日 | 闹钟：选择工作日后，会闪一下主菜单再回到闹钟设置界面。
|  | 63 | 闹钟，时间到 | 第一闹钟正在播放闹铃（MP3样本-园游会）过程中，第二个闹铃（鱼我所欲也）来了，有打断第一个闹铃响应第二个闹铃，但画面不更新。 待第二个播完后，画面仍停在第一个闹铃的界面。按任意键可消掉。（休眠影响？但没有闪休眠红灯。）
|  | 64 | 休眠，时间到 | 休眠态，黑屏，定时闹钟时间到，有声音，屏幕会点亮但不刷新显示闹钟时间到的画面。 休眠指示灯仍闪红灯。按电源键开关屏，有时只闪一下。
|  | 65 | 优先级 | 同一时间设置纪念日和万年历提醒。时间到后，仅弹出黑白色系统提示框“闹铃到了，可以做点事情了”。无其他任何文字及语音提示。=》应该响应纪念日。

## 定时闹钟
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 闹钟列表 | 相对上代机，闹钟列表增加“类型”提示。如“08:00 仅闹一次 关闭”。 | 优化 | ok |  | 2016-12-03 | 是
2 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 闹钟类型 | 相对上代机，闹钟类型增加，包括这些选项：仅闹一次 、工作日、每天、每周一、每周二、每周三、每周四、每周五、每周六、每周日。默认“仅闹一次”。 【12月3日版】实现类型包括：仅闹一次 、工作日、每天共三项。 每周一、每周二、每周三、每周四、每周五、每周六、每周日，未实现，待定。 | 优化 | 待定 |  | 2016-12-03 | 是
3 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 开关设置 | 相对上代机，修改设置方式。 闹钟设置时，在“开关”上按【OK】键后进入下级菜单。2个菜单项：开启、关闭。 纪念日开关设置同此。 | 优化 | ok |  | 2016-12-03 | 是
4 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 纪念日列表 | 相对上代机，纪念日列表增加“开关状态”提示。如“1月28日 08:00 关闭”。 | 优化 | ok |  | 2016-11-12
5 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 设置 | 闹钟、纪念日具体设置保存方式，参照万年历提醒部分的建议（见万年历buglist相应描述） 【11月12日版】实现：按OK保存。时间设置按返回提示保存（不论是否有修改），其他设置按返回直接退出不保存。 | 优化 | 结束 |  | 2016-11-12
6 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 自定义倒计时 | 相对上代机，修改自定义倒计时设置方式。 类似闹钟开关设置，在“自定义”上按【OK】键后进入自定义倒计时编辑。 默认显示“00小时05分钟”。输入范围：上限以1/2电池续航时间，即6小时，设计。 进入后，语音播报“0小时5分钟”，焦点在小时数字上“00”等待输入。 输入方式同闹钟时间输入，请参照。 输入完成后， 按【确认】键，确认当前输入时间，并语音播报“开始倒计时”然后进入开始倒计时界面。 按【退出】键，语音播报及弹出对话框“确认退出 是 否”。选择“是”则放弃修改，返回到上级菜单。选择“否”则不退出，留在自定义倒计时设置界面继续编辑。 【12月3日版】字串需修改，“00小时00分钟” 【12月5日版】字串OK。【规格修改：默认显示“00小时00分钟”，语音播报“0小时”。OK。 但出现其他新问题，见后续记录。 | 优化 | 结束 |  | 2016-12-05 | 是
7 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 开始倒计时 | 按秒递减，直到时间为00:00:00。 按【确认】键，暂停/恢复倒计时。同时语音播报及弹出提示“倒计时暂停”、“倒计时恢复”。“倒计时暂停”提示消掉后，语音播报当前倒计时时间。 按【退出】键，首先暂停倒计时，然后语音播报及弹出对话框“确认退出 是 否”。选择“是”则终止倒计时，返回到倒计时列表界面；选择“否”则不退出，继续倒计时。 当计数时间到00:00:00时，语音播报及弹出提示“倒计时结束”，返回到倒计时列表界面。 【12月3日版】不能倒计时，无法测试 【12月5日版】【规格修改】： （1）按【退出】键，直接弹出对话框，但不暂停计时。OK。 （2）按【确认】键，暂停/恢复倒计时，提示后均播报当前倒计时时间。OK。 但播报有问题。见后续记录。 | 优化 | 结束 |  | 2016-12-05 | 是
8 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 纪念日列表 | 纪念日列表，缺少“日”字。如“10月1 xxx”没显示“日”字。 |  | ok |  | 2016-11-12
9 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 字号 | 闹钟时间设置，纪念日时间、日期设置：标题栏文字字号比上级菜单的标题栏文字偏小。 【12月5日版】未改成功，仍存在 |  | ok |  | 2016-12-29 | 是 |  | 修改设置字体大小的方法
10 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 反显 | 闹钟、纪念日的日期时间设置，焦点项颜色不对，而且没有反显条。需参照按摩管理修改。 | 重要 | ok |  | 2016-12-03
11 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-21 | tts播报 | 闹钟、纪念日的日期时间设置，按方向键调整时间，没有tts播报。 |  | ok |  | 2016-12-03 | 是
12 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-21 | 扩展 | 默认提供8个闹钟，8个纪念日。程序设计需预留用户增加闹钟、纪念日的扩展接口。 | 重要优化 | 遗留 |  |  | 否 |  | 暂不添加
13 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-10-13 | 2016-10-21 | 倒计时 | 倒计时结束后，反复播报“倒计时开始”，不论按其他任何按键 执行相应操作后，仍继续不停。只能关机重启才恢复正常。【11月13日版】出现其他现象，见后续记录28. | 重要 | 结束 |  | 2016-11-13
14 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 倒计时，提示 | “倒计时开始”的提示，考虑到时间已经开始走动，仅语音提示即可，需去掉提示框。 |  | ok |  | 2016-12-03 | 是
15 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 倒计时 | 自定义倒计时，修改设置方式。见前面编号6。 |  | 结束 |  | 2016-12-03 | 是
16 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 字串 | “设置成功！”的提示=》修改为“设定成功”，与电子书保持一致。 |  | ok |  | 2016-12-03 | 是
17 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 闹钟列表 | 需增加一列，显示各个闹钟的类型信息。见前面编号1。 |  | ok |  | 2016-12-03 | 是
18 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 闹钟类型 | 需增加“类型”种类，见前面编号2。 |  | 结束 |  | 2016-12-03 | 是
19 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 设置记忆，反显 | 闹钟、纪念日的开关、类型、音乐等设置未记忆。=》设置需要记忆，即下次再进入时需要反显定位当前设置的项目。详见后面记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-03 | 否
20 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 设置保存 | 闹钟、纪念日的音乐、开关、类型等参数设置后按OK，有时会先闪下主菜单，再进入正常界面。15#机11.14固件 【11.21测试】黑屏、休眠唤醒后，前几次操作容易复现。操作：进入音乐设置或开关设置--按【下】键1次--按【OK】键确认。详见后面记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-03
21 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 设置保存，提示 | 设置开关、类型等参数后按OK，弹出提示后，界面退出慢，经常已经开始语音播报新界面tts了，但界面仍未退出来。15#机11.14固件。 | 优化
22 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 音乐 | 选择音乐时，建议增加音乐演示功能。参照电子书背景音乐设置。重复，见后面记录 | 建议 | 结束 |  | 2016-12-03
23 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 时间到 | 闹钟/纪念日时间到播放界面：时间显示不完整，缺最后一位数字。如19:0。【12月3日版】未复现。 | 重要 | ok |  | 2016-12-03 | 是
24 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | UI | 闹钟时间到播放界面：布局，上方空挡太多。而且若下方文件名较长分两行显示时，显示不全。 | 优化
25 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 字串 | “退出前是否保存数据？”-》改为“退出前保存”。 |  | ok |  | 2016-12-03 | 是
26 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 纪念日 | 纪念日时间到响应后，开关变为关闭了=》不应该关掉。 重复，见后面记录。 |  | 结束 |  | 2016-12-03
27 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-15 | 自定义倒计时 | 在“自定义：5分钟”上只能按OK开始倒计时，不能自定义时间。需按前面编号6描述修改。【12月3日版】可以自定义但有其他问题。见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-03
28 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-15 | 自定义倒计时 | 在“自定义：5分钟”上按OK开始倒计时后，从00:00:10开始倒计时，结束后，时间变为00:00:0-1。不对。=》应该从00:05:00开始倒计时。【12月3日版】出现其他问题。见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-03 | 是
29 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-15 | 闹钟设置 | 进入“时间”设置，不做任何修改，按返回键也会弹出是否保存对话框。而纪念日日期时间设置，则不弹出。不一致。=》应该与纪念日一致，不修改就不弹出保存对话框。 | 重要 | ok |  | 2016-12-03 | 是
30 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | 反显 | 【闹钟设置】返回后反显位置不对。从闹钟设置返回到闹钟列表后，总是反显第一项上。=》应该反显刚才正在编辑的闹钟。重复，见后面记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-03
31 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | 反显 | 同上。【纪念日设置】返回后反显位置不对。从纪念日设置返回到纪念日列表后，总是反显第一项上。=》应该反显刚才正在编辑的纪念日上。重复，见后面记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-03
32 | Lisa | 定时闹钟-纪念日 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | 反显 | 【纪念日设置】返回后反显位置不对。 进入“时间”编辑，按【OK】键或者按【返回】键选择保存退出后，反显“日期”行，位置不对。进入其他参数编辑再退出也没问题。=》应该反显“时间”行。重复，见后面记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-03
33 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | UI，进入退出方式 | 闹钟、纪念日的音乐、类型、开关设置界面，倒计时开始界面：进入退出的方式是从中间到四周扩展/从四周到中间收回的，且有视觉残影。需要与其他界面一致，直接刷新显示。参照日期、时间的界面。 | 重要，优化
34 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | 时间到 | 闹钟时间到后，播放闹铃前，没有tts播报“闹钟”。 |  | ok |  | 2016-12-05 | 是
35 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | 时间到 | 闹钟时间到后，同时会弹出一个系统提示框，需去掉。 |  | ok |  | 2016-12-05 | 是
36 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | 时间到 | 闹钟时间到后，如果在操作其他apk，如万年历，则仅会弹出一个系统提示框，不播放闹铃。 | 重要 | 待深测 |  |  | 否 |  | 在万年历中测试有闹铃， 可提示
37 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-11-18 | 2016-11-28 | 关机态，时间到 | 关机状态，闹钟时间到后，不能自动开机响闹铃。=》应该时间快到时，自动开机，时间到后响应闹铃。 【12月29日版】每天类型闹钟，测试OK。仅闹一次类型闹钟，OK。工作日类型闹钟，2016.12.29星期四测试OK。 | 重要 | ok |  | 2016-12-29 | 是
38 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 倒计时 | 倒计时：选择任一项按OK后，不倒计时，时间不动。 | 重要 | ok |  | 2016-12-05 | 是
39 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，日期 | （1）日期：设置日期时语音播报的是“x时 x分”。 | 重要 | ok |  | 2016-12-05 | 是
40 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，时间 | （2）时间：设置完时间后返回，反显不在时间行上。跑到“日期”行了 |  | ok |  | 2016-12-05 | 是
41 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，音乐 | （3）音乐：a. 空列表，按OK，会先闪主菜单，然后再进定时闹钟菜单。“闪退”。闹钟同此。【12月5日版】改出其他问题，见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-12-05 | 是
42 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，音乐 | （接上条）b. 默认设置alarm.mp3，但实际文件夹无文件。时间到，无声音播放。=》应该安装apk后即内置alarm.mp3文件。闹钟同此。【12月29日版】存在。见后续说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-29 | 是 |  | 无文件 自动退出
43 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，音乐 | （接上条）c. 新的闹钟，以前没设置过的。设置音乐后按OK，有时也会先闪主菜单，然后回到设置界面。如果是修改的，不闪。【12月29日版】仍存在，见后续说明。 |  | 结束 |  | 2016-12-29 | 是 |  | 修改在界面显示之前显示显示一下AP界面
44 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，音乐 | （接上条）d. 按上下键浏览音乐时，播报完文件名后，建议增加效果演示功能。参考电子书背景音乐设置。闹钟同此。 |  | 待后期改 |  |  | 否 |  | 暂不添加
45 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，音乐 | （接上条）e. 设定后，再进入音乐列表，反显应该定位在刚才设置的项上。需要记忆。 |  | ok |  | 2016-12-05 | 是
46 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，音乐 | （4）开关：a. 设定开启按OK，会先闪主菜单，然后再进纪念日界面。“闪退”，然后回到设置界面。新的闹钟，以前没设置过的，易出现。 闹钟同此。【12月5日版】存在【12月29日版】仍存在，见后续说明。 |  | 结束 |  | 2016-12-29 | 是 |  | 修改在界面显示之前显示显示一下AP界面
47 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 音乐，设置记忆 | （接上条）b. 设定后，再进入开关菜单列表，反显应该定位在刚才设置的项上。需要记忆。 |  | ok |  | 2016-12-05 | 是
48 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，时间到 | （5）时间到界面：连续按返回键，不会到主菜单，直接回到启动器界面。出现一次。 |  | 待深测 |  |  | 否 |  | 未复现
49 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，时间到 | （6）时间到后：开关变为关闭了，应该保持“开启”。 备注：万年历，也是保持开启，待定。 | 重要 | ok |  | 2016-12-05 | 是
50 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 纪念日，反显记忆 | （7）设置完纪念日，返回到纪念日列表后，反显应该定位在刚才编辑的项目上。 闹钟同此。 |  | ok |  | 2016-12-05 | 是
51 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 闹钟，工作日 | 闹钟：工作日设置未起作用。 功能设置时间为 2016.12.4星期日。闹钟仍闹了。 功能设置时间为 2016.12.8星期四。闹钟未闹？？ 【12月5日版】仍存在？？2016.12.9星期五测试OK。 改为2016.12.10星期六，测试二次，一次时间到后，仍会闹。一次虽然不闹，但会播报当前界面标题栏文字及反显项。 【12月29日版】仍存在。见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-29 | 是 |  | 修正在工作日时，推后设置闹钟
52 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 闹钟，每天 | 闹钟：不让选择“每天”？ | 重要 | ok |  | 2016-12-05 | 是
53 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | tts | 闹钟时间设置：进入后没有播报。=》应该播报标题栏和当前小时“x点” | 重要 | ok |  | 2016-12-05 | 是
54 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 闹钟 | 闹钟时间早于当前时间，类型仅闹一次。设置开关为开启，按OK后会提示设置成功，但退到闹钟设置界面后仍是关闭状态。=》由于时间早于当前时间，所以不允许开启开关。选择“开启”按OK后，应该增加提示“设置失败！闹钟时间早于当前时间。请更改时间或者类型”，然后退到闹钟设置界面。 【12月5日版】闹钟时间早于当前时间，类型仅闹一次。可以正常开启。OK。 | 重要 | ok |  | 2016-12-05 |  |  | 开关没有打开
55 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 优先级 | 闹钟、纪念日同一时间，响应闹钟了，但没有播闹铃音乐？？出现一次。 【12月5日版】未复现。待深测。 | 重要 | 待深测
56 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | UI，进入退出方式 | 闹钟、纪念日闹铃时间到响应界面，弹出时和退出后会先闪黑屏。=》需要：不闪黑屏。 | 重要
57 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 倒计时，字串 | 自定义倒计时设置时，按返回键弹出的对话框“退出前保存 是 否”，不对=》改为“确认退出 是 否”。因为不涉及保存的问题。所以只确认退出即可。 【12月29日版】未改彻底。提示内容正确。但是显示对话框时，按【返回】键或者选择“否”按OK后，仍是执行“是”--退出的动作了。=》选否应该不退出，仍在倒计时时间设置界面。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 修改字串
58 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 倒计时，字串 | 自定义倒计时进行时，按返回键弹出的提示“倒计时正在进行，是否停止 确认 取消”，=》改为“正在倒计时，确认退出 是 否” | 重要 | ok |  | 2016-12-29 | 是 |  | 修改字串
59 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 自定义倒计时 | 自定义倒计时为“00小时00分钟”时，按OK键异常。会显示“00:00:0-1”，然后即提示倒计时结束后退出。=》修改建议：为“00小时00分钟”时按OK键，需增加提示“倒计时时间为0，请重新设置”，然后显示自定义倒计时设置界面。 | 重要 | ok |  | 2016-12-29 | 是 |  | 增加提示
60 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 倒计时暂停 | 倒计时暂停、恢复后的播报不对。仅播报了“时分”数据，没有播报“秒”数据。 | 重要 | ok |  | 2016-12-29 | 是 |  | 增加秒提示
61 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 音乐，无文件 | 闹钟音乐：空列表，进入后，停在“无文件”提示画面，不消退，且没有播报。=》“无文件”提示框应该播报完后自动消退。=》12.29 OK 此时若（1）按【OK】键，有tts播报，但原来的“无文件”提示框仍不消失。=》12.29 OK 若按【返回】键，会连退两级，直接到闹钟列表。=》应该只退一级，退到上级界面。=》12.29 OK 按方向键，退到上级菜单。=》按方向键应该重复播报无文件，不退出。=》12.29 OK | 重要 | ok |  | 2016-12-29 | 是
62 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 闹钟，工作日 | 闹钟：选择工作日后，会闪一下主菜单再回到闹钟设置界面。重复记录，见后续说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-29
63 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 多个闹钟，时间到 | 第一闹钟正在播放闹铃（MP3样本-园游会）过程中，第二个闹铃（鱼我所欲也）来了，有打断第一个闹铃响应第二个闹铃，但画面不更新。 待第二个播完后，画面仍停在第一个闹铃的界面。按任意键可消掉。（休眠影响？但没有闪休眠红灯。） 【12月29日版】仍有问题。第一闹钟正在播放闹铃过程中，第二个闹铃时间到。第一个闹铃被打断，播放界面消掉后，但没有响应第二个闹铃。 | 重要
64 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 休眠，时间到 | 休眠态，黑屏，定时闹钟时间到，有声音，屏幕会点亮但不刷新显示闹钟时间到的画面。 休眠指示灯仍闪红灯。按电源键开关屏，有时只闪一下。
65 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 优先级 | 同一时间设置纪念日和万年历提醒。时间到后，仅弹出黑白色系统提示框“闹铃到了，可以做点事情了”。无其他任何文字及语音提示。=》应该响应纪念日。 | 重要 | 待深测 |  |  | 否 |  | 没有这个提示i
66 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 字串 | 闹钟、纪念日的时间日期设置时，按返回键弹出的对话框“确认退出 是 否”。改错了。上面编号57，仅是针对倒计时的，闹钟和纪念日的不用这样改。=》改回“退出前保存 是 否”。 | 重要 |  |  |  | 是
67 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 字串 | 提示“设定成功！”=》统一风格为“设定成功”，去掉叹号。 注意：提示框文字的末尾，都没有标点符号哦。 |  |  |  |  | 是
68 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 播报 | 设定成功提示框消掉后的播报，或者不完整，或者重复，或者卡顿。多数时候不正常。 （1）闹钟--类型设置，设定成功提示框消掉后，播报标题栏“闹钟设置”不完整。然后重复播报“类型”。开关设置，现象同此。 | 重要
69 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 播报 | （接上条）（2）纪念日--时间设置，设定成功提示框消掉后，会连续播报两次“时间”。 其他参数设置后，现象同此。 | 重要 |  |  |  | 否 |  | 只播放一次啊
70 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 按键打断，播报 | 闹钟/纪念日列表画面，tts播报过程中，按OK键进入闹钟设置界面，不能打断当前tts播报。=》按键应该打断当前tts，播报新内容。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 修改
71 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 播报 | 闹钟/纪念日列表画面，tts播报过程中，按OK键进入闹钟设置界面，不播报标题栏及反显项。等待当前tts播完再按OK键进入，也不播报。=》应该播报标题栏及反显 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 同上
72 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 按键打断，tts丢失 | 闹钟/纪念日日期、时间设置时，若不等当前tts播报完或者刚播完，就按上下键，则tts丢失。直到退出时间设置界面才恢复tts。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 修改
73 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 闹铃文件，短 | 若设置时长比较短的闹铃文件如startup.wav。闹钟时间到不会出现时间到界面。 | [6 empty] | 目前是播放完音频后自动退出
74 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 闹钟，工作日 | 开机态：工作日设置未起作用。2016.12.30星期五，工作日类型闹钟测试几次。均未闹。但2016.12.29星期四，工作日类型则可以闹？ 关机态：工作日型闹钟，时间到后没有自动开机响应闹钟。手动开机后，显示闹钟时间到的画面。 | 重要
75 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 闹钟，默认闹铃 | 闹铃默认为alarm.mp3，但实际文件夹无文件，未设置新音乐。时间到后，仍会弹出闹钟时间到画面。但无声音，且停住不自动消掉。 =》修改建议：默认为闹钟“音乐”文件夹的第一个文件。如果没有对应文件，界面上显示为“音乐：无”好了。 | 重要
76 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 字串 | 闹钟/纪念日设置中的“音乐”=》改为“铃声 |  |  |  |  | 是
77 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 闪主菜单 | 闹钟/纪念日开关、类型、音乐设置：新的闹钟，以前没设置过的，易出现闪主菜单现象。 具体操作：设定成功提示框消掉后，会先闪主菜单，然后再回到设置界面。 | 重要
78 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 播报，自定义倒计时 | 自定义倒计时为“00小时00分钟”时，按OK键提示“倒计时时间为0，请重新设置”后，没有播报。=》应该播报反显所在字段的tts，如“x小时”或“x分钟” | 重要 |  |  |  | 是
79 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 播报，倒计时 | 倒计时过程中按返回键弹出的对话框“正在倒计时，确认退出 是 否”正在tts播报过程中，按【返回】键，仍是重复弹出此对话框。=》应该执行“否”的功能，退出到倒计时列表。 | [6 empty] | 对话框修改
80 | Lisa | 定时闹钟 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 播报，倒计时 | 倒计时过程中按返回键弹出的对话框“正在倒计时，确认退出 是 否”对话框正在tts播报过程中，按【OK】键，没有播报“是”。=》按OK键时应该播报“是”。 | [6 empty] | 对话框修改

## 版本
编号 | 版本日期 | 修改点
1 | 2016-10-13 | 初始版本。1、实现菜单基本操作，未实现定时。
2 | 2016-11-12 | 1.实现倒计时、定时、纪念日等功能层面（音乐范围：固定音乐文件夹，根目录下alarm文件夹）
3 | 2016-11-13 | 增加多语言支持
4 | 2016-12-03

## 优先级测试
闹钟类型优先级
类型1 | 类型2 | 现象 | 备注
每天 | 工作日 | 每天 优先 | 闹铃结束后，无播报
每天 | 仅闹一次 | 仅闹一次 优先 | 闹铃结束后，有播报
仅闹一次 | 工作日 | 仅闹一次 优先 | 闹铃结束后，有播报
结论：仅闹一次 > 每天 > 工作日
闹钟、纪念日、万年历提醒优先级
类型1 | 类型2 | 现象 | 备注
闹钟 | 纪念日 | 闹钟 优先
闹钟 | 万年历提醒
纪念日 | 万年历提醒
结论：闹钟 > 纪念日 >