## 测试说明
编号 | 提交日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
1 | 2016-09-17 | lisa baiyun | 2016-09-01 | 至编号34. 1.存储卡的菜单键功能有些刷新问题
2 | 2016-09-27 | baiyun | 2016-09-01 | 新增编号35~42
3 | 2016-10-19 | baiyun | 2016-09-20 | 新增编号33~44
4 | 2016-10-19 | lisa | 2016-10-11 | 复检之前记录，新增编号45~54 | U盘、卡插拔、低电未测
5 | 2016-11-17 | lisa | 2016-11-15 | 复检之前记录，新增编号55~72 | U盘、低电、休眠未测
6 | 2016-11-26 | lisa | 2016-11-25 | 复检之前记录，新增编号73~91 | 低电、休眠未测
7 | 2016-12-06 | lisa | 2016-12-02 | 复检之前记录，新增编号92~105。主要问题：（1）粘贴过程长，中间没有提示，画面可正常做其他操作，看起来是已经粘贴完毕，但实际未完毕后台仍进行粘贴。滞后一段时间后才提示粘贴成功。而且会因和其他操作的提示冲突而打断其他提示，易造成误解。（2）删空后无文件提示后画面不自动退出。 | 低电、休眠未测
8 | 2016-12-07 | lisa | 2016-12-06 | 复检之前记录，新增编号106~109。主要问题：（1）正常粘贴操作，语音与文字框内容不一致（2）粘贴未完成时的提示处理等等粘贴相关问题。新问题：剪切后不能到其他目录下粘贴。选粘贴按OK没有反应。 | 低电、休眠未测
9 | 2016-12-12 | lisa | 2016-12-12 | 复检之前记录，新增编号110~114。主要问题：（1）正常粘贴操作，提示问题（2）粘贴未完成时的提示处理等等粘贴相关问题。 | 低电、休眠未测
存在问题
1 不等当前tts播完就按键，后续tts提示不正确。 2 粘贴过程中进入休眠，粘贴成功提示后，画面未更新。 3 存储卡插拔、卡内文件变动后的列表未更新、异常未处理（待测）。拔出卡或优盘后的处理待完善。 4 同名文件夹粘贴提示待完善 5 粘贴操作一些细节：提示框 6 无文件的空目录，功能菜单操作异常。 7 列表排序，需与音频播放统一排序规则为：目录在上，文件在下。然后目录和文件分别按名称升序排列。==》不完善，目前按ASC码排序，不是按名称。 8 字串优化。
|  |  | 9 | 功能菜单末尾新增“清空”菜单项。
|  |  | 10 | 功能菜单菜单项排序调整：“删除”项移到“粘贴”项后面。以便和新增的“清空”项挨着。
2016-12-29
|  | 3 | UI，图标大小 | 一级界面 “内存”及“存储卡”图标大小--颜色与文字不匹配。=》图标应该跟随系统字号变化【10月11日版】存在---暂未改
|  | 55 | 菜单项 | 相对上代机，功能菜单末尾新增“清空”菜单项。 【规格】选中“清空”，则清空当前列表，包括当前焦点项所在文件夹内的所有文件及文件夹。 需弹出对话框确认是否清空。“确认清空 是 否”。 确认清空后，提示信息分别为：“清空中，请稍候”、“已清空”、“无文件”。 | 新规格
|  | 56 | 菜单项 | 功能菜单菜单项排序：“删除”项移到“粘贴”项后面。以便和新增的“清空”项挨着。 | 新规格
|  | 66 | 列表排序 | 需与音频播放统一排序规则为：目录在上，文件在下。然后目录和文件分别按名称升序排列。 【12月6日版】有改，不完善。目前是按ASII码顺序排列，如下： （1）小写字母开头的，未与大写字母开头的一起排序。 （2）汉字开头的，未排序。 | 重要
|  | 89 | U盘粘贴 | 粘贴操作，从内存复制后粘贴到优盘，有时中间会闪现主菜单。而且，粘贴后没反显。
|  | 110 | tts，对话框 | 若目录下无文件。若不等当前tts播完就按OK，不提示无文件提示。 | 重要
|  | 111 | tts，对话框 | 是否删除对话框，若不等tts播完就直接按【返回】键，则没有语音播报“取消”。 而正常等tts播完的话再按返回，则有播报。=》应该都有播报。 | 重要
|  | 112 | 粘贴提示 | 多数情况下，粘贴过程中没有任何文字和语音提示。只有拷贝音频时间较长时，如“AAC样本-鱼我所欲也”，会弹一下“正在粘贴”即消掉。=》应该一直提示不消掉。 | 重要
|  | 113 | 粘贴提示 | 粘贴成功后仅有语音提示，没弹出框。 【12月29日版】短txt文件粘贴成功后，有时既没有语音提示，也没弹出提示框。尤其操作稍微快一点就复现。 | 重要
|  | 114 | 大文件粘贴 | 粘贴音频，如“3:19长的 AAC样本-鱼我所欲也”，会时间较长大约一两分钟。停在功能菜单画面，中间无任何提示。 此期间若按OK键，退到文件管理主菜单，同时语音播报两次“文件管理”。列表中有新文件生成，只是不完整，但能正常播放。 =》处理建议： （1）粘贴未完成时，应该一直显示“正在粘贴”提示框，不退出。 （2）按方向键及OK键，应该反复播报“正在粘贴”，不能退出。
|  | 117 | 无文件 | 无文件的目录下，再按OK键仍是弹出无文件提示。=》无文件的目录，按OK键应该弹出功能菜单。
|  | 118 | 无文件 | 【前提】进入文件管理后没做任何复制剪切等操作。 若进入无文件的空目录，按菜单键调出功能菜单后，直接在“复制、剪切、删除”上按OK，会退到文件管理主菜单。不对。=》应该也类似粘贴操作，若没有可操作的文件，应该给出提示。如“操作无效，没有可复制的文件”等，然后画面停在空目录。 | 重要
|  | 119 | 字串 | 确认删除的对话框文字“请确认是否删除 确认 取消”=》改为“确认删除 是 否”，需与其他ap统一风格。
|  | 120 | 字串 | 确认退出粘贴的对话框文字“文件正在复制是否退出 是 否”=》建议改为“正在粘贴，确认退出 是 否”
|  | 121 | 休眠，粘贴 | 粘贴过程中进入休眠，粘贴成功提示后，画面未更新。=》粘贴过程中不应该进入休眠。 | 重要
|  | 122 | 休眠，图标 | 休眠唤醒后，原来文件夹的图标，变为文件的图标了。按上下键移到反显后，恢复正常。
|  | 123 | 不同路径，同名文件夹粘贴 | 目前实现规格：不同路径，同名文件夹粘贴，自动合并，没有相应提示。 具体操作：复制内存中的360log文件夹，粘贴到优盘下。在优盘里，删掉360log文件夹中的一个文件。再从内存复制360log文件夹，粘贴到优盘下。 =>此时，方案一：应该弹出合并提示“文件夹已存在，将自动合并”； 方案二：或者弹出确认对话框。如“文件夹已存在，合并到已有文件夹 是 否”。选“是”则合并两个文件夹，选“否”则放弃粘贴。 | 规格，建议
|  | 124 | 相同路径，同名文件夹粘贴 | （接上条）目前实现规格：相同路径，同名文件夹粘贴，没有内容变化，没有相应提示。不知道是没执行粘贴 or 自动合并了？ 具体操作：360log文件夹下，选择“url”复制，然后就在360log文件夹下粘贴。无任何提示。 =>应该弹出相应提示。若没执行粘贴建议提示“请选择其他路径粘贴”，若自动合并了，建议提示“文件夹已存在，将自动合并”。 | 规格，建议
|  | 125 | 下级目录，同名文件夹粘贴 | （接上条）目前实现规格：进入下级目录，同名文件夹粘贴，不允许粘贴，没有相应提示。 具体操作：360log文件夹下，选择“url”复制，然后进入url文件夹下粘贴。没有新内容生成，且无任何提示。 =>应该弹出相应提示。如“请选择其他路径粘贴”。 | 规格，建议
|  | 126 | 卡插拔，优盘插拔 | 卡内文件列表状态，拔出卡后的处理待完善。优盘插拔同此。 （1）复制、剪切操作仍会提示操作成功，但粘贴时会提示操作无效。会给用户造成困扰。=》应该复制、剪切时就提示“文件不存在”。 （2）从功能菜单选删除按OK后，会直接退到文件管理根目录。没有任何提示。=》应该删除时提示“文件不存在”后再退出。 | 重要，建议
|  | 127 | 卡插拔，优盘插拔 | （接上条）拔出卡或优盘后的处理建议 方案一：拔出后直接自动退到文件管理主菜单。 方案二：若不能自动退出。功能菜单各项操作时提示“文件不存在”后再退到文件管理主菜单。 方案三：若方案二也不能退出。功能菜单各项操作时提示“文件不存在”（而不是上条记录描述的成功等提示）。 | 重要，建议

## 文件管理
7月22日版主要测试:
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | tts播报 | 从桌面进【文件管理】一级界面，没有语音提示“文件管理 内存” =>应该播报标题栏文字及焦点项文字 --100%必现 |  | ok |  | 2016-07-30
2 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 列表 | 一级界面，标题栏及列表项布局坐标/字号未遵守规范 |  | ok |  | 2016-07-30
3 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | UI，图标大小 | 一级界面 “内存”及“存储卡”图标大小--颜色与文字不匹配。=》图标应该跟随系统字号变化【10月11日版】存在---暂未改
4 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 字号 | 一级界面列表字号不符规范，当前采用系统设置里的字号（会跟随变化） =》类似颜色获取，从tools.jar中获取系统设置字号 |  | ok |  | 2016-07-30
5 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 路径 | 从一级主界面选择“内存”后，指向的位置不正确(指向当前版本“存储卡”路径) |  | ok |  | 2016-10-11
6 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 路径 | 从一级主界面选择“存储卡”后，指向的位置不正确(当前版本实为“内存”路径，需指向外扩SD卡) |  | ok |  | 2016-10-11
7 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 列表 | 一级界面选择[内存]，连续按下键，反显倒数第2条时，再按下键直接以当前选择的项作为第1项显示第2屏内容了 =>应该反显最后一项 |  | ok |  | 2016-07-30
8 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 列表 | 一级界面选择[内存]，连续按上键，可以反显当前屏最后一项，反显当前屏第1项时，每按一次上键，反显内容往上移动一行；到头或到尾时，没有语音播报并弹出文字“已经到开头”“已经到结尾”【注】目前规格就是这样定义 |  | 结束 |  | 2016-10-11
9 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 列表 | 按menu弹出[功能菜单]项，布局不符规范，按7月20号发布的CommonMenu.jar处理 |  | ok |  | 2016-07-30
10 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 提示 | 选择[功能菜单]->删除后，没有操作结果语音播报及文字提示“文件已删除” 【10月11日版】仅语音提示“文件已删除”，未弹出提示框。且另产生其他问题，见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
11 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 字串 | 中文界面全采用中文，避免合成中英混读 文件管理3个盘符：内存、存储卡、优盘 ->当前显示：U盘 |  | ok |  | 2016-09-01
12 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 路径 | 指向 内存、存储卡、优盘 根目录位置不正确【10月11日版】优盘暂未测试 |  | ok |  | 2016-10-11
13 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 列表 | 进入文件管理：有3个选项：内存、存储卡、优盘 选择内存，按ok进入 再返回，就只有2项了：内存、存储卡 |  | ok |  | 2016-10-11
14 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 列表对齐 | 有目录、文件图标的列表，文字未居中(偏下)，以致有些英文字母显示不完整，比如字母g、y、j【10月11日版】存在【11月15日版】存在.应参照11.15版音频播放修改。 |  | ok |  | 2016-11-25
15 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 列表 | 进入或返回 目录下文件或文件夹多的目录，列表一个一个碰；即，列表显示滚动刷新。 |  | ok |  | 2016-10-11
16 | Lisa | 文件管理 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 同名粘贴 | 未支持同目录下文件的复制-粘贴【10月11日版】未改彻底，见后续记录 |  | 结束 |  | 2016-10-11
17 | Lisa | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 提示 | 【菜单操作】复制等操作完成，仅有语音提示，未弹出提示框。语音提示结束仍在功能菜单呆一会才退到文件列表。=》应该弹出提示框。提示结束后即立刻退出功能菜单。【10月11日版】存在【11月15日版】具体见后续细化说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-15
18 | Lisa | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 提示 | 【外设】未插存储卡、优盘时，访问存储卡、优盘，弹出提示“对不起，您的访问权限不足！”，提示的内容不对，且未播报。提示框风格也不对。【10月11日版】存在 【11月15日版】存在.应该按统一风格提示“存储卡不存在，请插入！”“优盘不存在，请插入！” | 重要 | ok |  | 2016-11-25
19 | Lisa | 文件管理 | ？ | 2016-08-30 | 粘贴 | 【菜单操作】剪切->粘贴成功后，源文件仍存在，没剪切掉 【9月1日版】OK 9#机 【10月11日版】剪切后不能粘贴。源文件仍存在，无目标文件产生。15#机 【11月15日版】15#机 11.14固件，OK。待深测。 【11月25日版】小文件OK。大文件粘贴操作时，界面上看会有没剪切掉表现，实际是粘贴动作没有执行完成。具体修改建议见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-25
20 | Lisa | 文件管理 | ？ | 2016-08-30 | 粘贴 | 【菜单操作】粘贴成功后，无提示，黑屏，按好多次电源键/返回键等操作后才亮屏。 【10月11日版】复制剪切后不能粘贴。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
21 | Lisa | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 同路径粘贴 | 【菜单操作】同路径下，同名复制粘贴成功后，在文件名前面加上序号前缀1、2、3。=》应该在后面加后缀“-1”“-2”“-3”等【10月11日版】存在 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
22 | Lisa | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 列表 | 【列表】进入列表中最后一个文件夹，退出，再按上键，无反显，声音正常 【10月11日版】上述现象不存在，出现新现象。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
23 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-08 | 删除 | 1.文件管理--内存--""文本样例""目录，文件夹""短txt-国学启蒙”--三字经.TXT 2.选该文件按【功能菜单】--进行“复制”，“粘贴”，“删除”操作；提示删除完成后自动返回到主菜单界面。按【确认】键进入内存，此时没有tts语音。 【现象】进行功能菜单操作后返回界面不对,并且再没有语音提示。 【10月11日版】tts声音正常。出现新现象。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
24 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-08 | 删除 | 1.文件管理--内存--"文本样例"目录，文件夹"短txt-国学启蒙”--三字经.TXT 2.选该文件进【功能菜单】--进行“复制”，“粘贴”，2次，选“删除”操作；删除复制的文件，提示删除完成后自动返回到主菜单界面,按【确认】键进入文件夹目录查看删除的文件不对，删除的是文件列表中的第一文件，不是复制的文件。 【现象】删除文件错误。【10月11日版】重复记录。具体见后续记录47。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
25 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-08 | 粘贴 | 1.文件管理--存储卡，列表中有多个文件夹，选任意一个文件夹，进行复制； 2.再进行”粘贴“；此时提示不能复制和剪切存储卡； 【现象】文件夹不能粘贴，提示错误； 【10月11日版】不论内存还是存储卡，均不能复制粘贴。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
26 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 粘贴 | 1.文件管理--存储卡，存储卡列表有几个文件，在该界面按【菜单】键； 2.此时没有进行文件复制，直接选“粘贴”；此时退回到主菜单界面；无任何提示。内存中操作也如此。 【现象】粘贴文件退出列表界面，应该回到存储卡列表界面。 【10月11日版】重复记录。具体见后续记录50。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
27 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 列表 | 1.文件管理--内存，内存列表该界面有超过20个文件选择第4页最后一个文件夹进入； 2.按“返回”退出到文件夹列表界面，此时反显条在进入时的文件夹上，此时按【下】键，此时反显条消失； 【现象】应该选择第2个文件反显，但此时反显条消失。 【10月11日版】出现新现象。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
28 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-16 | 刷新 | 1.文件管理-存储卡文件列表界面,连接电脑，剪切所有文件到电脑；此时在机器上存储卡文件夹界面选任意文件按【确认】键，没有提示文件不存在； 【现象】存储卡文件被剪切为空时，没有更新文件列表。 【11月15日版】存在。见后续记录详细说明。 |  | 结束 |  | 2016-11-15
29 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-16 | 列表 | 1.文件管理-存储卡没有文件，没有提示无文件； 【现象】存储卡无文件时，没有提示无文件播报信息。 【10月11日版】不论内存还是存储卡均有此现象。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
30 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-16 | 粘贴 | 1.文件管理-内存，选任意文件【复制】完成； 2.=>存储卡(此时存储卡为空），按【菜单键】“黏贴”，提示黏贴完成后自动退出了存储卡界面；应该显示存储卡文件列表界面. 【现象】存储卡黏贴完文件后，自动退回到存储卡页面。【10月11日版】不能粘贴。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
31 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-16 | 删除 | 【前提】存储卡有2个文件 1.文件管理=>存储卡(此时存储卡有2个文件），按【菜单键】“删除”，提示删除完成后自动退出了存储卡界面；应该显示在存储卡文件列表界面. 【现象】存储卡删除完文件后，自动退回到存储卡页面。【10月11日版】重复记录。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
32 | Lisa | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-17 | 提示 | 【菜单操作】复制等操作完成，仅有语音提示，语音提示完毕后，仍在功能菜单呆一会才退到文件列表。【10月11日版】存在。重复记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
33 | Lisa | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-17 | 粘贴 | 【菜单操作】内存根目录下剪切操作，提示成功后，切到其他目录下执行粘贴，但提示“不支持复制和剪切xxx”播报不完整，没粘贴成功【10月11日版】存在。具体见后续说记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
34 | Lisa | 文件管理 |  | 2016-08-30 | 删除 | 【菜单操作】删除操作，仅语音提示文件已删除，然后即自动退到主菜单。再进入查看实际未删除掉。【10月11日版】存在，又有新现象。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
35 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-18 | 存储卡 无文件 | 【前提】存储卡无文件空状态 1.文件管理=>进入存储卡界面（卡里无文件为空），按【确认键】或【上键】退出了存储卡； 【现象】存储卡为空情况，按确认键或其他键，退出存储卡界面。 =>【11.15处理建议】：无文件，应提示“无文件”然后停在存储卡根目录不动。按返回键可退出。按功能菜单可以粘贴。方向键及OK键无效。 | 重要 | ok |  | 2017-12-12
36 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-18 | 粘贴 | 1.文件管理=>进入内存，复制【样例】“大txt文件=》1.71m.txt"文件； 1.=>进入存储卡界面，按【菜单键】显示功能菜单列表界面.选”黏贴“；过了2秒后屏幕黑屏，也没有播放粘贴成功。按上下左右键后又显示到主菜单界面，查看文件已经粘贴成功。 【现象】存储卡黏贴文件时有黑屏显示。(剪切该文件再粘贴也有同样现象） 【10月11日版】不能粘贴。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
37 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-18 | 粘贴 | 1.文件管理=>进入内存，复制任意文件夹【样例】“文本样例”文件夹； 2.=>进入存储卡界面，按【菜单键】显示功能菜单列表.选”黏贴“；提示不支持粘贴目录。 目录2个子发音未完成 【现象】存储卡黏贴文件夹时，提示信息发音不全。应该支持文件夹粘贴。 【10月11日版】重复记录。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
38 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-18 | 列表 目录级别 | 1.文件管理=>进入存储卡，进入【样例】“test”文件夹； 2.=>进入文件名为"test7999。。。"文件夹时自动退回到菜单列表界面 【现象】进入文件名比较长文件夹时，不能进入自动退回到菜单列表界面 【11月15日版测试】实际是目录级别限制问题。因为目前这个长文件名目录是第8级目录，如果把它放在一级目录下进入，则OK。见后面相关记录说明。 |  | 结束 |  | 2016-11-15
39 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-18 | 存储卡 列表刷新 | 1.文件管理=>进入存储卡，进入【样例】“test89999999999999999999999999999888888”文件夹内=>test10kkkkkkk1# kk&()@"； 2.=>连接电脑删除test89999999999999999999999999999888888文件夹，在产品界面按【返回键】不能退回到文件夹列表界面,提示“对不起，你没有操作权限”，再按2次返回键后才返回。 【现象】在电脑上把文件夹删除后，再通过文件管理访问其下内容异常，提示没有操作权限。（测试pattern见附件） =》【11.15处理建议】按返回键不应该弹出“对不起。。”的提示。按一次返回键即应直接返回。 另，卡内文件有变动后，应该及时更新列表。若不能及时更新，按键操作应该弹出“文件不存在”的提示，再退出。具体见后面编号71记录。 【11月25日版】见编号71记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-25
40 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-18 | 列表 目录级别 | 1.文件管理=>进入存储卡，进入【样例】“test”文件夹内=>一直进入到下一级文件夹test9999999999999文件夹时"；自动退回到菜单界面，没有进入文件夹。 【现象】文件夹级数比较多时，不能正常进入文件夹。（测试pattern见附件） 【10月11日版】存在。在第七级目录如“test07”再继续进入下一级如“test08”即自动退到主菜单。 【11月15日版】存在。建议取消级别限制。 【11月25日版】测试样例均OK，15级目录。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
41 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-18 | 列表 | 1.文件管理=>存储卡，存有【样例】“test”文件夹，文件夹内文件排列顺序显示的是“作业参考资料2.doc，作业参考资料3.doc，作业参考资料4.doc，作业参考资料1.doc"； 2.进入电子书-word文档，查看存储卡中该文件夹的排列顺序是作业参考资料1,作业参考资料4,作业参考资料3,作业参考资料2" 【现象】文件名排列顺序不对。（测试pattern见附件） =》【10月11日版】存在。建议列表排序：先列文件夹，再列文件。然后文件及文件夹分别按字母升序排列。【11月15日版】重复记录。见后面编号66. |  | 结束 |  | 2016-11-15
42 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 列表 | 1.文件管理-内存，进入音频测试样本文件夹（里面有5页约20多个文件）。 2.按【下键】2次【菜单键】选复制，提示复制完成，按【返回键】，此时退回到文件夹列表界面，按【上】键，此时高亮反显条消失； 【现象】返回界面刷新反显条消失。 (另一现象：1.文件管理-内存，进入音频测试样本文件夹（里面有5页约20多个文件）。 2.按【下键】1次此时高亮反显条消失； 【现象】文件列表多页面情况按下键，引起高亮反显条消失) |  | ok |  | 2016-10-11
43 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 字号 | 1.字号设置为大字号，进入文件管理里面，内存，存储卡等，字号显示不是大字体显示。 【10月11日版】未改彻底。字号相对主菜单整体偏小。 |  | ok |  | 2016-11-15
44 | baiyun | 文件管理 | 2016-09-20 | 2016-09-28 | 提示 | 1.文件管理-存储卡，任意文件按【菜单键】选复制【确认】【下键】，提示“复制完成”后又播报"剪切'；实际此时已经退出功能菜单. 【测试结果】提示框消失的情况下又播放其他语音 |  | ok |  | 2016-10-11
45 | Lisa | 文件管理 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 删除 | 内存根目录下删除文件，提示“文件已删除”后会自动直接退到主菜单。=》删除后应该停在原界面，反显下移一行。 |  | ok |  | 2016-11-15
46 | Lisa | 文件管理 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 删除 | 接上条记录，退到主菜单后，再进入文件管理，刚才选择删除的文件仍存在，实际未删掉。 |  | ok |  | 2016-11-15
47 | Lisa | 文件管理 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 删除 | 删除文件错误。内存，非根目录下，选择一个文件删除，提示删除成功。但是实际删除的是别的文件或文件夹，不是所选的文件。 （【样例】内存--文本样例-短TXT国学启蒙，目录下的文件） |  | ok |  | 2016-11-15
48 | Lisa | 文件管理 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 粘贴 | 复制或剪切文件、文件夹后，再到其他文件夹执行粘贴操作，不能粘贴。【11月15日版】文件操作OK，文件夹操作不支持。见后续记录说明。【11月25日版】文件夹操作也OK |  | 结束 |  | 2016-11-15
49 | Lisa | 文件管理 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 粘贴 | 接上条记录，不能粘贴的提示“不支持复制和剪切目...”，语音提示也不完整，且未弹出提示框。【11月25日版】文件夹也支持粘贴，不会弹出上述提示。 |  | ok |  | 2016-11-25
50 | Lisa | 文件管理 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 粘贴 | 未复制或剪切文件，直接粘贴，无任何提示直接退到主菜单。=》应该先弹出提示“操作无效！没有可粘贴的文件”然后界面维持原来状态不变。 |  | ok |  | 2016-11-25
51 | Lisa | 文件管理 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 同路径粘贴 | 非根目录下，复制文件后，然后在同一文件夹粘贴。粘贴成功后，界面标题栏显示不对。显示的是当前列表中的另外一个文件的名称，规律不清。=》应该显示上级目录。见附图截屏。 （【样例】内存--文本样例-短TXT国学启蒙，目录下的文件） 【11月15日版】存在。若在内存根目录下操作，现象又不同，显示的是第一个列项的文字。具体见后面编号68记录。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
52 | Lisa | 文件管理 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 同路径粘贴 | （接上条）粘贴成功后，反显不对。反显的是列表中的其他文件，规律不清。=》应该反显粘贴成功后新产生的文件。 （【样例】内存--文本样例-短TXT国学启蒙，目录下的文件） 【11月15日版】存在。若在内存根目录下操作，现象又不同，反显的是第一个列项。具体见后面编号68记录。【11月25日版】内存根目录下，也OK。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
53 | Lisa | 文件管理 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 列表 | 大字体下，列表有约8页。在中间的几页时，选择位于中间行的某个文件夹进入，再退出后，反显的内容正确，但是位置变成当前屏第一行了。=》应该保持原位置不变。【11月25日】属主菜单公共控件问题，鼎哥处理 |  | 鼎，结束 |  | 2016-11-25
54 | Lisa | 文件管理 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 列表 无文件 | 选择空文件夹进入后，没有提示无文件。=》进入空文件夹后，应该弹出提示“无文件”，然后维持原画面不动。【11月25日】有无文件提示，但存在其他问题，见后续相关记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-25
55 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 菜单项 | 相对上代机，功能菜单末尾新增“清空”菜单项。 【规格】选中“清空”，则清空当前列表，包括当前焦点项所在文件夹内的所有文件及文件夹。 需弹出对话框确认是否清空。“确认清空 是 否”。 确认清空后，提示信息分别为：“清空中，请稍候”、“已清空”、“无文件”。 | 新规格 | 待定
56 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 菜单项 | 功能菜单菜单项排序：“删除”项移到“粘贴”项后面。以便和新增的“清空”项挨着。 | 新规格 | 待定
57 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 列表UI | 各列表项文字显示偏下，显示不全。=》应该居中处理。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
58 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 提示 | 复制、粘贴操作成功后，仅有语音提示，无提示框。=》应该弹出提示框，同时语音提示。 “复制完毕”、“剪切完毕”【11月25日版】复制、剪切、删除操作OK。粘贴成功后仍只有语音提示，没有弹出框。具体见后面记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-25
59 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 提示 | 删除操作成功后，既没有语音提示，又无提示框。=》应该弹出提示框，同时语音提示。 “删除中，请稍候”、“删除完毕” |  | ok |  | 2016-11-25
60 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 播报 | 复制完成后，语音播报标题栏文字不完整。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
61 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 提示 | 同名粘贴，时间很长，中间没有任何提示。=》建议增加提示。“粘贴中，请稍候”、“粘贴完毕”【11月25日版】有提示了。但仍然有细节问题。具体见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-25
62 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 粘贴 | 粘贴过程中，中途会显示主菜单，然后再回到正常操作的界面。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
63 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 粘贴 | 选中文件“删除”操作后，仍可以再将该文件粘贴回来。=》应该与Windows保持一致，删除后不可以粘贴。【11月25日版】程序正确，不必改。出现上述现象原因是删除操作前，有作复制操作。再粘贴的则是复制的对象。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-25
64 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 粘贴，UI | 从内存根目录剪切一个txt，粘贴到内存根目录下的“Movies”空文件夹中。粘贴完成后，会退至主菜单。=》应该停在最后操作的目录Movies文件夹下，不退出。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
65 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 粘贴，反显 | 从内存根目录复制粘贴成功后，反显定位在列表第一项上，且标题栏文字也变成第一项的文字了。=》粘贴成功后，反显应该定位在新生成的文件上。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
66 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 列表排序 | 需与音频播放统一排序规则为：目录在上，文件在下。然后目录和文件分别按名称升序排列。 【12月6日版】有改，不完善。目前是按ASII码顺序排列，如下： （1）小写字母开头的，未与大写字母开头的一起排序。 （2）汉字开头的，未排序。 | 重要 | 待定
67 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 粘贴 | 文件夹粘贴未实现 | 未实现 | ok |  | 2016-11-25
68 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 同路径粘贴 | 直接在内存根目录下，复制后即同目录粘贴，反显及界面标题栏显示的是列表中的第一个目录。不对。=》反显应该在新生成的文件或文件夹上。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
69 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 删除确认 | 删除、清空操作，需弹出确认对话框。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
70 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 滞后 | 功能菜单各命令操作后，语音提示结束仍在功能菜单呆一儿会才退到文件列表。感觉滞后。 =》应该弹出提示框，提示播报结束后立即退出功能菜单。 【11月25日版】有改善，但还感觉慢 | 重要优化 | 遗留 |  | 2017-11-25
71 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 存储卡 列表刷新 | 卡内文件有变动，未及时更新列表，且无提示。具体操作为： 卡插入状态，进入文件管理--存储卡，列出卡内文件。然后连接电脑，删除或清空卡内文件。此时，机器上，存储卡内的文件列表未更新，在实际已经不存在的文件或目录上按【OK】键，没有任何响应和提示。 =》卡内文件有变动，应该及时更新文件列表。 若未更新，再按方向键、菜单键、OK键操作时，应该弹出“文件不存在”提示，然后退到文件管理主菜单。 【11月25日版】通过电脑把卡内文件或文件夹删除后，机器上操作按菜单键、OK键无反应，按返回键提示“文件不存在”，按多次后方可退出。=》按【菜单】键、【OK】键也应提示“文件不存在”。【11月26日版】按【菜单】键、【OK】键进入功能菜单。暂OK。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-26
72 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 存储卡 列表刷新 | 卡插拔，未及时更新列表，且无提示。具体操作为： 卡插入状态，进入文件管理--存储卡，列出卡内文件。然后卡拔出，文件列表未刷新，在列项上仍可按方向键、菜单键、OK键操作。但按【OK】键，没有任何响应和提示。 =》卡拔出后，应该及时退到文件管理主菜单。 若没退出，再按方向键、菜单键、OK键操作时，应该弹出“存储卡不存在”提示，然后退到文件管理主菜单。 【11月25日版】卡拔出后，机器上操作按菜单键、OK键无反应，按返回键提示“存储卡不存在，请插入”，按多次后方可退出。=》按【菜单】键、【OK】键也应弹出存储卡不存在提示。【11月26日版】按【菜单】键、【OK】键进入功能菜单。暂OK。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-26
73 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 提示 | 粘贴操作，提示文字“正在粘贴”，语音播报“粘贴完成”。不一致。 11.26：重复记录。见后面编号88记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-29
74 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 反显 | 进入后，直接操作粘贴，提示失败后，列表没有反显焦点了 【11月26日版】有反显了。但是总是在第一项上。应该保持进入功能菜单之前的反显位置。保持原来状态。---暂未改 | 重要 | ok |  | 2017-12-29 | 是
75 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 提示 | 内存中操作剪切粘贴时，出现“优盘不存在xxx”提示。具体操作：未插入存储卡、U盘情况下，先后在“存储卡、优盘”上按OK。然后进入“内存”，执行剪切粘贴操作，或仅进入功能菜单就退出，很容易复现。【11月26日版】未复现 | 重要 | ok |  | 2016-11-26
76 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 粘贴 | (【样例】蔡琴-被遗忘的时光.mp3)大文件粘贴时间长，显示出文件名后，后台还在执行复制动作。中间没有语音反馈。=》应该一直保持提示“粘贴中，请稍候”或“正在粘贴”，直至“粘贴完成”后再显示文件名。【12月2日版】有改但不完善。见后续记录 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-02
77 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 无文件 | 选择目录按OK，若无文件，弹出无文件提示时的背景画面仍是当前列表，但标题栏已经更新。不合适。=》改为进入所选目录的界面后再弹出提示。 【12月2日版】已改。但“无文件”提示不消失。 | 重要 | ok |  | 2016-12-06
78 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 粘贴 | 内存根目录下，复制后在同一路径下反复操作粘贴，能生成新文件，文件名后加后缀-1 -2。正确。但再换个目录，第一次粘贴，OK。再次粘贴，提示粘贴完成，但没有新文件生成。 | 重要 | ok |  | 2016-11-26
79 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | tts | 15#机器11.21固件。按键较快时，tts播报滞后或丢失。比如，粘贴操作，有时显示“正在粘贴”时，陆续播报“复制--粘贴--正在粘贴--粘贴完成”。有时都退到主菜单了，还没有声音。退到主菜单后，也会偶现滞后。【12月12日版】未复现 | 重要 | 结束 |  | 2017-12-12
80 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 剪切 | 有时剪切操作后，提示“粘贴完成”？？ 【12月12日版】未复现 |  | 结束 |  | 2017-12-12
81 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 反显 | 删除后反显位置跑到第一项，不妥。最好反显在被删除项的下一项 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
82 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 删空后无文件 | 删空后，停在“无文件”提示画面不动了，而且未播报。 【12月2日版】有播报。但提示框不自动消失，中间按几次OK键，也异常，无文件提示框有退出感觉的变化，但不播报。按了好几次OK键才正常。 | 重要 | ok |  | 2016-12-06
83 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 滚动 | 反显移走后仍在滚动。具体现象同音频播放。 | 重要 | ok |  | 2016-11-26
84 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 粘贴 | 内存根目录下，选一个文件夹复制后，进入此文件夹粘贴。提示粘贴完成后，会自动退到主菜单。再进入新粘贴的文件夹，查看具体内容异常。会是多个级别的同名目录，无具体文件。=》这种情况，应该不能粘贴，弹出提示。 【11月26日版】界面停在原界面，没有新文件夹生成，正确。但仍会提示粘贴完成。应该不能粘贴，直接提示“粘贴失败，请检查粘贴路径”。【12月6日版】提示框不对，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-06
85 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 同名粘贴 | 同名粘贴文件或文件夹，需要增加是否覆盖的提示。 【11.26处理待测】同名文件夹不覆盖，类似文件同名处理，加后缀-1 -2 【11月26日版】仍存在。无提示。 【12月6日版】重复记录（提交后注：按照目前实现规格，不允许同路径粘贴文件夹。那么：文字框内容不对） | 规格 | 结束 |  | 2016-12-06
86 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 同路径剪切 | 剪切后再在同一个路径下粘贴，仍可以成功粘贴并增加一个文件“-1”。=》不应该增加新文件，仅成功提示即可。【11月26日版】仍存在。【12月6日版】剪切后不能在同路径下粘贴，弹出提示。OK | 重要 | ok |  | 2016-12-06
87 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 存储卡粘贴 | 粘贴操作，从内存复制后粘贴到存储卡后。有时都已经播报粘贴后的文件名了，才语音提示粘贴成功。但无提示框。=》需要及时提示，并弹出提示框。【12月12日版】现象同内存操作，见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-12-12
88 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 粘贴 | 粘贴操作（1）出现“正在粘贴”提示框时，语音提示的是“粘贴完成”。=》语音应与文字框内容一致。（2）待提示框消掉后，又有不完整的“粘贴完成”提示，打断正常的标题栏文字和反显的播报。 【12月2日版】有新问题，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-02
89 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | U盘粘贴 | 粘贴操作，从内存复制后粘贴到优盘，有时中间会闪现主菜单。而且，粘贴后没反显。 |  | 待深测
90 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | U盘粘贴 | 优盘内操作：不能同名粘贴文件。提示粘贴成功后，没有新文件。 | 重要 | ok |  | 2016-11-26
91 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | U盘粘贴 | 优盘内操作：不能同名粘贴文件夹。提示粘贴成功后，没有新文件夹。 【12月29日版】可以合并粘贴，但有些不完善。具体见后续说明。 | 重要 | ok |  | 2016-12-29
92 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 存储卡 列表刷新 | 卡拔出后，复制粘贴卡内文件后，停在“文件不存在”界面不动了。 【12月12日版】复制后提示复制完成，粘贴后提示无效操作检查粘贴路径。暂OK | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
93 | Lisa | 文件管理 | 2016-11-26 | 2016-12-01 | 空文件夹 | 进入空文件夹后按OK键或执行复制剪切删除操作，会退到主菜单 【12月2日版】OK键操作正确。复制等操作未改彻底，有新问题。见后面记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-02
94 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 空文件夹 | 进入空文件夹后，不能执行复制剪切删除粘贴操作，均会退到文件管理主菜单。 | 重要 | ok |  | 2016-12-06
95 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 粘贴 | 粘贴操作（1）提示语音与文字框内容不一致。 操作：内存根目录下选360 log文件夹下的txt文件、360sicheck.txt。语音提示“粘贴完成”时，画面仍显示“正在粘贴”文字框，没有弹出“粘贴完成”提示框。=》语音应与文字框内容一致。 【12月6日版】存在【12月10日版】新情况，见后续记录说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
96 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 粘贴 | 粘贴操作（2）粘贴耗时较长文件，提示不对，按键异常（会退到主菜单）。 操作：从音频测试样本文件夹选择文件“AAC样本.aac”，然后到360文件下粘贴。提示框“正在粘贴”播报完后即消掉，停在功能菜单画面。无其他提示大约36秒后，仅语音播报“粘贴完成”，然后大约3秒画面才从功能菜单画面切走。 此期间若按OK键，退到文件管理主菜单，同时语音播报两次“文件管理”。列表中有新文件生成，只是不完整，但能正常播放。 =》处理建议： （1）粘贴未完成时，应该一直显示“正在粘贴”提示框，不退出。 （2）按方向键及OK键，应该反复播报“正在粘贴”，不能异常。 【12月12日版】表现有差异，但仍不完善，见后续记录说明 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
97 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 粘贴 | 粘贴操作（3）音频文件“AAC样本.aac”，“粘贴完成”仅有语音播报，没提示框。=》应该同时显示提示框。【12月6日版】存在【12月12日版】见后续记录说明 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
98 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 粘贴 | 粘贴操作（4）“粘贴完成”语音播报完毕，仍停留在功能菜单画面近3秒，时间偏长。=》应该立即更新到列表画面。【12月6日版】存在 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
99 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 粘贴 | 粘贴操作（5）当前文件夹下没有同名文件，粘贴生成新文件命名不对，也在后面加了后缀“-1”。 具体操作：内存根目录下，选择360sicheck.txt复制，然后到360文件夹下粘贴，粘贴完成后，文件名“360sicheck-1.txt”=》不应该增加后缀。【12月6日版】存在 | 重要 | ok |  | 2017-12-29 | 是
100 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 同路径粘贴 | 粘贴操作（6）同路径粘贴文件夹失败。 具体操作：360log文件夹下，选择“url”复制，然后就在360log文件夹下粘贴。文字框提示“正在粘贴”，但语音播报“请检查粘贴路径是否正确”。=》文字框内容不对，应按语音播报内容提示。 【12月6日版】存在（提交后注：按照目前实现规格，不允许同路径粘贴文件夹。那么：文字框内容不对，应与语音播报相同“请检查粘贴路径是否正确”。） 【12月12日版】表现有差异，但仍不完善，见后续记录说明 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
101 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 同路径粘贴 | 同路径粘贴文件失败。内存根目录下，选择360sicheck.txt复制，然后即在内存根目录下粘贴，不能粘贴。语音提示粘贴完成后， （1）反显列表第一项，同时弹出提示框“文件不存在”（无播报）； （2）按键消掉后，查看并没有新文件生成。再进入内存根目录，可查看到新文件。 =》应该允许同路径粘贴文件，命名规则后面加后缀“-1”“-2” | 重要 | ok |  | 2016-12-06
102 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 文件不存在提示 | 内存根目录，删除操作提示完成后，弹出提示框“文件不存在”（无播报） | 重要 | ok |  | 2016-12-06
103 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 文件不存在提示 | 内存根目录，粘贴操作，提示“操作无效，没有可粘贴的文件”后，弹出提示框“文件不存在”（无播报） | 重要 | ok |  | 2016-12-06
104 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 粘贴 | 内存根目录，粘贴操作，提示粘贴完成后，没有查到新文件生成。 按返回键回到文件管理菜单，无反显。 再进入内存根目录，可查看到新文件。 【12月6日版】粘贴成功，有新文件生成，反显在新文件上，退到上级菜单有反显。OK。 | 重要 | ok |  | 2016-12-06
105 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 删除后反显 | 删除完最后第一项，反显应该循环移到列表的第一项上。与电子书，统一风格。 | 重要 | ok |  | 2016-12-06
106 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 粘贴 | 粘贴操作（7）粘贴过程中，按返回键退出的对话框中，选择“是”退出后，仍有新文件列出来。到音频播放中查看，仍可以正常播，只是时长不完整。 =》选“是”后，取消粘贴，不应有新文件列出来。【12月12日版】重复记录，见后续记录 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
107 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 字串 | 剪切后同路径下粘贴，失败提示“操作无效，请检查剪切路径”=》“xxx粘贴路径” |  | ok |  | 2017-12-29 | 是
108 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 粘贴 | 剪切后不能到其他目录下同名粘贴。仍提示提示“操作无效，请检查剪切路径”。 =》应该允许粘贴，按复制后同名粘贴规则处理。 【12月12日版】可以粘贴。但粘贴后都加后缀-1-2，不论是否有同名的情况。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
109 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 粘贴 | 剪切后不能到其他目录下粘贴。选粘贴按OK没有反应。 【12月12日版】可以粘贴。但粘贴后都加后缀-1-2，不论是否有同名的情况。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
110 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | tts，对话框 | 若目录下无文件。若不等当前tts播完就按OK，不提示无文件提示。 | 重要 |  |  |  | 否 |  | 按键打断了发音
111 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | tts，对话框 | 是否删除对话框，若不等tts播完就直接按【返回】键，则没有语音播报“取消”。 而正常等tts播完的话再按返回，则有播报。=》应该都有播报。 | 重要 |  |  |  | 否 |  | 按键打断了发音
112 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 粘贴提示 | 多数情况下，粘贴过程中没有任何文字和语音提示。只有拷贝音频时间较长时，如“AAC样本-鱼我所欲也”，会弹一下“正在粘贴”即消掉。=》应该一直提示不消掉。 | 重要
113 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 粘贴提示 | 粘贴成功后仅有语音提示，没弹出框。 【12月29日版】短txt文件粘贴成功后，有时既没有语音提示，也没弹出提示框。尤其操作稍微快一点就复现。 | 重要 |  |  |  | 否
114 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 大文件粘贴 | 粘贴音频，如“3:19长的 AAC样本-鱼我所欲也”，会时间较长大约一两分钟。停在功能菜单画面，中间无任何提示。 此期间若按OK键，退到文件管理主菜单，同时语音播报两次“文件管理”。列表中有新文件生成，只是不完整，但能正常播放。 =》处理建议： （1）粘贴未完成时，应该一直显示“正在粘贴”提示框，不退出。 （2）按方向键及OK键，应该反复播报“正在粘贴”，不能退出。
115 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 取消粘贴 | 粘贴音频，粘贴过程中按【返回】键退出粘贴，仍会列出新生成的文件，而且马上列出。 到音频播放中查看，仍可以正常播，只是时长不完整。 =》取消粘贴，不应该在列出来新文件了。 |  | ok |  | 2017-12-29 | 是
116 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 同路径粘贴文件夹提示 | 同路径下粘贴文件夹，不允许粘贴，无任何提示。 具体操作：360log文件夹下，选择“url”复制，然后就在360log文件夹下粘贴。无任何提示。=》应该弹出提示“请检查粘贴路径是否正确”。【12月29日版】见后续汇总说明 |  | 结束 |  | 2016-12-29
117 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 无文件 | 无文件的目录下，再按OK键仍是弹出无文件提示。=》无文件的目录，按OK键应该弹出功能菜单。
118 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 无文件 | 【前提】进入文件管理后没做任何复制剪切等操作。 若进入无文件的空目录，按菜单键调出功能菜单后，直接在“复制、剪切、删除”上按OK，会退到文件管理主菜单。不对。=》应该也类似粘贴操作，若没有可操作的文件，应该给出提示。如“操作无效，没有可复制的文件”等，然后画面停在空目录。 | 重要
119 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 字串 | 确认删除的对话框文字“请确认是否删除 确认 取消”=》改为“确认删除 是 否”，需与其他ap统一风格。
120 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 字串 | 确认退出粘贴的对话框文字“文件正在复制是否退出 是 否”=》建议改为“正在粘贴，确认退出 是 否”
121 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 休眠，粘贴 | 粘贴过程中进入休眠，粘贴成功提示后，画面未更新。=》粘贴过程中不应该进入休眠。 | 重要
122 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 休眠，图标 | 休眠唤醒后，原来文件夹的图标，变为文件的图标了。按上下键移到反显后，恢复正常。
123 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 不同路径，同名文件夹粘贴 | 目前实现规格：不同路径，同名文件夹粘贴，自动合并，没有相应提示。 具体操作：复制内存中的360log文件夹，粘贴到优盘下。在优盘里，删掉360log文件夹中的一个文件。再从内存复制360log文件夹，粘贴到优盘下。 =>此时，方案一：应该弹出合并提示“文件夹已存在，将自动合并”； 方案二：或者弹出确认对话框。如“文件夹已存在，合并到已有文件夹 是 否”。选“是”则合并两个文件夹，选“否”则放弃粘贴。 | 规格，建议
124 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 相同路径，同名文件夹粘贴 | （接上条）目前实现规格：相同路径，同名文件夹粘贴，没有内容变化，没有相应提示。不知道是没执行粘贴 or 自动合并了？ 具体操作：360log文件夹下，选择“url”复制，然后就在360log文件夹下粘贴。无任何提示。 =>应该弹出相应提示。若没执行粘贴建议提示“请选择其他路径粘贴”，若自动合并了，建议提示“文件夹已存在，将自动合并”。 | 规格，建议
125 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 下级目录，同名文件夹粘贴 | （接上条）目前实现规格：进入下级目录，同名文件夹粘贴，不允许粘贴，没有相应提示。 具体操作：360log文件夹下，选择“url”复制，然后进入url文件夹下粘贴。没有新内容生成，且无任何提示。 =>应该弹出相应提示。如“请选择其他路径粘贴”。 | 规格，建议
126 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 卡插拔，优盘插拔 | 卡内文件列表状态，拔出卡后的处理待完善。优盘插拔同此。 （1）复制、剪切操作仍会提示操作成功，但粘贴时会提示操作无效。会给用户造成困扰。=》应该复制、剪切时就提示“文件不存在”。 （2）从功能菜单选删除按OK后，会直接退到文件管理根目录。没有任何提示。=》应该删除时提示“文件不存在”后再退出。 | 重要，建议
127 | Lisa | 文件管理 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 卡插拔，优盘插拔 | （接上条）拔出卡或优盘后的处理建议 方案一：拔出后直接自动退到文件管理主菜单。 方案二：若不能自动退出。功能菜单各项操作时提示“文件不存在”后再退到文件管理主菜单。 方案三：若方案二也不能退出。功能菜单各项操作时提示“文件不存在”（而不是上条记录描述的成功等提示）。 | 重要，建议

## 版本
编号 | 发布日期 | 修改点
1 | 2016-07-21 | 初始版本
3 | 2016-07-30 | 1.修改菜单为公用菜单，共用全局变量 2.同步更新jar包，修改发音引擎为语记 3.修改界面布局显示，字体跟随系统设置变化 4.文件浏览，支持3个盘符：内存、存储卡、优盘
4 | 2016-11-15 | 修改功能菜单，全功能，支持多国语
5 | 2016-11-25 | 改bug
【12月6日版】目前实现规格，同路径同名粘贴文件夹，自动合并。