## 测试说明
编号 | 提交日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
1 | 2016-09-13 | lisa | 2016-08-31
2 | 2016-09-14 | baiyun | 2016-08-31 | 至编号41.针对数据的日期输入不同数值编辑，尤其边界值有问题
3 | 2016-09-18 | lisa | 2016-09-17 | 至编号60.日期智能纠正不完善； 输入极限的处理多有不当； 数字输入，与规格出入较大（基于此，暂缓此部分测试。保证方向键输入操作）。
4 | 2016-09-26 | lisa baiyun | 2016-09-20 | 至编号69.主要测试用户数据编辑。主要新增编号67-69. 数字键输入功能需要暂时屏蔽。按数字键盘按键时先做无效键处理。
5 | 2016-10-26 | lisa | 2016-10-26 | 复检已修改bug。新增编号70-75.时间日期输入仍有问题需修改。
6 | 2016-11-25 | lisa | 2016-11-25 | 复检已修改bug。新增编号76.
7 | 2016-12-12 | lisa | 2016-12-12 | 复检已修改bug。新增编号77~80.
6 | 2016-12-31 | lisa | 2016-12-31 | 复检已修改bug。新增编号81~86.
存在问题：
1.tts播报： （1）金额等参数设置界面，若不等tts播完就按上下键，就无tts声音。 （2）是否保存对话框，若不等tts播完就直接按【返回】键，则没有语音播报“否”。 2.【今日排钟】【今日点钟】按右键不能再增加位数时，再按【右】键未直接显示最大值。=》应该直接纠正为有效范围内最大值。 3.未实现：按摩数据输入时，按方向键，未支持长按不抬起快速输入。=》需实现按下不抬起连续快速输入功能。（其他apk也需实现此功能，尤其是涉及参数输入的地方） 4.暂遗留：（1）数字键输入功能
2016-12-12
|  | 73 | 小时 | 【今日排钟】当前为“0.0小时”时，按上键输入的是“24.0小时”=》应该为“24小时”。上减下加 | 待定
|  | 74 | 输入界面，按键不抬起 | 按摩数据输入时，按方向键，未支持长按不抬起快速输入。=》需实现按下不抬起连续快速输入功能。（其他apk也需实现此功能，尤其是涉及参数输入的地方） | 待实现
|  | 77 | tts，设置 | 金额等参数设置界面，若不等tts播完就按上下键，就无tts声音。而待按返回键弹出对话框，tts正常播报完提示框内容后，会播报当前已设置的数值。
|  | 78 | tts，对话框 | 是否保存对话框，若不等tts播完就直接按【返回】键，则没有语音播报“否”。 而正常等tts播完的话再按返回，则有“否”播报。
|  | 79 | 字串 | “设置成功”=》与其他AP统一为“设定成功”
|  | 80 | 超出有限范围，纠正最大值 | 【今日排钟】【今日点钟】按右键不能再增加位数时，再按【右】键未直接显示最大值。=》应该直接纠正为有效范围内最大值。 【规格】若有效范围内不能再增加位数时，再按【右】键则直接显示最大值。 （今日排钟和今日点钟时）若只有一位数字且为“0”时，再按一次【右】键则显示“0.0”，再继续按【右】键则直接显示最大值。

## 按摩管理
【9月17日版】 数字键输入功能，由于细节问题较多，优先级放后，暂停测试。下版apk暂时屏蔽此功能。
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | 陈 | 按摩管理 | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  | 从桌面进【按摩管理】一级界面，没有语音提示“按摩管理 用户1” =>应该播报标题栏文字及焦点项文字 --100%必现 |  | ok |  | 2016-07-30
2 | 陈 | 按摩管理 | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  | 从桌面进【按摩管理】一级界面反显[用户1]，按下键反显光标丢失，起始行[用户3] --100%必现 |  | ok |  | 2016-07-30
3 | 陈 | 按摩管理 | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  | 从桌面进【按摩管理】一级界面反显[用户1]，按[确认]键1次会语音播报“当前日期...”，再按[确认]键语音播报“1970年”，然后按[返回]键语音播报“按摩”卡音后，就没声音了 --100%必现 7月7日版：仍卡音。刚开始播标题栏文字就没声了。 |  | ok |  | 2016-07-30
4 | 陈 | 按摩管理 | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  | 从编辑界面按[返回]键语音播报“按摩”卡音后，就没声音了 --100%必现 Lisa：与上条重复。 |  | ok |  | 2016-07-30
5 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-03 | 2016-07-05 |  | 【语音播报】反显[用户1]，按[确认]键进入用户1界面，语音播报“按摩管理 ...”，未根据标题栏文字更新；=>应该播报“用户1 ...”。功能菜单同此。 |  | ok |  | 2016-07-30
6 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-03 | 2016-07-05 |  | 【功能菜单】字串名称有错别字“到处数据到存储卡”->应该为“导出数据到存储卡” |  | ok |  | 2016-07-30
7 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-03 | 2016-07-05 |  | 【功能菜单】具体功能未实现？按OK没反应 7月7日版：清空数据，已实现 |  | ok |  | 2016-07-30
8 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-03 | 2016-07-05 |  | 【tts发音】从主菜单进入【按摩管理】用户列表，反显[用户1]， 按[确认]键进入用户1界面，语音播报“按摩管理 当前日期...”； 按[退出]键退到用户列表，语音播报“按摩管理 用户1”； 再按[确认]键进入用户1界面，则无tts发音； 再按[退出]键到用户列表，仍无tts发音； 继续退到主菜单，恢复tts发音。 --100%必现。在用户列表按[菜单]键进入功能菜单操作时，tts发音现象同此。 |  | ok |  | 2016-07-30
9 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-03 | 2016-07-05 |  | 【用户1界面】最后两行，未滚动显示 ->7月30日版本仍存在 |  | ok |  | 2016-08-31
10 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-03 | 2016-07-05 |  | 【日期编辑】（1）标题栏文字不对，且未播报 （2）编辑区文字需要居中显示 【8月31日版】OK （3）当前编辑字段，应该是用反显条方式标示，而不是仅变化文字颜色 【8月31日版】OK （4）智能校正未实现。即输入年月时，根据日期范围自动纠正日 【8月31日版】存在。见后续记录。 （5）数字键输入未实现 【8月31日版】实现，但有缺陷。见后面记录。【9月17日版】仍存在问题。暂时遗留。功能屏蔽处理。 （6）编辑日字段时，没有播报“日”字 ->7月30日版本仍存在 【8月31日版】OK （7）输入完后，按OK无反应 。 【8月31日版】OK 其他编辑界面现象类似。 |  | 结束
11 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |  | 【各编辑界面】各编辑界面的一些规格细节与原来918不同。需参看规格修改。 如（1）界面标题栏文字、语音播报； （2）数字输入规格细节； （3）输入后保存/退出细节； （4）提示； 等等。 【8月31日版】仍有缺陷。见后面记录。 |  | 结束 |  | 2016-08-31
12 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |  | 【今日点钟编辑】【今日排钟编辑】 （1）方向键输入时，数值变化规律不对。会出现“25小时”“24.1小时”非法时间。 具体操作：为“0小时”按下键，以偶数增加，如0,2,4…，24；再按下键，到25；再按下键，无反应；再上键，个位循环减1；按下键，循环到25时，按右键25.0，再下键24.1 【7月30日版】OK （2）小数时，按上下键数值变化也无规律->7月30日版本仍存在 【8月31日版】OK （3）每次进入编辑界面，数值均显示0.应该显示当前已设定的值。->7月30日版本仍存在 【7月30日版】OK |  | ok |  | 2016-08-31
13 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  | 【用户列表】列表坐标不对： （1）初始显示时，最后一行显示不完整 （2）按上下键切换到头到尾时，顶行显示不对 |  | ok |  | 2016-07-30
14 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  | 【功能菜单】字串名称有错别字“导出数据到存存储卡”->应该为“导出数据到存储卡”。多个“存”字 |  | ok |  | 2016-07-09
15 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  | 【功能菜单】清空数据 （1）提示框文字需参看规格修改。【8月31日版】OK （2）未语音播报提示框文字及焦点项文字，仅当焦点移到“取消”时播报“否”。【8月31日版】OK （3）清空成功后无提示，提示内容参看规格。 ->7月30日版:清空后仅有语音提示“数据已清空”，未弹出提示框。 【8月31日版】可以弹出提示框，但仍有其他问题。见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-08-31
16 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  | 【初始进入】出现多余提示框“Txt-To-Speech engine is initialized”。应该去掉。 目前，其他模块也会有此框，都应该去掉。 |  | ok |  | 2016-09-17
17 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-09 | 2016-07-17 |  | 【功能菜单】提示框/对话框一些细节需要参看规格修改 （1）提示文字内容仍有偏差，规格4.2节。【8月31日版】OK （2）文字对齐边距等细节，规格3.7节。【8月31日版】仍需完善，见后续记录。 （3）颜色配置需与正常菜单显示颜色相反，规格3.7节 【8月31日版】OK （4）播报提示文字后，应稍作停顿（一个字符的停顿）再播报焦点按钮上键的文字，规格3.8节 ->7月30日版存在 【8月31日版】OK 【9月17日版】待统一调用公共代码。 |  | 结束 |  | 2016-08-31
18 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  | 【各编辑界面】,快速输入数字，语音播报滞后，按键操作未及时打断播报 如编辑日期，快速按上、下键调整数字，顺序播报中间状态 |  | ok |  | 2016-08-31
19 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  | 【功能菜单】提示框/对话框字体未根据系统字号变化 【8月31日版】不彻底。按钮的文字未变化。 【9月17日版】待统一调用公共代码。 |  | 结束 |  | 2016-09-17
20 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  | 【功能菜单】导入、导出功能未实现，没有插入数据卡需要有提示； 【8月31日版】不彻底。未检测SD卡插入状态，未插卡操作后仍提示“数据已导出”“数据已导入”【9月17日版】仍有其他问题。见后面记录。 |  | 结束 |  | 2016-09-17
21 | Lisa | 按摩管理 | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  | 中文界面全采用中文，避免合成中英混读,【功能菜单】提示框/对话框"确认导出该用户数据到TF卡" =》“TF”卡该“存储卡” |  | ok |  | 2016-08-31
22 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-08 | 数字键输入 | 数字键输入数字 1.进入"用户1”，编辑修改“今日金额”，如33333，此时提示超出范围 2.按数字“1”键2次，此时数值显示为“9999”； 【现象】修改数值出现错误值。 |  | 暂遗留-V1.0暂保证方向键操作 |  | 2016-09-17
23 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-09 | 导出导入 | 【功能菜单】数据导出导入功能。 1.编辑用户1完成，按【功能】--导出数据到存储卡，确认后提示“数据已导出”； 2.用户列表界面，按【功能】键--清空数据，--导入存储卡数据；没有导入数据 【现象】进行数据导入，不能成功导入。 【9月17日版】存在。连电脑查看存储卡，没有对应文件。未实现？ |  | ok |  | 2016-10-26
24 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-09 | 编辑 | 1.编辑用户1完成，查看其他用户中的数据与用户1是一样的。 【现象】编辑一个用户数据，其他用户数据都变成与用户1一样的数据了。全部用户的数据统计也不是统计的10个用户的数据。【9月17日版】9#机未复现 重复记录，见后面编号61 |  | 结束 |  | 2016-09-17
25 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 |  | 9月10日版的功能设置AP：设为中字号。初始进入按摩管理仍是小字号。再修改字号设置，则正常。共性问题，后续注意验证。 |  | 结束 |  | 2016-09-17
26 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 | 数字键输入 | 【各编辑界面】超出有效范围自动纠正，仅有语音提示，未弹出提示框？ | 重要 | 暂遗留 |  | 2016-09-17
27 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 | 数字键输入 | 【日期编辑】数字键输入数字，超出有效范围自动纠正结果不对。 比如当前日期为1970-12-31，光标在31上时，连续按3次5键，自动纠正为5000-12-31. |  | 暂遗留-V1.0暂保证方向键操作 |  | 2016-09-17
28 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 | 数字键输入 | 【日期编辑】数字键输入数字，超出有效范围自动纠正结果，没有语音播报，反显直接移到下一字段了。=》应该先播报，再移. |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
29 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 |  | 【各编辑界面】按键联动。输入完毕，按OK键1次保存退出，很多时候自动又进入编辑界面，按2次OK键效果。多台机器复现。【9月17日版】存在。而且，有时连续按下键操作，会执行右键功能。比如年月日输入时会移到下一字段；时间输入时会增加位数。【10.21注】系统共性【10月26日版】未复现。 | 重要 | 结束 |  | 2016-10-26
30 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 | 颜色 | 【各编辑界面】非数字的颜色与数字颜色不一致。比如年月日中间的短杠、小时、元。=》应该与数字颜色一致。【9月17日版】存在 |  | ok |  | 2016-10-26
31 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 |  | 【排钟、点钟编辑】初始进入为0时，按右键无效=》应变为“0.0”。 |  | ok |  | 2016-09-17
32 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 | 右键 | 【排钟、点钟、金额编辑】输入达到最大位数或不能再输入时（如排钟3.0、金额9000元）后，再按右键无效时，无声音提示=》应语音重复播报当前。【9月17日版】存在 | 重要 | ok |  | 2016-10-26
33 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 | 小时自动纠正 | 【排钟、点钟编辑】编辑排钟后再编辑点钟，输入时仍可输入任何24小时以内的数值。按OK后自动纠正。不妥。【9月17日版】存在【10月26日版】存在 =》应该参照上一代规格。输入时就限定范围。弹出自动纠正提示框，自动纠正后，界面仍停留在小时编辑画面，等待输入。 【11月25日版】输入时就限定范围，不会弹出自动纠正提示框。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
34 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 | 字号 | 【提示框、对话框】确认、取消按钮文字字号未跟随功能设置变化。【9月17日版】待统一公共代码 |  | 结束 |  | 2016-09-17
35 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 |  | 【提示框、对话框】布局不合理。下面空白太多【9月17日版】待统一公共代码 |  | 结束 |  | 2016-09-17
36 | Lisa | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-13 |  | 【提示框、对话框】提示框风格不对，与确认对话框不一致。如“数据已导出”等【9月17日版】待统一公共代码 |  | 结束 |  | 2016-09-17
37 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-14 | 保存提示 | 1.【今日排钟】编辑界面，任意修改数字，按【返回键】，此时没有提示是否保存 【测试结果】编辑不保存退出没有提示信息。 【规格】按【退出】键，若判断有修改，则语音播报及弹出对话框“退出前保存 是 否”。【9月17日版】存在【10月26日版】存在 |  | ok |  | 2016-11-25
38 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-14 | 数字键输入 | 1.【数字键输入数字】【今日排钟】编辑界面，依次按数字键盘 1 # 0 键输入值1.0小时；按#键时没有播报“点” 【测试结果】编辑输入小数点没有发音提示信息。 |  | 暂遗留-V1.0暂保证方向键操作 |  | 2016-09-17
39 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-14 | 数字键输入 | 1.【数字键输入数字】【今日排钟】编辑界面，按【*】键删除使数值为0，再按【0】【#】【0】键，此时显示为.0；应该为0.0 【测试结果】清空数据后编辑输入0显示为.0不能再输入数据。 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
40 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-14 | 数字键输入 | 1.【数字键输入数字】【今日排钟】编辑界面，按【*】键删除使数值为0，再按【1】【#】【3】键，此时显示为1.0；应该为1.3 【测试结果】显示结果不对。 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
41 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-14 | 数字键输入 | 1.【当前日期】编辑界面，在日期项年处输入数值【9】此时显示9000年,仍可以保存； 2.【当前日期】编辑界面，在日期项年处输入数值【0】此时显示0年,仍可以保存； 【测试结果】不应显示0年，年的日期最大值2099年限制。 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
42 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 数字键输入 | 【数字键输入数字】年月日输入。按数字键后，未清空当前数值，与规格不符。 规格：按数字键，清空当前数值并输入新数值。如，要输入“12月”，则直接依次按数字键【1】、【2】输入即可，按键的同时相应语音播报“1月”、“12月”。 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
43 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 数字键输入 | 【数字键输入数字】年月日输入。按数字键后，【*】键功能与规格不符。 规格：* 按数字【0】~【9】键输入数字，按【*】键删除末位数字。 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
44 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 数字键输入 | 【数字键输入数字】年月日输入。反显在年字段上时，首先按数字【1】键，即提示超出有效范围纠正为1970。=》【1】键属有效范围，按完应该可以正常继续输入。 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
45 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 数字键输入 | 【数字键输入数字】年月日输入。反显在月字段上，要输入两位数字的月份如“12月”时，按完【1】键，播报两次“1月”。=》应该：播放一次就行 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
46 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 数字键输入 | 【数字键输入数字】年月日输入。反显在月字段上，要输入一位数字的月份如“1月”时，按完【0】键，即提示超出有效范围纠正为12月。=》应该：依次按数字键【0】、【1】输入 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
47 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 数字键输入 | 【数字键输入数字】年月日输入。反显在日字段上，要输入两位数字的日期如“20日”时，按完【0】键，仅播报“20”还没播报“20日”，反显就跑到年字段上了。=》应该： |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
48 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 数字键输入 | 【数字键输入数字】年月日输入。可以输入并保存无效的日期，如 1970-11-31，1970-2-31=》应该：参照上代机智能纠正。 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
49 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 数字键输入 | 【数字键输入数字】年月日输入。各字段，按数字键输完相应位数后，语音还在播放当前字段时，反显就先移到下一字段上了。=》应该待当前字段播完后再移。 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
50 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 数字键输入 | 【数字键输入数字】年月日输入。“超出有效范围，将自动纠正”提示播完后面，建议增加约一个字的停顿，再继续播报。 |  | 暂遗留 |  | 2016-09-17
51 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 清空数据 | 【功能菜单】清空数据，执行完相关“确认”操作提示框消失后，没有播报当前界面的标题栏和焦点项。其他菜单项操作同此。 | 重要 | ok |  | 2016-10-26
52 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 清空数据 | 【功能菜单】清空数据，执行完清空操作提示框消失后，返回的画面不对。仍在功能菜单界面。其他菜单项操作同此。=》应该：选“是”执行完操作退出功能菜单，回到用户列表。选“否”回到功能菜单。 | 重要 | ok |  | 2016-10-26
53 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 年月日 | 【当前日期】年月日输入未智能纠正，仍可以输入并保存无效的日期。 如当前为“1970-10-31”，反显在“10”月上时按下键，变为“1970-11-31”，按OK键可保存。=》应该：参照上代机输入年月时即智能纠正日，不能出现“1970-11-31”“1970-2-31”等非法日期。 【10月26日版】未改彻底。2月闰年、平年的特殊情况未纠正 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
54 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 小时 | 【今日排钟】当前为“24”小时时，按【下】键不能循环更新数值。=》应该继续从0循环 | 重要 | ok |  | 2016-10-26
55 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 小时 | 【今日排钟】当前为“24”小时时，按【右】键变为“24.0”。=》应该保持“24”不变，语音仍播报“24小时” | 重要 | ok |  | 2016-10-26
56 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 整体加减 | 【各编辑界面】按上下键数值没有整体加减，仅个位加减。与规格不符。（这部分规格相对上代机有改进哦） 如若当前为“9”，按下键应变为“10”，而不是“0”。 同样，若为“9.9”，再按下键应变为“10”，而不是“9.0”。 【规格】按【上】、【下】键，循环选择输入数字，数值整体加1减1，上减下加。 |  | ok |  | 2016-10-26
57 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 自动纠正 | 【今日排钟】【今日点钟】按方向键输入时，按上下键可选择的数字范围超出有效范围。 =》应该在输入时即限定有限数字范围，不提供超出范围的数字供选择。只有当有效范围内不能再增加位数时，再按【右】键，才会出现超出范围提示。 【10月26日版】重复记录。见前面编号33。 | 重要 | 结束 |  | 2016-10-26
58 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 自动纠正 | 【今日排钟】【今日点钟】按方向键输入时，“超出有效范围，将自动纠正”后回到上级界面，不妥。=》纠正后应该停在原界面，显示并播报纠正后的结果。只有按【OK】【返回】键才会回到上级界面。【10月26日版】存在【11月25日版】输入时就限定范围，不会弹出自动纠正提示框。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-26
59 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 超出有限范围，纠正最大值 | 【今日排钟】【今日点钟】【金额】按右键到极限后的处理不对，未直接显示最大值，与规格不符。=》应该直接纠正为有效范围内最大值。 【10月26日版】未改彻底。金额可以纠正，但时间编辑时仍不能纠正。 【12月12日版】存在，见后续记录说明。 【规格】若有效范围内不能再增加位数时，再按【右】键则直接显示最大值。 （今日排钟和今日点钟时）若只有一位数字且为“0”时，再按一次【右】键则显示“0.0”，再继续按【右】键则直接显示最大值。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
60 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-17 | 2016-09-18 |  | 【今日排钟】【今日点钟】【金额】按右键到极限后，再按【右】键没tts播报。 =》应该每按一次右键即重复播报一次当前设置。【10.21】重复记录见编号32 | 重要 | 结束
61 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-09 | 数据编辑 | 1.编辑用户1完成，查看其他用户中的数据与用户1是一样的。 【现象】编辑一个用户数据，其他用户数据都变成与用户1一样的数据了。全部用户的数据统计也不是统计的10个用户的数据。 【9月17日版】不存在。待后续深测。 |  | 未复现，结束 |  | 2016-09-17
62 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-20 | 数字键输入 | 1.编辑“用户”当前日期项，焦点定位到月，编辑输入数字3，此时播报2次语音3月 【测试结果】语音重复播放 |  | 暂遗留
63 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-20 | 数字键输入 | 1.编辑“用户”当前日期项，输入超出有效范围的值时，没有发音提示纠正的值。 【测试结果】自动纠正输入值没有播报修改的值 |  | 暂遗留
64 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-20 | 数字键输入 | 1.“今日金额”编辑页面“，先数值清零，快速连续输入数值“2222'，语音播报播放的数值跟不上只播放222元。 【测试结果】快速输入数值，语音播报的数值不是最终数值（频率高，不是每次） |  | 暂遗留
65 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-20 | 数字键输入 | 【前提】语调10，语速11 1.“今日金额”编辑页面“，先数值清零，快速连续输入5位数值“11111'，自动纠正为数值9999后没有语音播放。 【测试结果】快速输入后，纠正后的数值没有播放 |  | 暂遗留
66 | baiyun | 按摩管理 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 数字键输入 | 1.“用户”编辑页面，数字键键盘输入“今日排钟：0.2小时”不能输入小数值。只显示0.0；输入其他数字不显示. 【测试结果】键盘数字键不能输入小于1的小数,可以输入1.0以上数据 |  | 暂遗留
67 | baiyun | 按摩管理 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 数据编辑 | 1.“用户1”编辑页面，方向键输入“今日排钟：0.2小时”，今日点钟输入9.1小时。查看上钟时间显示9.29999999999997小时。应该为9.3小时。 【测试结果】输入小数时间上钟时间计算错误 【10月26日版】存在 |  | ok |  | 2016-11-25
68 | baiyun | 按摩管理 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 全部用户 | 1.“全部用户”页面，“今日排钟”也可进入编辑了，而且编辑后按OK键，闪黑屏。 =》应该不可以编辑。 【10月26日版】未改彻底。仍可进入编辑界面。=》应该不可以进入。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
69 | Lisa | 按摩管理 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 数字键输入 | 数字键输入功能需要暂时屏蔽。按数字键盘按键时先做无效键处理。 | 重要 | ok |  | 2016-10-26
70 | Lisa | 按摩管理 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 小时 | 【今日排钟】当前为“0小时”时，按上键输入的是“-1小时、-2小时”等负数。=》应该循环为“24小时”。上减下加 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
71 | Lisa | 按摩管理 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 小时 | 【今日排钟】当前为“2小时”、“3小时”等时，按上键输入的均是“24小时”=》应该为“1小时”。上减下加 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
72 | Lisa | 按摩管理 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 小时 | 【今日排钟】当前为“24小时”时，按上键无效=》应该为“23小时”。上减下加 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
73 | Lisa | 按摩管理 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 小时 | 【今日排钟】当前为“0.0小时”时，按上键输入的是“24.0小时”=》应该为“24小时”。上减下加 | 重要，优化 | 遗留 |  | 2016-12-29
74 | Lisa | 按摩管理 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 输入界面，按键不抬起 | 按摩数据输入时，按方向键，未支持长按不抬起快速输入。=》需实现按下不抬起连续快速输入功能。（其他apk也需实现此功能，尤其是涉及参数输入的地方） | 重要，建议 | 待实现
75 | Lisa | 按摩管理 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 功能菜单 | 选择各命令后弹出的对话框中，选择“取消”，提示框消失后，没有播报当前界面的标题栏和焦点项。 | 重要 | ok |  | 2016-11-25
76 | Lisa | 按摩管理 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 设置 | 设置成功后需增加提示 |  | ok |  | 2016-12-12
77 | Lisa | 按摩管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | tts，设置 | 金额等参数设置界面，若不等tts播完就按上下键，就无tts声音。而待按返回键弹出对话框，tts正常播报完提示框内容后，会播报当前已设置的数值。 【12月19日版】OK。 【12月29日版】又复现。代码有做混淆的版本。 【12月31日版】未复现。保超版。 | 重要 | 返回 |  |  | 是 |  | 修改
78 | Lisa | 按摩管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | tts，对话框 | 是否保存对话框，若不等tts播完就直接按【返回】键，则没有语音播报“否”。 而正常等tts播完的话再按返回，则有“否”播报。 |  | ok |  | 2016-12-19
79 | Lisa | 按摩管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 字串 | “设置成功”=》与其他AP统一为“设定成功” 【12月19日版】设置完保存后没有弹出提示。=》需增加提示。 |  | ok |  | 2016-12-29 | 是
80 | Lisa | 按摩管理 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 自动纠正 | 【今日排钟】【今日点钟】按右键不能再增加位数时，再按【右】键未直接显示最大值。=》应该直接纠正为有效范围内最大值。 【规格】若有效范围内不能再增加位数时，再按【右】键则直接显示最大值。 （今日排钟和今日点钟时）若只有一位数字且为“0”时，再按一次【右】键则显示“0.0”，再继续按【右】键则直接显示最大值。 【12月19日版】仍存在。 |  | ok |  | 2016-12-29 | 是
81 | Lisa | 按摩管理 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 自动纠正 | 【今日排钟】【今日点钟】自动纠正不对。今日排钟为18小时，设置今日点钟时，若输入1或2，再按右键直接变为最大值6。输入3以上的数字没问题。=》应该变为1.0或2.0，输入小数。再按时才变为最大值6。 【12月29日版】存在。【12月31日版】存在。 | 重要 |  |  |  | 是
82 | Lisa | 按摩管理 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 对话框 | 是否保存对话框，若快速连续按OK键或返回键，不执行功能。比如，若快速连续按【返回】键会连续语音播报“否”，直到不再按才退出。=》应该按一次就执行功能。 【12月29日版】未复现 【12月31日版】存在。保超版。 | 重要
83 | Lisa | 按摩管理 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 小数输入 | 【今日排钟】【今日点钟】通过方向键不能直接输入1和2开头的小数，因为目前实现规格为： 按右键增加一位，不能增加整数时才增加小数；按上下键是按末尾加减1。 这样，如果当前值为1或2，按右键变为10或20，再按上下键只能在10或20的基础上加减1，不能输入1.x或2.x。=》需要完善规格：？。当然，如果数字键输入功能实现，可完善这样缺陷。 | 重要，规格 | 待定
84 | Lisa | 按摩管理 | 2016-12-29 | 2016-12-31 | 字串 | 提示“设定成功！”=》统一风格为“设定成功”，去掉叹号。 注意：提示框文字的末尾，都没有标点符号哦。 |  | ok |  | 2016-12-31
85 | Lisa | 按摩管理 | 2016-12-29 | 2016-12-31 | 用户数据统计行，按键 | 用户1，在最后的月、年两个数据统计行上按OK键，会回到用户列表画面。=》这两行是统计数据，不能编辑。OK键应按无效键处理。参考“全部用户”中相应行的处理。 【12月31日版】存在。保超版。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 修改
86 | Lisa | 按摩管理 | 2016-12-29 | 2016-12-31 | 播报，对话框按键打断 | 在功能菜单各项上按OK键，弹出的对话框正在tts播报过程中，按【返回】键，没有播报“取消”。取消掉后，仅播报反显项，没有播报标题栏文字。 【12月31日版】未复现。保超版。 |  | 待深测

## 版本
编号 | 发布日期 | 修改点
1 | 2016-07-03 | 初始版本。完成界面显示，按键操作等基本功能。
2 | 2016-07-30 | 1.修改菜单为公用菜单，共用全局变量 2.同步更新jar包，修改发音引擎为语记 3.修改界面布局显示，字体跟随系统设置变化 4.一级界面改用公共菜单实现，字体跟随系统设置变化 5.编辑界面标题栏风格与菜单一致
3 | 2016-08-31 | 2016-7-3 初始版本。 1、完成界面显示，按键操作等基本功能。 2016-7-5 1、增加数据库，保存数据。 2、增加保存数据和修改数据。 2016-7-7 1、增加数据删除数据。 2016-7-8 1、完善数据导入和导出。 2016-7-8 1、完善数字输入。 2、修改对话框提示语错误问题 2016-8-31 1、修改编辑界面显示乱问题。
4 | 2016-09-17 | 修改bug，0914bug单
5 | 2016-09-20 | 修改bug，
6 | 2016-10-26 | bug单上的，还剩几个 提示框的 其余的都改啦
| 2016-12-29 | Lisa版，代码有做混淆的版本。
| 2016-12-31 | 保超版，代码有做混淆的版本。

## 建议
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 |  | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | baiyun | 按摩管理 | 2016-08-31 | 2016-09-14 |  | 1.建议能列出所有每个用户的不同月日年的数据列表 【测试结果】现在只能显示一个统计数据，不能查看数据记录。 | 规格
2 | baiyun | 按摩管理 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 全部用户 | 1.“全部用户”页面，“今日排钟“,今日点钟，金额等项目建议灰显。
74 | Lisa | 按摩管理 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 输入界面，按键不抬起 | 按摩数据输入时，按方向键，未支持长按不抬起快速输入。=》需实现按下不抬起连续快速输入功能。（其他apk也需实现此功能，尤其是涉及参数输入的地方） | 重要，建议 | 待实现