## 测试说明
编号 | 提交日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
1 | 2016-09-12 | baiyun | 2016-08-31 | 编号1~2.主要测试语音提醒外的实现
2 | 2016-09-19 | Lisa | 2016-08-31 | 编号3~8.主要测试语音提醒外的实现； 规格建议编号3~8：尤其针对语音提醒部分，相对上代机完善。
3 | 2016-09-29 | Lisa | 2016-09-26 | 编号9~11。大多问题还存在。尤其建议表单的部分，也需要修改。
4 | 2016-11-16 | Lisa | 2016-11-13 | 复检，主要测试语音提醒、功能菜单。新增编号12~46。主要存在问题： （1）语音提醒设置后似乎未生效。 （2）功能菜单功能很不完善。仅删除提醒可操作，其他基本不能用。 （3）未实现：添加提醒、清空提醒、其他细节优化。 （4）bug：超过两位数的阴历月份，“初一”那天的阴历显示错误。如显示为“十一月十一月”，2个“十一月”。
5 | 2016-12-09 | Lisa | 2016-11-30 | 复检，主要测试语音提醒、功能菜单。新增编号47~67。主要存在问题：之前bug好多未改彻底，产生新问题。 （1）语音提醒设置后时间到后，貌似无声音播报出来。 （2）功能菜单功能仍不完善。查看提醒不能进入修改，没有播放录音；删除提醒后提示、反显不正确。。 （3）未实现：清空提醒、其他细节优化。 （4）其他bug细节
6 | 2016-12-12 | Lisa | 2016-12-12 | 复检，主要测试语音提醒、功能菜单。新增编号68~75。主要存在问题：之前bug好多未改彻底，产生新问题。 （1）语音提醒设置后时间到后，貌似无声音播报出来。 （2）功能菜单功能仍不完善。删除提醒后提示、反显不正确。。 （3）未实现：清空提醒、其他细节优化。 （4）其他bug细节
存在问题
（1）提醒时间到后，基本上不能正常提醒。休眠态，非休眠态均不正常。 （2）删除提醒后的成功提示，反显等不正确。 （3）时间冲突提示，不正确。 （4）有录音文件后，按返回键退出保存时，若时间早于当前时间，仍可以保存。=》应该不能保存，弹出对话框“设置时间早于当前时间，是否重新设置”。选“是”则反显定位到时间行上；选“否”则放弃，不保存退出。 （5）字串：语音提醒开关设置界面：标题栏文字“开启关闭”，不对。=》改为“开关” （6）字串：语音提醒设置界面：字串“提醒”=》改为“开关”. （7）未实现：清空提醒、其他细节优化。 （8）其他bug细节
录音文件命名：NTYYYYMMDDHHMMSS.wav
休眠状态下的现象。
2016-12-12
|  | 14 | 录音 | 语音提醒--录音设置：录制过语音后，反显移到“录音”行时就应该直接播放录制的语音，不是读文件名。
|  | 43 | 删除提醒 | 删除成功后的提示框，无tts播报，且不自动消除。【11月30日版】存在 【12月12日版】删除成功后的提示框，播报不完整，就开始播报列表反显项，但同时一直显示“删除成功”提示框。 若不能tts播报完毕就按OK键删除，则“删除成功”提示框只是闪一下。
|  | 54 | 字串 | 语音提醒设置界面：字串“提醒”=》改为“开关”
|  | 55 | 提醒开关 | 语音提醒开关设置界面：标题栏文字“开启关闭”，不对。=》改为“开关”
|  | 64 | 时间冲突，提示 | 语音提醒界面，按返回退出时的判断需增加时间判断。 有录音文件，但提醒时间早于当前时间。按返回键仍保存成功。（而当时间设置完保存时，若时间早于当前时间，则会不能保存成功的） =》按返回退出语音提醒界面时，应该弹出提示弹出对话框“设置时间早于当前时间，是否重新设置”。选“是”则反显定位到时间行上；选“否”则放弃，不保存退出。
|  | 67 | 提醒列表 反显 | 若列表中有三条或二条记录，删除列表中最后一条记录后，无反显条。按【下】键可显示光标。按OK键直接退到万年历界面。【12月12日版】存在
|  | 69 | 提醒时间到 | 提醒时间到后，有时可以弹出“行程提醒”播放界面，但没有声音出来。而且此播放界面不会自动消掉。（此为12月12日上午测试现象）
|  | 70 | 提醒时间到 | 休眠设为永不，提醒时间到后，有时不弹出“行程提醒”播放界面，而是退到上级画面，并播报当前反显。（注：在万年历apk里测试，期间没有切到其他apk操作。）（此为12月12日下午测试现象）
|  | 71 | 休眠态，提醒时间到 | 休眠态，提醒时间到后，有时先闪一下黑屏，然后播报当前界面语音。未出现“行程提醒”画面，未播放录音。
|  | 71 | 休眠态，提醒时间到 | 休眠态，提醒时间到后，仅语音播报“行程提醒”（有时播报不完整），没有播放录制的语音。而且没弹出行程提醒画面，仍在原画面无更新。按任意键唤醒后，闪一下“行程提醒”画面即退出。
|  | 70 | 提醒时间到 | 提醒时间到画面，时间应该“年月日时分”信息都显示。目前没有显示年信息。
|  | 74 | 时间冲突，提示 | 语音提醒主界面：时间冲突的对话框，仅闪一下即退出。“闪退”。没发生作用。（具体实现规格见编号29）
|  | 75 | 删除提醒 | 删空后，没有无提醒提示，停在空的删除提醒列表不动。按上下左右OK无反应。按返回键可退出。=》删空后应弹出提示“无提醒”然后自动退出。

## 万年历
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | baiyun | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 阴历，字串 | 阴历“廿”改为“二十”？ |  | 遗留 |  | 2016-11-13
2 | baiyun | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 按键 | 1.选任意日期按【确认】键进入语音提醒界面。反显“时间：”，按【确认】键，修改任意数字，按【确认】键1次保存后又打开编辑界面了，执行2次按键功能。 【现象】语音提醒编辑界面OK键联动。按摩管理编辑界面出现同样现象。 【9月26日版】存在【11月13日版】未复现 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-13
3 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | tts | 【主界面】【tts】开机后第一次进入万年历有tts播报，退出再进入就没播报了。关机重启后复现。15#9#机均如此。 | 重要 | ok |  | 2016-09-26
4 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 字号 | 【主界面】【字号】字号，还可以整体放大些。尤其是标题栏部分，参照系统中字号。【9月26日版】存在 |  | ok |  | 2016-11-13
5 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 字号 | 【主界面】【字号】第三行，第1列，数字“1”尤其偏小。如2016年5月1日中的“1”，2010年8月1日的“1”。【9月26日版】存在 | 重要 | ok |  | 2016-11-30 | 是
6 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 颜色 | 【主界面】【颜色】“年”“月”两字的颜色与其他字串不一致。需改成其他字串的颜色 |  | ok |  | 2016-09-26
7 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 颜色 | 【语音提醒】【颜色】时间设置界面，时间和中间短杠的颜色如“08-00”明显比其他地方字串暗。需改成其他地方字串的颜色【9月26日版】存在 |  | ok |  | 2016-11-13
8 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 语音提醒 | 【语音提醒】功能规格建议，见右边sheet表单。【11月13日版】部分实现。具体见后续说明。 | 规格 | ok |  | 2016-11-13
9 | Lisa | 万年历 | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 年月日校正 | 年月日校正有问题。比如当前为1月31日，焦点在月上，切到2月。日期阵列换成2月的了，但没有日期被选中，而且此时播报“2月31日xxx”，不正确。 |  | ok |  | 2016-11-13
10 | Lisa | 万年历 | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 查看提醒 | 从功能菜单选择“查看提醒”按OK后，响应慢。 有时仅更新标题栏文字为“查看提醒”，而列表内容仍为功能菜单的菜单项内容，无tts播报。此时，按【下】键才更新为提醒列表。但按OK键不能进入提醒编辑画面。 再按【返回】键，同样仅更新标题栏文字为“功能菜单”，按【下】键才更新列表项。 | 重要 | ok |  | 2016-11-13
11 | Lisa | 万年历 | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 删除提醒 | 从功能菜单选择“删除提醒”按OK后， 更新标题栏文字为“查看提醒”，而列表内容仍为功能菜单的菜单项内容，无tts播报。此时，按【下】键才更新为提醒列表。但按OK键闪黑屏退出。 再按【返回】键，同样仅更新标题栏文字为“功能菜单”，按【下】键才更新列表项。 | 重要 | ok |  | 2016-11-13
12 | Lisa | 万年历 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 功能菜单 | 按返回键无效，不能退出功能菜单 | 重要 | ok |  | 2016-11-13
13 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | UI | 语音提醒--录音设置：默认显示“alarm.mp3”=》改为“无文件” | 重要 | ok |  | 2016-11-30 | 是
14 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 录音 | 语音提醒--录音设置：录制过语音后，反显移到“录音”行时就应该直接播放录制的语音，不是读文件名。 | 重要，规格
15 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 录音覆盖，确认 | 语音提醒--录音设置：若再次在“录音”行上按【确认】键，需增加提示确认“覆盖已有录音，开始新录音 是 否”。选是，开始新录音，保存后覆盖原录音，若不保存则不覆盖。 | 新规格 |  |  |  | 是 |  | 增加提示
16 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | UI | 语音提醒--时间设置：进入后，“08-00”=》改为“08:00”。 【11月30日版】已改。但存在与其他ap不一致现象，见后续记录 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-30 | 是
17 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 返回键无效 | 语音提醒--时间设置：返回键无效。具体操作如下： 进入后，不论是否有按上下左右键操作，只要数值与进入时相同，按【返回】键即无反应，不能退出。 | 重要 | ok |  | 2016-11-30 | 是
18 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提示 | 语音提醒--时间设置：提示内容不对。 提醒时间早于当前时间时，按OK保存，会提示“设置时间再当前时间之后，请重新设置！”。提示不对。而且提示后仍然保存了。 =》改为“设置时间早于当前时间，请重新设置”。而且提示消掉后，画面仍停在时间编辑画面，不退出，同时播报当前反显项数字。 【11月30日版】【规格实现】：提示正确，但画面退到上级画面了。最好不退，见上面描述。【12月12日版】存在 | 重要 | 返回 |  |  | 是
19 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提示 | 语音提醒--时间设置：提醒时间晚于当前时间，按OK保存，有时也会弹出上面描述提示。 【11月30日版】上述描述提示取消了，所以不会弹出。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-30
20 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 字串 | 语音提醒--时间设置：设置完保存成功后的提示“数据已添加”=》改为“设定成功” |  | ok |  | 2016-11-30 | 是
21 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提示 | 语音提醒--时间设置：设置完保存成功后的提示框消掉速度慢。 |  | ok |  | 2016-11-30
22 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提示 | 语音提醒--时间设置：设置完，按返回键，在弹出的对话框中选择保存。保存成功后，需增加提示“设定成功”。 | 新规格 | ok |  | 2016-12-12
23 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 按键 | 语音提醒--时间设置：长按键无效=》建议增加上下左右键长按键不抬起连续响应功能。 | 新规格
24 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 字串 | 语音提醒--开关设置：“提醒：开”=》改为“开关：开启”、“开关：关闭”。 【11月30日版】“提醒”=》需改为“开关”【12月12日版】重复记录，见后续记录 |  | 结束 |  | 2016-12-12 | 是
25 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 字串 | 语音提醒--开关设置：开关菜单项字串“开、关”分别改为“开启、关闭”。 【11月30日版】未完善，产生新问题，见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-30 | 是
26 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 开关默认 | 语音提醒--开关设置：默认“开启”。【11月30日版】未完善，产生新问题，见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-30 | 是
27 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提示 | 语音提醒--开关设置：按OK设置完后，需增加提示“设定成功”。 | 新规格 | ok |  | 2016-11-30 | 是
28 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 语音提醒，保存 | 语音提醒主界面：按【返回】键退出，退出前需增加判断是否已经录制录音文件。 * 若已录音，则直接退出语音提醒主界面，且保存该条提醒记录，同时提示“保存退出”。 * 若没录音，则弹出提示“还未录制语音提醒，是否录制 是 否”。选“是”开始录制； 选“否”直接退出语音提醒主界面，且不保存该条提醒记录，同时提示“不保存退出”。 | 新规格 | ok |  | 2016-11-30 | 是
29 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 语音提醒，保存 | 语音提醒主界面：增加时间冲突判断，并提示确认。 若时间一样，且开关均为“开启”状态，按【返回】键退出时，弹出对话框“该时间已有提醒，保存并覆盖 是 否”。 * 选“是”则保存新提醒记录并覆盖旧的提醒记录，同时删除相应旧录音文件。保存提示“保存成功”，然后返回到进入添加提醒界面之前的界面； * 选“否”则放弃添加，直接返回到进入添加提醒界面之前的界面。 【11月30日版】有增加此功能。但有新问题，不完善，见后面记录。 | 新规格 | 结束 |  | 2016-11-30 | 是
30 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 速度，更新滞后 | 按【菜单】键进入功能菜单，画面更新明显滞后语音播报。都已经播报完“功能菜单”后才更新画面。调出功能菜单的速度太慢。 | 重要
31 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 新功能 | 【功能菜单】需在开头增加“添加提醒”项目。与在日期界面按【确认】键进入【语音提醒】界面功能相同，区别在于标题栏文字为“添加提醒”。具体参照语音提醒。 | 新规格 |  |  |  | 是 |  | 暂不添加
32 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 新功能 | 【功能菜单】需在末尾增加“清空提醒”项目。具体细节参见“按摩管理”规格文档，通用部分3.6节相关说明。 | 新规格 |  |  |  | 是 |  | 暂不添加
33 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 查看提醒 | 【查看提醒】在提醒列表画面，按【确认】键无反应。 =》应该：按【确认】键进入【语音提醒】界面，可修改对应提醒记录。具体参照“语音提醒”规格。【11月30日版】存在。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
34 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提醒列表，排序 | 查看提醒、删除提醒的列表：列表排序，需按提醒时间先后顺序显示。升序。【11月30日版】存在。 | 重要
35 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提醒列表 | 查看提醒、删除提醒的列表：同一天只保存了一条提醒记录，而且也不是最后添加的，没规律。=》应该只要时间不冲突，同一天可以保存多条记录。【11月30日版】产生新问题，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-30 | 是
36 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提醒列表 | 查看提醒、删除提醒的列表：提醒时间与添加提醒时设置的时间会不一致。如，设置时间15:40，查看到的15:00 | 重要 | ok |  | 2016-11-30 | 是
37 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提醒列表 | 查看提醒、删除提醒的列表：增加提醒开关状态显示。如“2016-09-19 08:08 开启” 【11月30日版】有增加，但字串需修改。见后续记录说明。 | 新规格 | 结束 |  | 2016-11-30 | 是
38 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提醒列表 | 查看提醒、删除提醒的列表：时间显示格式，月日不足两位时，补0对齐。如“2016-09-08 08:08 开启” | 规格 | ok |  | 2016-11-30 | 是
39 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提醒列表 | 查看提醒、删除提醒的列表：年月日、时分、开关状态三段间统一空出一个汉字的距离。 | 规格 | ok |  | 2016-11-30 | 是
40 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提醒列表 反显 | 查看提醒、删除提醒的列表：反显不对。如果有三条记录时， 反显条若在第1项上，按返回键回到功能菜单界面，反显在第1项“查看提醒”上； 反显条若在第2项上，按返回键回到功能菜单界面，反显在第2项“删除提醒”上； 反显条若在第3项上，按返回键回到功能菜单界面，无反显条（因为功能菜单只有两项，没第3项了）。=》返回后，反显应该在上次的位置上，即“删除提醒”上。 | 重要 | ok |  | 2016-11-30 | 是
41 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 提醒列表 反显 | 删除提醒的列表，只有一条记录时，无反显条。此时按OK键即退到万年历主菜单。按【下】键可显示光标 【11月30日版】未改彻底。产生新问题，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-30 | 是
42 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 删除提醒 | 需增加确认删除对话框。 | 新规格 | ok |  | 2016-11-30 | 是
43 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 删除提醒 | 删除成功后的提示框，无tts播报，且不自动消除。【11月30日版】存在 【12月12日版】删除成功后的提示框，播报不完整，就开始播报列表反显项，但同时一直显示“删除成功”提示框。 若不能tts播报完毕就按OK键删除，则“删除成功”提示框只是闪一下。 | 重要 | 返回 |  |  | 是
44 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 删除提醒，字串 | 删除成功后的提示“数据已删除！”=》改为“删除成功” | 重要 | ok |  | 2016-11-30 | 是
45 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 阴历显示不对 | 2016年11月29日对应显示的阴历为“猴年十一月十一月”。2个“十一月”不对。 2016年12月29日的阴历为“猴年十二月十二月”，也不对。 而2016年10月31日的阴历为“猴年十月初一”，正确。 =》应该是“xxx初一” | 重要 | ok |  | 2016-11-30 | 是
46 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 休眠 | 进入休眠后按键唤醒的同时，没有响应按键操作。=》应该唤醒同时执行相应操作。 |  | 待测
47 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | UI，进入退出方式 | 语音提醒的录音、提醒开关界面：进入退出的方式是从中间到四周扩展/从四周到中间收回的，且有视觉残影。需要与其他界面一致，直接刷新显示。参照时间设置的界面。定时闹钟等多个apk中共性存在。
48 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | 时间到 | 电子书下面，播报文件夹名过程中，提醒时间到，仅弹出相应播放界面，但无提醒声音。仍继续播报提醒到前的内容，未打断。=>提醒时间到后，应该打断正在播报的内容，开始播放提醒声音。 | 重要
49 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 安装 | 11.30版万年历装完后，360助手里显示的是“定时闹钟”。版本查看里是正确的。 |  |  |  |  | 是 |  | 早就改过
50 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 查看提醒 | 查看提醒列表，按OK键没反应，不能进入。=》应该按OK键进入提醒编辑画面。重复记录，见前面记录。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
51 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 录音 | 若录音apk没有安装，按录音键无提示。=》应该增加提示。
52 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 字串 | 删除提醒确认删除对话框文字“是否删除数据”，需与音频播放等其他apk保持一致。=》改为“确认删除” |  |  |  |  | 是
53 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 删除提醒 | 删除提醒后，停在“删除成功”提示框不动，不自动消掉，且不播报。 按方向键及OK键可消掉框，但仍无播报也不退出。再方向键及按OK键无反应。 =》应该提示“删除成功”后自动消掉框。若删空无提醒了，则提示“无提醒”然后自动退出。【12月12日版】新现象，见相关记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
54 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 字串 | 语音提醒设置界面：字串“提醒”=》改为“开关” | 重要 |  |  |  | 是
55 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 提醒开关 | 语音提醒开关设置界面：标题栏文字“开启关闭”，不对。=》改为“开关” | 重要 |  |  |  | 是
56 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 字串 | 查看提醒、删除列表列表：字串“开”“关”=》改为“开启”“关闭”二个字的 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
57 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 字串 | 语音提醒设置界面：设置成功后字串=》统一改为“设定成功” |  | ok |  | 2016-12-12
58 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 时间到 | 提醒时间到，仅弹出相应播放界面，但无播报标题栏文字？无播放录音文件内容？ 【12月12日版】仍不正常，会出现各种异常。见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
59 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 时间到 | 删空提醒后，正在设置新提醒过程中，弹出黑白色系统提示框“闹铃到了，可以做点事情了”。然后语音提醒界面，显示“录音：null” | 重要 |  |  |  | 是 |  | 已修改
60 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 同一天 | 语音提醒设置：同一天只能设置一条提醒？设置开关时，在“开启”上按OK确定，回到设置界面仍显示“关闭”。但保存退出后，到查看提醒和删除提醒列表里查看，则是“开启”了。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
61 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 速度 | 调出功能菜单的速度太慢。【12月12日版】重复记录，见编号30. | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
62 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 提醒开关 | 语音提醒开关设置界面：默认显示“开启”。录音后自动变为“关闭”。=》应该保持不变。始终默认“开启” | 重要 | ok |  | 2016-12-12
63 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 优先级，纪念日 | 同一时间设置纪念日和万年历提醒。时间到后，仅弹出黑白色系统提示框“闹铃到了，可以做点事情了”。无其他任何文字及语音提示。=》应该响应纪念日。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
64 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 时间冲突，提示 | 语音提醒界面，按返回退出时的判断需增加时间判断。 有录音文件，但提醒时间早于当前时间。按返回键仍保存成功。（而当时间设置完保存时，若时间早于当前时间，则会不能保存成功的） =》按返回退出语音提醒界面时，应该弹出提示弹出对话框“设置时间早于当前时间，是否重新设置”。选“是”则反显定位到时间行上；选“否”则放弃，不保存退出。 | 重要
65 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 时间判断，提示 | 语音提醒界面，若时间与已有时间重复，按返回退出时会有一个对话框。但此对话框不播报，且会被“保存退出”的提示盖住，此对话框也就不起作用了。实际好像也未保存。【12月12日版】仍不正常，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
66 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 字串 | 语音提醒设置界面：时间设置后按返回的提示字串“退出前是否保存数据”=》统一改为“退出前保存” |  |  |  |  | 是
67 | Lisa | 万年历 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 提醒列表 反显 | 若列表中有三条或二条记录，删除列表中最后一条记录后，无反显条。按【下】键可显示光标。按OK键直接退到万年历界面。【12月12日版】存在 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 已修改
68 | Lisa | 万年历 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 字串 | 时间设置：冒号比闹钟的时间设置界面大。全角符号？ |  |  |  |  | 是 |  | 统一处理
69 | Lisa | 万年历 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 提醒时间到 | 提醒时间到后，有时可以弹出“行程提醒”播放界面，但没有声音出来。而且此播放界面不会自动消掉。（此为12月12日上午测试现象） | 重要
70 | Lisa | 万年历 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 提醒时间到 | 休眠设为永不，提醒时间到后，有时不弹出“行程提醒”播放界面，而是退到上级画面，并播报当前反显。（注：在万年历apk里测试，期间没有切到其他apk操作。）（此为12月12日下午测试现象） | 重要
71 | Lisa | 万年历 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 休眠态，提醒时间到 | 休眠态，提醒时间到后，有时先闪一下黑屏，然后播报当前界面语音。未出现“行程提醒”画面，未播放录音。 | 重要
71 | Lisa | 万年历 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 休眠态，提醒时间到 | 休眠态，提醒时间到后，仅语音播报“行程提醒”（有时播报不完整），没有播放录制的语音。而且没弹出行程提醒画面，仍在原画面无更新。按任意键唤醒后，闪一下“行程提醒”画面即退出。 | 重要
70 | Lisa | 万年历 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 提醒时间到 | 提醒时间到画面，时间应该“年月日时分”信息都显示。目前没有显示年信息。 | 重要
72 | Lisa | 万年历 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 播报 | 语音提醒设置界面：设置参数后返回到设置界面，语音播报标题栏文字“语音提醒”不完整。 | 重要
73 | Lisa | 万年历 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 编辑 | 录音：录音过程中，按返回键不论选择是否保存，都会覆盖保存。=》选择不保存，没起作用。 | 重要
74 | Lisa | 万年历 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 时间冲突， | 语音提醒主界面：时间冲突的对话框，仅闪一下即退出。“闪退”。没发生作用。（具体实现规格见编号29）
75 | Lisa | 万年历 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 删除提醒 | 删空后，没有无提醒提示，停在空的删除提醒列表不动。按上下左右OK无反应。按返回键可退出。=》删空后应弹出提示“无提醒”然后自动退出。 |  |  |  |  | 是

## 万年历-规格建议
万年历-规格建议。关于语音提醒，其他未描述细节参照上代机。
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 年月日播报 | 【主界面】【日期播报】初始进入后，反显在日上，语音播报“x日星期x阴历x”。体验不好。 修改建议=》初始进入时，主界面即为切换年的状态，完整播报年月日星期、阴阳历：“x年x月x日星期x阴历x年x月x”。按方向键切换年月日后，再根据切换的具体字段判断播报内容。 【9月26日版】存在 | 重要 | 返回
2 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 日期反显 | 【主界面-颜色】切换年、月时，被反显日期的颜色建议与年月反显区分。类似博朗助视器样机效果。然后当按【左】【右】切到日栏位时，日数字的反显变为年月的反显颜色，以表明正在修改日数字。否则，切到日是感觉体验不好。=》即，当前编辑的栏位，特别反显，与常规反显日期区分开。 【9月26日版】修改后效果不理想。切换年、月时，对应日期只是在数字下面增加下划线，区分度不大，不明显。
3 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 清空提醒 | 【功能菜单】需在末尾增加“清空提醒”项目。具体细节参见“按摩管理”规格文档，通用部分3.6节相关说明。 | 重要
4 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 添加提醒 | 【功能菜单】需在开头增加“添加提醒”项目。与在日期界面按【确认】键进入【语音提醒】界面功能相同。具体见下面说明。 | 重要
5 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 语音提醒 | 【语音提醒】语音提醒主界面包含以下三项信息。按【确认】键进入各项具体设置界面。 说明如下：（1）“录音：无文件”，按【确认】后进入录音画面，同录音机录音。 录音文件命名规则：年-月-日-序号.后缀。如“2016-09-19-01.后缀”
6 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 语音提醒 | （接上条）（2）“提醒：开”=》改为“开关：开启”、“开关：关闭”。
7 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 语音提醒 | （接上条）（3）“开关：开启”，按【确认】后进入“开关”菜单画面。有2个菜单项：开启、关闭。默认“开启”。
8 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 语音提醒 | （接上条）录音、时间、开关各项具体设置界面，按【确认】键保存设置、按【返回】键提示保存。具体细节参见“按摩管理”规格文档，用户数据编辑相关说明。
9 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 语音提醒 | （接上条）语音提醒主界面，按【返回】键退出，退出前判断是否已经录制录音文件。 * 若已录音，则直接退出语音提醒主界面，且保存该条提醒记录，同时提示“保存退出”。 * 若没录音，则弹出提示“还未录制语音提醒，是否录制 是 否”。选“是”开始录制； 选“否”直接退出语音提醒主界面，且不保存该条提醒记录，同时提示“不保存退出”。
27 | Lisa | 万年历 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 语音提醒 | （接上条）语音提醒主界面：增加时间冲突判断，并提示确认。 若时间一样，且开关均为“开启”状态，按【返回】键退出时，弹出对话框“该时间已有提醒，保存并覆盖 是 否”。 * 选“是”则保存新提醒记录并覆盖旧的提醒记录，同时删除相应旧录音文件。保存提示“保存成功”，然后返回到进入添加提醒界面之前的界面； * 选“否”则放弃添加，直接返回到进入添加提醒界面之前的界面。 | 新规格
10 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 查看提醒 | 【查看提醒】在提醒列表画面，按【确认】键进入【语音提醒】界面，可修改对应提醒记录。具体参照上述“语音提醒”说明。
11 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 查看提醒 | 【查看提醒】若修改录音文件。按【确认】键后，增加提示确认“覆盖已有录音，开始新录音 是 否”。选是，开始新录音，保存后覆盖原录音，若不保存则不覆盖。
12 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 提醒列表 | 【查看提醒】提醒记录列项，增加提醒开关状态显示。如“2016-09-19 08:08 开启”
13 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 提醒列表 | 【删除提醒】提醒记录列项，增加提醒开关状态显示。如“2016-09-19 08:08 开启”
14 | Lisa | 万年历 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 提醒列表 | 【查看提醒】【删除提醒】提醒记录列表排序，按提醒时间先后顺序显示。正序。

## 版本
编号 | 版本日期 | 修改点
1 | 2016-08-31 | 语音提醒未完全实现
2 | 2016-11-13 | 之前bug未改。全功能实现，包括基本查询功能，语音提醒、功能菜单