## 测试说明
编号 | 提交日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
1 | 2016-10-08 | Lisa | 2016-10-08 | 编号1~10。
2 | 2016-10-11 | Lisa | 2016-10-10 | 新增编号11~23。基本不能使用。手动自动都不能搜到台。上版实现的上下键搜台功能，也乱掉了。
3 | 2016-10-12 | Lisa | 2016-10-11 | 新增编号24~40。主要测试自动搜台。 自动搜台不能保存； 但是相对主菜单音量，tts播报声太小，电台节目声音偏大。听节目声音正常时，tts播报几乎听不到。
4 | / | Lisa | 2016-10-11 | 新增编号41~44。
5 | / | Lisa | 2016-11-13 | 新增编号45~。
6 | 2016-12-12 | Lisa | 2016-12-12 | 复检之前bug，新增编号46~56。主要问题，黄色底纹。
存在问题
有时不能进入（待深测）
音量调节不正常
耳机监测：未实现
内录电台：未实现
外放开关：未实现
11月13日后版本apk，按上下键切台后，不能播放电台。10月27日版本apk，则可以播放。
2016-12-12
|  | 46 | 音量 | (1)音量加减键只对频道号tts播报有效。不能调节节目的音量。
|  | 47 | 不播放 | (2)不播放电台节目。闲置一会儿再按上下键可播放。 A.初始进入不播放默认电台节目； B.自动搜台后，不自动播放第一个电台节目； C.自动搜台后退出再进,不播放上次的电台节目；
|  | 48 | 电台记忆 | (3)播放电台后退出再进，没有记忆上次正在播放的电台。有时好像是记忆上次播放的电台了，但仅是节目声音对，标题栏和反显项显示的频道号不对。 =》应该直接反显上次播放的电台频道号，并播放。
|  | 49 | 频道号 | (4)播放电台后退出再进，标题栏显示频道号（90.5）与反显频道号（第一项）不一致。=》应该均是上次播放的电台频道号。
|  | 50 | 字串 | (5)自动搜索时电台显示“xxxMHz”。但播放电台后退出再进，电台列表中字串变为“Mhz”=》应该“MHz”。
|  | 51 | 更新 | (6)电台列表，连续按上下键切台，标题栏显示明显更新滞后。
|  | 52 | 杂音 | (7)闲置一会儿再按键，耳机内有pu音
|  | 53 | 未实现 | (8)未实现：声音外放、内录电台节目、耳机监测提示
|  | 54 | 不播放，功能菜单 | (9)播放过程中，进入功能菜单，再退出后即不播放电台节目。即使闲置一会再按上下键切台也不播。
|  | 55 | 字串 | (10)删除电台成功后，“删除成功”提示框，=》需参照上代机提示框，增加频道号，如“FM90.5删除成功”
|  | 56 | 删除电台 | (11)删除电台成功后，删除后无焦点，标题栏仍显示被删除电台频道号，仍播报被删除电台节目。=》删除后应该焦点下移到被删除电台的下一个电台，同时更新标题栏频道号，并开始播放此电台节目。
|  | 27 | 自动搜台，无效键处理 | 搜台过程中，仍可以按【菜单】键调出功能菜单。=》搜台过程中，按【上】、【下】、【左】、【右】、【菜单】、【确认】、数字键均应作无效按键处理。按【返回】键退出搜台状态，显示电台列表，播放第一个电台。 【12月12日版】存在。
|  | 28 | 自动搜台，无效键处理 | 搜台过程中，按【菜单】键调出功能菜单 - 选自动搜台。再在搜台过程中按【菜单】键调出功能菜单 - 选自动搜台。反复操作几次。再自动搜台就不执行搜台动作了。或者仅能收到一两个台。=》同上条记录，作无效按键处理。【12月12日版】存在。
|  | 31 | 音量 | 相对主菜单音量，电台节目播放声音一下子大很多。【12月12日版】存在。
|  | 34 | 系统休眠，唤醒 | 系统设置：闲置关机 永不，闲置关屏 永不，休眠 1分钟。 播放1分钟后，系统进入休眠状态黑屏有一段时间后，按电源键唤醒后，就一直执行左键搜台功能。按其他键有响应，按返回键退出收音机后仍在执行左键搜台。只能关机重启。出现一次。 =》播放电台或搜台时不进入休眠。 【12月12日版】功能菜单界面，休眠唤醒后，会先闪下主菜单然后才正常。
|  | 36 | 删除电台，确认 | 从功能菜单选择删除电台按OK后，应该弹出对话框“确认删除 是 否”。确认后再清除。【12月12日版】存在。
|  | 39 | 耳机监测 | 耳机没插入时，需参照上代机弹出提示框“必须插入耳机，才能正常使用”；同时标题栏显示为“请插入耳机！”。按相应无效按键时均弹出此提示。【12月12日版】存在。

## 收音机
编号 | 测试人 | 发现模块 | apk版本日期 | 固件版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 收音机 | 2016-10-08 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 启动 | 不能从主菜单启动 |  | ok |  | 2016-10-10
2 | Lisa | 收音机 | 2016-10-08 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 字串 | Mhz->MHz,h改为大写 |  | ok |  | 2016-10-10
3 | Lisa | 收音机 | 2016-10-08 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 显示 | 初始进入，依次从 88.1Mhz - 0.0Mhz - 88.1Mhz，跳变。不要跳变。 |  | ok |  | 2016-10-10
4 | Lisa | 收音机 | 2016-10-08 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 收台 | 下键：频道值减小，上键：频道值增加。反了。=》应该是上减下加 【10月10日版】取消上下键搜台功能，但出现其他现象。见后面记录说明。 |  | 结束 |  | 2016-10-10
5 | Lisa | 收音机 | 2016-10-08 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 收台 | 依次按【下】键收到大约10个有效台： 106.6、106.1（闪退）、103.9、102.5、101.8、100.6、100.0（无声）、99.6、99.0（无声，杂音）、97.4、96.6、96.0（无声）、94.5、92.3（无声）、91.5、90.5、90.0（闪退）、88.7、87.6 |  | 结束 |  | 2016-12-12
6 | Lisa | 收音机 | 2016-10-08 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 音量 | 按上下键收台，如收到87.6MHz,刚开始没有声音。按音量加减键直到弹出有损听力的提示，选确认后才有声音。 【12月12日版】出现新现象。见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
7 | Lisa | 收音机 | 2016-10-08 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 音量 | 按音量加减键弹出有损听力的提示，按确认后，再按音量加减键，对电台播放的声音无作用，仅调节频道号播报声音音量。【12月12日版】重复，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
8 | Lisa | 收音机 | 2016-10-08 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 默认电台 | 默认电台 88.1Mhz 河北音乐广播 自在调频，无声音。=》改为上代机的默认电台90.5中国国际广播电台环球资讯广播 |  | ok |  | 2016-12-12
9 | Lisa | 收音机 | 2016-10-08 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 频道范围 | 按左右键微调，有效范围87.5-108.0兆赫。不是87.0-108.0？ | 规格 |  |  |  | 是 |  | 收音机中国实用的波长就是87.5-108
10 | Lisa | 收音机 | 2016-10-08 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 播放 | 106.1MHz、90.0MHz，每次播放约3、4秒，即自动退出收音机。 | 重要 | 待测
11 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 初始界面 | 进入后，先后播报标题栏当前正在播报电台、焦点项电台。由于这两个每次进入时都是同一个电台，给人感觉重复播报了。=》建议只播报一遍反显即可。 | 规格 |  |  |  | 否 |  | 目前是公用部分，先播放标题在播放 反显
12 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 音量 | 进入收音机后，播报默认电台频道号“88.1MHZ”的音量突然变小好多，几乎听不到。主菜单音量正常时，tts播报几乎听不到。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
13 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 播放 | 进入收音机后，不播放默认电台“88.1MHZ”的节目内容。【12月12日版】重复，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
14 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 按键 | 进入收音机后，不播放默认电台“88.1MHZ”的节目内容。按【返回】键会正常音量播放一点节目内容，然后回到主菜单。 |  | ok |  | 2016-10-11
15 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 按键 | 进入收音机后，不播放默认电台“88.1MHZ”的节目内容。 按【下】键，会在电台列表中临时增加一项“0.0MHz”，然后即闪退到主菜单。下次再进入，无“0.0MHz”显示，可以播放默认“88.1MHZ”的节目内容。连续进入退出后，又播报放默认电台节目。=》按上下键应该是搜台。【10月10日版】取消上下键搜台功能。【10月11日版】未复现。但功能定义不合理，具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
16 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 按键 | 进入收音机后，不播放默认电台“88.1MHZ”的节目内容。 按【上】键，会自动退到主菜单。=》按上下键应该是搜台。【10月10日版】取消上下键搜台功能。【10月11日版】功能定义不合理，具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
17 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 功能菜单 播放、音量 | 按【菜单】键，进入功能菜单，（1）有时仍播放电台节目，有时不播。 （2）而且播报菜单文字的音量特小，几乎听不到。 （3）然后不做任何操作退出，会在电台列表中临时增加一项“0.0MHz”。 【10月11日版】没有临时增加“0.0MHz”。其他问题仍存在。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
18 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 字串 | 字串名称“功能设置”改为“功能菜单”。 |  |  |  |  | 是 |  | 修改字串
19 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 功能菜单 | 增加“清空电台”菜单项，放在“删除电台”下面。 | 新功能 |  |  |  | 是 |  | 增加清空功能
20 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 功能菜单 | 把“内录电台”菜单项，调到“外放开关”下面。 【12月12日版】菜单项顺序：自动搜台，外放开关，保存电台，删除电台，内录电台。OK。 |  | ok |  | 2016-12-12
21 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 自动搜台 | 搜出的电台几乎全是无效电台，噪音大，好多台搜不出来。差不多每0.1MHZ即识别为一个有效台，然后列出来。 |  | ok |  | 2016-10-11
22 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 自动搜台 | 搜台过程中，0.1MHz为步进，实时播报，噪音大 |  | ok |  | 2016-10-11
23 | Lisa | 收音机 | 2016-10-10 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 自动搜台 | 搜完退出收音机再进入，刚才搜到的电台列表没有列出。【10月11日版】存在 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
24 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 启动 | 每次启动主菜单后，第一次进入收音机时，进不去，闪一下错误提示，具体提示内容看不清。再次进入，有时OK，有时仍进不去。【12月12日版】未复现，待深测。 | 重要 | 待深测
25 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 按键 | 进入收音机后，初始状态反显“88.1MHZ”时，按【上】【下】【OK】键直接退到主菜单。 =》这三个按键应做无效按键处理。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
26 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 自动搜台 | 有时选择自动搜台按OK键后，直接退到主菜单。退到主菜单后按【下】键会闪一下系统的Icon图标桌面，再回到主菜单。【12月12日版】未复现。待深测。 | 重要 | 待深测
27 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 自动搜台，无效键处理 | 搜台过程中，仍可以按【菜单】键调出功能菜单。=》搜台过程中，按【上】、【下】、【左】、【右】、【菜单】、【确认】、数字键均应作无效按键处理。按【返回】键退出搜台状态，显示电台列表，播放第一个电台。 【12月12日版】存在。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 去除在搜台时按键功能
28 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 自动搜台，无效键处理 | 搜台过程中，按【菜单】键调出功能菜单 - 选自动搜台。再在搜台过程中按【菜单】键调出功能菜单 - 选自动搜台。反复操作几次。再自动搜台就不执行搜台动作了。或者仅能收到一两个台。=》同上条记录，作无效按键处理。【12月12日版】存在。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 同上
29 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 自动搜台 | 搜台结束，反显并播放第一个电台，但标题栏仍显示最后搜到的电台频道，未更新。 【12月12日版】反显正确。但有其他播放问题。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
30 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 自动搜台 | 搜台结束，有时不自动播放第一个电台，需按上下键切换下，才有电台声音出来。 =》需要自动播放出电台声音来。【12月12日版】重复，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
31 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 音量 | 相对主菜单音量，电台节目播放声音一下子大很多。【12月12日版】存在。 |  |  |  |  | 是 |  | 修改收音机音量随系统变化
32 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 自动搜台 | 有些台，按左右键能手动搜到，但自动搜台时搜不到。 | 重要 | 待深测
33 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 系统休眠，播放 | 系统设置：闲置关机 永不，闲置关屏 永不，休眠 1分钟。 播放1分钟后，系统进入休眠状态，停止播放电台节目。=》不应该停止播放。播放电台或搜台时不进入休眠。【12月12日版】播放过程中，不进入休眠。功能菜单，进入休眠。搜台过程中，不休眠。OK。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
34 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 系统休眠，唤醒 | 系统设置：闲置关机 永不，闲置关屏 永不，休眠 1分钟。 播放1分钟后，系统进入休眠状态黑屏有一段时间后，按电源键唤醒后，就一直执行左键搜台功能。按其他键有响应，按返回键退出收音机后仍在执行左键搜台。只能关机重启。出现一次。 =》播放电台或搜台时不进入休眠。 【12月12日版】功能菜单界面，休眠唤醒后，会先闪下主菜单然后才正常。 | 重要
35 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 切台 | 按上下键切台时，标题栏频道显示更新滞后明显。【12月12日版】重复，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
36 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 删除电台，确认 | 从功能菜单选择删除电台按OK后，应该弹出对话框“确认删除 是 否”。确认后再清除。【12月12日版】存在。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 增加提示
37 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 删除电台 | 删除电台成功后，需参照上代机弹出提示框如“FM90.5删除成功”，然后焦点下移一行开始播放列表中被删除电台的下一个电台。【12月12日版】未改彻底，删除后无焦点，仍播报被删除电台。见后续说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
38 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 删除电台 | 删除电台后，仍播报被删除电台，未更新。标题栏频道显示也未更新。【12月12日版】重复，见后续说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-12
39 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 耳机监测 | 耳机没插入时，需参照上代机弹出提示框“必须插入耳机，才能正常使用”；同时标题栏显示为“请插入耳机！”。按相应无效按键时均弹出此提示。【12月12日版】存在。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 增加提示
40 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 耳机监测 | 自动搜台过程中，耳机拔出，需自动保存已搜到的电台，并作相应提示及容错处理。提示同正常播放情况下检测到耳机拔出的处理。【12月12日版】存在。 | 重要
41 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-21 | 启动 | 有时不能进入，出现系统提示，内容没看清，同时有语音提示“音乐正在播放，收音机无法播放”。频发。【12月12日版】未复现，待深测。 | 重要 | 待深测
42 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-25 | 切台 | 上代机是先按上下键选择播报电台频道号，然后按OK键确认切换。目前实现是：按上下键就直接切了。OK键没作用，无意义。=》建议：OK键可以实现为暂停恢复播放功能。 | 建议 |  |  |  | 是 |  | 增加
43 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-25 | OK键 | 初始进入只有一个默认电台88.1MHz，按OK键会退出收音机。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
44 | Lisa | 收音机 | 2016-10-11 | 2016-09-28 | 2016-10-26 | 外放开关 | 外放开关：未实现【12月12日版】重复，见后续说明。 | 未实现 | 结束 |  | 2016-12-12
45 | Lisa | 收音机 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | 2016-11-23 | 切台 | 按上下键切台后，不能播放电台。而同样固件10月27日版本apk，则可以播放。 【12月7日版】可以播放，但有其他问题。见后续说明。 | 重要 | 结束 |  | 12-7
46 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 音量 | (1)音量加减键只对频道号tts播报有效。不能调节节目的音量。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 修改收音机音量随系统变化
47 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 不播放 | (2)不播放电台节目。闲置一会儿再按上下键可播放。 A.初始进入不播放默认电台节目； B.自动搜台后，不自动播放第一个电台节目； C.自动搜台后退出再进,不播放上次的电台节目； | 重要 |  |  |  | 否 |  | 未复现
48 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 电台记忆 | (3)播放电台后退出再进，没有记忆上次正在播放的电台。有时好像是记忆上次播放的电台了，但仅是节目声音对，标题栏和反显项显示的频道号不对。 =》应该直接反显上次播放的电台频道号，并播放。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 修改保存记录电台
49 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 频道号 | (4)播放电台后退出再进，标题栏显示频道号（90.5）与反显频道号（第一项）不一致。=》应该均是上次播放的电台频道号。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 修改为一致
50 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 字串 | (5)自动搜索时电台显示“xxxMHz”。但播放电台后退出再进，电台列表中字串变为“Mhz”=》应该“MHz”。 |  |  |  |  | 是 |  | 修改自字串
51 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 更新 | (6)电台列表，连续按上下键切台，标题栏显示明显更新滞后。
52 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 杂音 | (7)闲置一会儿再按键，耳机内有pu音 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 增加静音处理， 消除大部分杂音
53 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 未实现 | (8)未实现：声音外放、内录电台节目、耳机监测提示 | 重要
54 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 不播放，功能菜单 | (9)播放过程中，进入功能菜单，再退出后即不播放电台节目。即使闲置一会再按上下键切台也不播。 | 重要 |  |  |  | 否 |  | 未复现
55 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 字串 | (10)删除电台成功后，“删除成功”提示框，=》需参照上代机提示框，增加频道号，如“FM90.5删除成功” |  |  |  |  | 是
56 | Lisa | 收音机 | 2016-12-12 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 删除电台 | (11)删除电台成功后，删除后无焦点，标题栏仍显示被删除电台频道号，仍播报被删除电台节目。=》删除后应该焦点下移到被删除电台的下一个电台，同时更新标题栏频道号，并开始播放此电台节目。 |  |  |  |  | 是 |  | 修改

## 版本
编号 | 版本日期 | 修改点
1 | 2016-10-08 | 初始版本。1、实现菜单基本功能。 | 收音机 先看一下 收音效果吧 我这边基本上就能收到2-3个台 目前实现 上下键搜索 左右键微调
2 | 2016-10-10 | 1、实现菜单基本功能。
3 | 2016-10-11 | 1、优化电台搜索。 | 内录电台未实现