## 测试说明
编号 | 提交日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
1 | 2016-09-26 | Lisa baiyun | 2016-09-21 | 编号1至17。主要测试目录浏览、基本播放功能。 功能菜单、我的收藏、最近使用文件、存储卡、优盘功能未实现,未测试。
2 | 2016-09-28 | baiyun | 2016-09-21 | 编号18
3 | 2016-10-06 | Lisa | 2016-09-28 | 编号19~20。
4 | 2016-11-09 | Lisa | 2016-11-08 | 新增编号21~41。复检之前bug，大多未改仍存在。有些功能仍未实现，如功能菜单、路径记忆、断点记忆、AB复读等。
5 | 2016-11-13 | Lisa | 2016-11-12 | 新增编号42~43。复检之前bug，大多未改仍存在。有些功能仍未实现，如功能菜单、路径记忆、断点记忆、AB复读等。 音频格式：mp2不支持；视频格式：rmvb不支持（平台本身不支持。需要暂时去掉）
6 | 2016-11-18 | Lisa | 2016-11-15 | 新增编号44~71。复检之前bug，有些未改仍存在。有些功能仍未实现，如路径记忆、断点记忆、AB复读、列表排序等。
7 | 2016-11-30 | Lisa | 2016-11-29 | 新增编号72~94。复检之前bug。问题集中在提示、路径记忆、特殊异常样本、删除后的反显定位、无文件提示等。有些功能仍未实现，如断点记忆、列表排序等。
8 | 2016-12-05 | Lisa | 2016-12-02 | 新增编号95~98。复检之前bug。 | 待测：断点记忆、休眠
9 | 2016-12-12 | Lisa | 2016-12-07 | 新增编号99~。之前bug未改。断点记忆未起作用。 | 待测：断点记忆、休眠
存在问题
12.12版音频播放主要问题： 1. 选中文件按OK播放时，会出现多余画面更新及播报。具体说明如下：从列表中选择非第一个文件按【OK】键播放后，页面会跳动更新一下，同时会有不完整tts播报当前列表的标题栏文字，然后才进入播放界面。 2. 路径记忆：最近使用不OK。 播放了最近使用中文件后，路径需要更新到最近使用上。清空之前的目录浏览或我的收藏路径记忆。但是各文件的播放断点需要保留记录，不能清。 3. 随机播放、单曲循环停播 （1）有时十几分钟即停，有时四十几分钟，有时一晚上。有时停在开头，有时停在结尾。涉及wma、MP3、mp2格式。 样例：停在test.mp3文件开头；导盲犬之梦01.mp2文件开头；WMA样本-鱼我所欲也开头；WMA样本-童年结尾。 （2）导盲犬之梦01.mp2文件：从列表中选此曲 单曲循环、随机播放，多数时候不能播放。而全部循环模式没问题。 【12月7日测试】安卓平台的音乐播放器中测试：随机播放，也会出现停播现象，格式涉及多种，大都停在结尾。可能是平台问题？ 4. 断点记忆：只能记录当前播放的一个的断点。 【规格】记录断点的文件个数没有限制。只要播放过的都要记忆。 5. 其他：删除后的反显定位、无文件提示等。
待测
音视频格式支持：列出、播放、快进快退
最近使用：各格式播放时按菜单键表现
音频播放模式：播放、切换
列表排序：目录浏览、我的收藏、最近使用（注意更新）
|  |  | 2016-12-07 | 未实现
6. 未实现：列表排序（不完善）、断点记忆。
待优化
7. UI：播放界面优化
|  |  | 2016-12-07 | 主要问题
|  | 22 | 列表播报 | 选中文件按OK播放时，会出现多余画面更新及播报。具体说明如下：从列表中选择非第一个文件按【OK】键播放后，页面会跳动更新一下，同时会有不完整tts播报当前列表的标题栏文字，然后才进入播放界面。【11月15日版】存在【11月26日版】存在
|  | 93 | 路径记忆 | 【12月2日版】目录浏览、我的收藏，ＯＫ了。但最近使用不OK。 播放了最近使用中文件后，路径需要更新到最近使用上。清空之前的目录浏览或我的收藏路径记忆。但是各文件的播放断点需要保留记录，不能清。
|  | 94 | 停播 | 随机播放大约2个多小时，停在一曲结尾不继续播放（样例：内存--音频测试样本-->WMA样本-童年），按方向键及OK键没反应，按返回键可退出，重新进入播放。出现一次。15#机11.19固件，最新主菜单apk 【12月1日测试】复现。13#机11.19固件11.29音频播放apk：随机播内存中音频，大约播40分钟，即停在一曲开头不继续播放（样例：内存--音频测试样本-->WMA样本-鱼我所欲也），按ok键可继续播下一曲。 【汇总】随机播放停播 （1）有时十几分钟即停，有时四十几分钟，有时一晚上。有时停在开头，有时停在结尾。涉及wma、MP3、mp2格式。 样例：停在test.mp3文件开头；导盲犬之梦01.mp2文件开头；WMA样本-鱼我所欲也开头；WMA样本-童年结尾。 （2）导盲犬之梦01.mp2文件：从列表中选此曲 单曲循环、随机播放，多数时候不能播放。而全部循环模式没问题。 【12月7日测试】安卓平台的音乐播放器中测试：随机播放，也会出现停播现象，格式涉及多种，大都停在结尾。可能是平台问题？
|  | 99 | 断点记忆 | 断点记忆不起作用 【12月12日版】断点起作用了，但只能记录当前播放的一个的断点。 【规格】记录断点的文件个数没有限制。只要播放过的都要记忆。
|  | 35 | 列表排序 | 【我的收藏】【目录浏览】列表需按此规则排序：同Windows规则，按文件名升序排列，文件夹在上，文件在下；文件夹和文件名分别按升序排列。【11月12日版】存在 【12月2日版】有改，不完善。目前按ASCII码顺序排列： （1）小写字母开头的，未与大写字母开头的一起排序。 （2）汉字开头的，未排序。 （3）我的收藏，未排序 | 待定

## 音频播放
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 字号 | 列表项文字比主菜单的偏小 |  | ok |  | 2016-11-15
2 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 列表播报 | 从播放界面逐级返回到“内存”目录文件列表，不论反显在哪个目录或文件上，tts播报的总是第一项的文字。优盘、存储卡均是如此。 | 重要 | ok |  | 2016-11-15
3 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | UI | 需参照“上代机”，增加播放循环模式图标、AB复读图标、文件数目显示当前第几个文件，共几个文件。【11月14日版】除AB复读图标，其他功能均已实现。待AB复读功能实现后验证，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-14
4 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 快退快进 | 快退快进到头到尾停止播放，且无提示。需参照“录音机”处理。大概是： （1）到头到尾先弹出提示框。若连续按快退、快进键，每按一次弹出一次提示框，后弹出的打断先弹出的。 （2）待提示框消失后，自动恢复播放。 【11月14日版】快退到头功能OK。快进到尾后再按右键会自动播下一首，不妥，待完善。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-14
5 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 异常容错处理 | 异常文件，打开播放后，停止播放画面不退出。而且从列表直接选择进入，和从播放界面按上下键切曲进入，进度条显示不同。 =》【处理建议】异常文件应做容错处理，仅弹出提示框“文件已损坏”即可，不进入播放画面。或者进入播放画面，提示已损坏后自动退出。参照电子书excel另存为doc等异常格式的处理。（【样例】录音异常关机文件.wav，AAC样本.aac）【11月15日版】存在 【11月26日版】进入后先提示然后自动退出。OK。 | 重要 | ok |  | 2016-11-26
6 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 音量 | 进入播放界面后的音量比菜单界面的大很多【11月8日版】出现其他现象，见后续记录说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-08
7 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 列表 | 【菜单】键添加收藏功能未实现。需参照上代机实现。区别在于既可以收藏具体音频文件，也可以收藏文件夹。【11月8日版】已实现，但仍有其他问题，见后续记录说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-08
8 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 格式支持 | 视频格式文件的音频未支持。列表中不能列出来相应文件，只能列出空文件夹。需参照上代机实现。 | 未实现 | ok |  | 2016-11-12
9 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 功能菜单 | 音乐播放界面，功能菜单未实现。目前默认全部循环模式。需参照上代机实现。 【11月8日版】播放界面按【菜单】键实现为添加收藏。-》应该同上代机，按【菜单】键后弹出功能菜单：添加到我的收藏/全部循环/单曲循环/随机播放。 【11月12日版】未实现【11月14日版】未实现 【11月15日版】已实现。新问题见后续记录说明。 | 未实现 | ok |  | 2016-11-15
10 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 我的收藏 | 未实现。需参照电子书实现。【11月8日版】功能实现，但不完善。见后续记录说明。 |  | 结束 |  | 2016-11-08
11 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 最近使用文件 | 未实现。需参照电子书实现。【11月8日版】功能实现，但不完善。见后续记录说明。 |  | 结束 |  | 2016-11-08
12 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 存储卡功能 | 未实现。【11月8日版】已实现。待测试 |  | ok |  | 2016-11-08
13 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 优盘功能 | 未实现【11月8日版】已实现，待测 |  | ok |  | 2016-11-14
14 | baiyun | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 播放 | 1.【目录浏览】=》内存，播放任意文件。播放音乐过程中按【右键】快进到最后，此时该文件播到最后停止在最后时间，没有进行下一首播放，播放icon显示的是播放状态。(【样例文件】再回首.mp3) 2.再按【确认】键，此时播放结束时间处显示为00:00. 【测试结果】播放文件过程快进到最后，文件停止不播。 【11月14日】上述图标、显示时间异常不存在，但出现新现象。见后续相关记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-14
15 | baiyun | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 播放 | 1.光标定位到【我的收藏】处按【确认】键后，再进入【目录浏览】不能进入。 【测试结果】文件夹不能进入【11月8日版】未复现 |  | 结束 |  | 2016-11-08
16 | baiyun | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | UI、滚动 | 1.音频播放界面，播放歌曲名比较长时没有滚动显示。 【测试结果】播放界面长文件名没有滚动显示【11月14日版】存在 【11月15日版】有时滚动，有时不滚动。从列表直接选择长文件名文件播放，不滚动。而在播放界面按【下】键切下曲切到这首歌播放时，可以滚动了。100%复现。 【样例】音频测试样本--共22个文件，最后一首22/22“蔡琴-被遗忘的时光（APE试听音乐）.mp3”。 【操作】从列表直接选择它进入播放，不滚动。 但从列表中选择它上边的第2个“WMA样本-童年.wma”播放（紧挨着的第1个文件不行，必须至少隔一个），然后按【下】键切下曲切到22这首上，则可滚动。 |  | ok |  | 2016-11-26
17 | baiyun | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 快退到头 | 1.【目录浏览】=》内存，文件夹播放任意文件，播放音乐过程中按【左键】快进到最前，此时该文件播到开始时间处显示00:00，播放icon显示的是播放状态但不播放。(【样例文件】再回首.mp3) 2.再按【确认】键，此时播放结束时间处显示为00:00.没有播放 【测试结果】播放文件过程快退到最前，文件停止不播。 |  | ok |  | 2016-11-14
18 | baiyun | 音频播放 | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 低电提示 | 【前提】电量低只有3% 1.电量低的情况下进入【目录浏览】=》内存，选文件夹任意文件播放，音乐不播放，显示播放界面时间并不走。 【测试结果】电量低的情况没有播放也没有电量低的提示。 |  | 待测 |  |  | 是
19 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-28 | 2016-10-06 | 列表，滚动 | 大字体设置。目录浏览--内存，音频文件列表，反显超过一行的文件名，滚动，至此表现正确；但当把反显移到其他行后，刚才反显滚动的行仍在滚动。如第二页中的第一个文件名“WAV样本-鱼我所欲也.wav”。见附图 | 重要 | ok |  | 2016-11-26
20 | Lisa | 音频播放 | 2016-09-28 | 2016-10-06 | 列表，滚动 | 大字体设置。目录浏览--内存，音频文件列表，有的超过一行的文件名不滚动显示。如按【上】【下】键选中“音频测试样本”列表中第二个文件名“MP3样本-鱼我所欲也（源格式）.mp3”，不滚动。见附图。 【11月8日版】上述现象仍存在。按OK播放后再退出到列表，则可以滚动。但再按上下键选中时有不滚了。 | 重要 | ok |  | 2016-11-26
21 | Lisa | 音频播放 | 2016-10-11 | 2016-10-25 | 返回键 | 依次选择“目录浏览--内存--book--背景音乐”选择一首播放，刚开始播放时即按一次返回键退出，会执行2次返回键功能，直接退上上级列表。 | 重要 | ok |  | 2016-11-08
22 | Lisa | 音频播放 | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 列表播报 | 选中文件按OK播放时，会出现多余画面更新及播报。具体说明如下：从列表中选择非第一个文件按【OK】键播放后，页面会跳动更新一下，同时会有不完整tts播报当前列表的标题栏文字，然后才进入播放界面。【11月15日版】存在【11月26日版】存在 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 去除多余的刷新屏幕
23 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 提示 | 目前仅有语音提示，还需要弹出提示框。如存储卡、优盘未插入时的提示。【11月14日版】有的已有提示框，有的没有。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-14
24 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 无文件 | 【我的收藏】【最近使用文件】无文件时需弹出提示。参照电子书的处理。【11月12日版】存在【11月14日版】有提示了，当仍有其他问题。见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-14
25 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 播放 | 播放界面布局：图标与文字有重叠。大字号情况下。参照录音机修改，固定字号。 【11月14日版】有改善，未彻底。见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-14
26 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | UI | 播放界面布局：暂停和播放图标，不在同一个位置上。【录音机】apk同此。 【11月26日版】有新问题，见后续记录 |  | 结束 |  | 2016-11-26
27 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 音量 | 播放界面：音量偏小，且按音量加减键调节无效。 |  | ok |  | 2016-11-14
28 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 播放时按键不抬起 | 按下【上】【下】【左】【右】键不抬起时，应连续执行相应功能，直到按键抬起。 参考电子书播放时的长按键。 | 建议
29 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 反显丢失 | 依次进入“我的收藏--特殊测试样本--追赶太阳的小白鼠--2-第二章.mp3”文件播放，按返回键，逐级退到我的收藏列表时，无焦点反显，中间还漏掉一级目录“追过太阳的小白鼠”界面没显示。按OK键则退到主菜单。=》应该反显最近一次所选的项。【11月26日版】存在 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
30 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 菜单键 | 目录浏览--内存--音频测试样本--第一个文件“xxx园游会.mp3”,按OK键播放此文件。 播放过程中第一次按【菜单】键，添加到收藏。再按【菜单】键，则停止播放，然后退到主菜单。有些文件则仍是添加收藏相关提示，表现不一样。=》应该按【菜单】键即进入功能菜单。【11月14日版】不存在异常退出，但实现的功能是添加收藏，不对，具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-14
31 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 功能菜单 | 【最近使用文件】功能菜单，未实现。参照电子书的处理。【11月12日版】已实现，待进一步测试 | 未实现 | ok |  | 2016-11-12
32 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 功能菜单 | 音频播放界面的功能菜单，未实现。参照电子书的处理。【11月12日版】存在。重复记录键编号9. | 未实现 | 结束 |  | 2016-11-14
33 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 路径记忆 | 未实现。参照电子书的处理。【11月12日版】存在【11月29日版】实现不完善，见后续记录。 | 未实现 | 结束 |  | 2016-11-29 | 是
34 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 断点记忆 | 未实现。参照电子书的处理。【11月29日版】存在 | 未实现 | ok |  | 2016-12-02 | 是
35 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 列表排序 | 【我的收藏】【目录浏览】列表需按此规则排序：同Windows规则，按文件名升序排列，文件夹在上，文件在下；文件夹和文件名分别按升序排列。【11月12日版】存在 【12月2日版】有改，不完善。目前按ASCII顺序排列，如下： （1）小写字母开头的，未与大写字母开头的一起排序。 （2）汉字开头的，未排序。 （3）我的收藏，未排序 | 未实现 | 待定
36 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 列表排序 | 【最近使用文件】规格：按使用时间倒序排列。最后播放的排在第一个。 在最近使用文件列表中播放，退出播放状态，未实时更新列表。只有当退出最近使用文件后再进，才更新。=》应该只要退出播放状态，就更新列表。 |  | ok |  | 2016-11-15
37 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 我的收藏 功能菜单 | 【我的收藏】进入功能菜单后，有时界面会旋转。15#机，11.9固件。=》应该固定不旋转 【11月15日版】11.14固件。未复现，待深测。 |  | 待深测
38 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 我的收藏 功能菜单 | 【我的收藏】进入功能菜单后，按返回键会直接退到主菜单。=》应该回到上级画面 |  | ok |  | 2016-11-14
39 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 删除操作 | 【我的收藏】删除当前、清空列表时，需要弹出确认对话框。参照电子书的处理。【11月14日版】弹出对话框，但仍需完善，见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-14
40 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 删除操作 | 【我的收藏】删除当前、清空列表，成功后无提示，且实时未更新列表。参照电子书的处理。【11月14日版】有提示，但仍需完善，见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-14
41 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | AB复读 | 未实现。参照上代机。 【规格】按数字【1】键，定义起点（A点），按数字【3】键定义终点（B点），并开始播放此重复片段。再按任意数字键，则恢复正常播放。相应语音播报“A点选定”“AB复读”“AB复读关闭”，并更新显示对应图标。（即，AB复读功能）【11月12日版】存在 【11月29日版】实现为： （1）任何时候按【1】键均是定义起点、按【3】键均是定义终点并开始AB复唱。【1】【3】键不必须成对出现：如果没有按【1】键，直接按【3】键，则从头开始复唱。复唱过程中，如果又单独按【1】或【3】键，则单独重新设定起点或终点。 （2）所以，只能按除了【1】、【3】键以外的数字键才能恢复正常播放。 | 未实现 | 待定 |  |  | 是
42 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 字串 | 最近使用文件--功能菜单：“添加到我的最爱”-》“xxxx我的收藏”【11月29日版】存在 |  | ok |  | 2016-12-02 | 是
43 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 菜单键 | 最近使用文件--文件播放界面，第2次按菜单键，会退到“音频播放”主界面菜单列表。 11.14测试：每种格式表现不同。有的格式按1次菜单键就异常。具体如下： 按2次菜单键就异常的格式：(视频)wmv、mpg；(音频) 按1次菜单键就异常的格式：(视频)MP4、mkv、mov、flv、avi、asf、3gp；(音频)wma、wav、MP3、ogg等各音频格式均如此。 =》按菜单键应该调出功能菜单，实现相应功能。 【11月14日版】按菜单键不出现异常。但实现功能不对。应该调出功能菜单。见记录9. | 重要 | 结束 |  | 2016-11-14
44 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-12 | 2016-11-14 | 格式支持 | mp2格式不能播放，打开后无反应，按键反应严重滞后，感觉类似死机。=》平台本身已测试过，支持，且电子书已实现OK。音频播放也应该支持。 | 重要 | ok |  | 2016-11-14
45 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-12 | 2016-11-14 | 格式支持 | rmvb格式，列表中能列出来，但不能播放，打开后仍播报目录列表的tts，不播放音频。 =》平台本身已测试过，不支持，故音频播放暂可不支持，需屏蔽掉此格式，在列表中不列出来。 | 重要 | ok |  | 2016-11-15
46 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-12 | 2016-11-14 | 格式支持 | “AAC样本.aac”文件，列表中能列出来，但不能播放。而另一个“AAC样本-鱼我所欲也.aac”正常。AAC样本.aac文件，通过电脑WindowsMediaPlayer播放器也可以播放。 =》经测试，平台不能解析此文件。音频播放实现时应做容错提示“文件已损坏”，然后自动退出或者不进入播放界面。【11月15日版】仍存在。 【11月26日版】提示“文件损坏，无法播放” | 重要 | ok |  | 2016-11-26
47 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-12 | 2016-11-14 | UI | 音频播放界面布局，播放暂停图标偏下偏小/有底色白框。【11月29日版】【12月2日版】仍有底色白框 | 重要 | 返回 |  |  | 是
48 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-12 | 2016-11-14 | UI | 音频播放界面布局，最上一行：文件序号如“1/3”行，字号偏大 | 重要 | ok |  | 2016-11-28 | 是
49 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-12 | 2016-11-14 | 提示 | 最近使用文件，我的收藏：清空操作的相关提示，目前都是“删除”操作的提示-》需改为“清空”操作的提示。“确认清空 是 否”“清空成功” 【11月26日版】（1）最近使用文件，仍存在。 （2）我的收藏，清空后的成功提示，仍是“删除xxx”。 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
50 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 爆音 | 9.2固件15#机：任何界面下，稍微停顿一会儿再按键操作，即出现明显爆音。耳机、耳机连叮咚音箱均如此。蓝牙连叮咚音箱正常。之前测试未出现过。 【11月14日版】11.14固件15#机，未复现。【11月15日版】11.14固件15#机，9.2固件15#机，未复现。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-15
51 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 快进到尾 | 快进到结尾后，再按右键会自动播下一首。不妥。=》修改建议：每按一次右键弹出一次“已经到结尾”，且反馈及时不滞后。最后一次按右键出现提示框时，待tts朗读后即消掉，稍后即自动退至列表。 【11月27日版】这样建议的目的是，快进到尾后仍可以按左键快退回来。 但是开发人员反馈，快进到结尾后即没有可播放的了，停止了。按左键也不能快退回来。而且快进到结尾后按右键也实际上没有响应，只是通过延时来设定什么时候进入下一首。 所以放弃此修改建议。 |  | 遗留 |  | 2016-11-27
52 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 字串 | 快退到开头、快进到结尾的提示文字，需与录音机回放保持一致。即“已经到开头”“已经到结尾”。注意没有标点符号。【11月29日版】存在【12月2日版】存在 | 重要 | 返回 |  |  | 是
53 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 字串 | 添加收藏成功后的提示“文件已添加！”-》“成功添加到我的收藏”。注意没有标点符号。【11月28日版】改出新问题。见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-28 | 是
54 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 字串 | 添加收藏失败后的提示“文件已存在！”-》“添加我的收藏失败，文件已存在”。注意没有标点符号。【11月28日版】改出新问题。见后续记录。 | 重要 | ok |  | 2016-12-02 | 是
55 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 字串 | 删除当前、清空列表时弹出的确认对话框的文字，需参照电子书的修改一致。“确认删除 是 否”“确认清空 是 否”。注意没有标点符号。 【11月26日版】“确认删除？”多个问号。 |  | ok |  | 2016-11-29
56 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 字串 | 删除当前、清空列表后的成功提示框的文字，需参照电子书的修改一致。“删除成功”“清空成功”。注意没有标点符号。【11月29日版】改出新问题。见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-29 | 是
57 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 无文件 | 我的收藏、最近使用文件：若无文件，弹出“无文件”提示框消失后，没有tts播报。=》应该依次播报标题栏文字及焦点反显文字。参照电子书修改。 【11月29日版】播报ok。但与电子书存在不同表现。电子书需要进入空列表后再退出，播报（原因实现不了）。 | 重要 | ok |  | 2016-11-29 | 是
58 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 提示 | 播放界面，添加收藏成功或失败后，仅有语音提示，没有弹出提示框-》需增加提示框 【11月15日版】已有提示框，但字串内容待完善。见相关记录。 |  | ok |  | 2016-11-15
59 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 提示 | 存储卡、优盘未插入时仅有语音提示，还需要弹出提示框。 |  | ok |  | 2016-11-29 | 是
60 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 字串 | 优盘未插入时的提示为“U盘xxx”=》“优盘xxx”【11月26日版】仍存在 |  | ok |  | 2016-11-29 | 是
61 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 系统状态栏 | 我的收藏、最近使用文件：在功能菜单列表，按返回键，有时会闪一下平台系统的状态栏。不应该闪。【11月15日版】11月14日固件，未复现。 |  | 结束 |  | 2016-11-15
62 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 目录测试 | 目前根目录下最多支持10级。10级下的目录上按OK键会闪退到主菜单。=》参照电子书支持的级别数。不支持时给出提示，如“超出最大目录级别，无法访问”，然后停在当前列表，不退到主菜单。【11月26日版】测试样例15级目录，测试OK。 | 重要 | ok |  | 2016-11-26
63 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 单曲循环 | 单曲循环按【上】键不能切到上一曲。 | 重要 | ok |  | 2016-11-29 | 是
64 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 快进到尾 | 按【右】键快进到尾后，再按右键会切到下一曲。=》应该停在结尾，不到下一曲。重复记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-29
65 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 字串 | 播放界面，功能菜单：“添加到我的最爱”-》“xxxx我的收藏” |  | ok |  | 2016-11-29 | 是
66 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 字串 | 播放界面，功能菜单：“随机循环”-》“随机播放”【11月29日版】存在 |  | ok |  | 2016-12-02 | 是
67 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 提示 | 最近使用文件：清空操作成功后，分上下两层弹出两个提示框。“文件全部删除成功！”在下，“删除成功！”在上。-》仅需弹出一个提示框“清空成功”。【11月29日版】旧问题不存在了，但出现新问题，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-11-29
68 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 功能菜单，进入退出方式 | 播放界面/我的收藏/最近使用文件的【功能菜单】：进入退出的方式是从中间到四周扩展/从四周到中间收回的，且有视觉残影。需要与其他界面一致，直接刷新显示。参照电子书。
69 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 提示 | 播放界面，功能菜单：设定完播放模式后，需增加提示“设定成功”【11月29日版】存在 |  | ok |  | 2016-12-02 | 是
70 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 反显 | 播放界面，功能菜单：进入后反显定位在上次设置的模式上。记忆播放模式。同上代机。 | 规格 | ok |  | 2016-11-29 | 是
71 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 顺序 | 播放界面，功能菜单：把“添加到我的收藏”移到最后。同上代机。 | 规格 | ok |  | 2016-11-29 | 是
72 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 闪退 | 我的收藏，选择“avi样本蒋勋老师谈阅读艺术（视频样本）”，出现一次闪退到主菜单。 |  | 待深测
73 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 文件损坏，编号 | AAC样本.aac。从列表中直接选择进入，显示的编号是1/8。而按上下键切曲切到它，显示的编号是2/22。编号不一致。=》应该一致才对。因为都在同一列表下。【11月29日版】出现其他问题，见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-11-29
74 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 文件损坏，切曲 | AAC样本.aac。全部循环，按上下键切曲切到它后，再按上键不能切到上一曲。 |  | 遗留
75 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 文件损坏，单曲 | AAC样本.aac。单曲循环，不能退出。【11月28日版】单曲时，提示时间损坏后停止播放，按返回键可以退出。按OK键继续提示。通过。 |  | ok |  | 2016-11-28
76 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 我的收藏 | 先最近使用中播放任一首后，再到我的收藏中选任一首按OK，会退到主菜单。100%出现【11月29日版】存在 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
77 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 添加收藏提示 | 添加收藏成功和失败的提示，反了 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
78 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 不弹提示 | 需要弹出提示的地方，若不等当前tts播报完成即按相应键，则不弹出相应提示，而是重复播报当前标题栏及焦点项文字。=》应该弹出相应提示。 【样例】目录浏览--存储卡或优盘，未插入状态，按OK 我的收藏、最近使用文件，无文件状态，按OK； 确认删除、清空的对话框，按OK； 目录浏览按菜单键添加收藏。等等 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
79 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 添加收藏 | 最近使用文件--功能菜单--添加收藏：重复添加收藏后，弹出的提示没有tts播报就闪退了。 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
80 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 字串 | 最近使用文件--功能菜单--清空列表：执行清空后的提示框文字不对，“文件已清空”=》“清空成功” |  | ok |  | 2016-12-02
81 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 清空后播报 | 最近使用文件--功能菜单--清空列表：执行清空后的成功提示框不播报，会闪退。 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
82 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 清空后播报 | 我的收藏、最近使用文件--功能菜单--清空列表：清空列表成功提示框消掉后，语音播报不对。未播报标题栏，仅播报反显项，或者播报不完整。且开头部分有多余语音“最近”，卡顿感。 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
83 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 删除后反显 | 最近使用文件--删除文件：删除成功后，总是反显第一项。不妥。=》应该反显被删除的下一项。 |  | ok |  | 2016-12-02
84 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 删除后反显 | 最近使用文件--删除文件：删除成功后，除了反显不对外，而且有多余语音播报，类似卡顿感。 |  | ok |  | 2016-12-02
85 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 删除后反显 | 我的收藏--删除文件：成功删除非最后一项的文件后，均是反显最后一项。=》应该反显被删掉的下一项。 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
86 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 删空后无文件 | 我的收藏、最近使用文件，删空后无文件没有弹出“无文件”提示。【12月2日版】存在 | 重要
87 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | UI | 音频播放界面布局，播放循环模式图标偏上了，需要往下调点，与左边的数字对齐。【12月2日版】存在 |  |  |  |  | 是
88 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | UI | 音频播放界面布局，缺少AB复读图标：A点设定后、AB复读开始后。【12月2日版】存在 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 增加图片显示
89 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | UI | 音频播放界面布局，暂停和播放图标不一样大。【录音机】apk同此。 【12月5日注】图标整个占画面的大小需参照录音机apk调整。 |  |  |  |  | 否 |  | 播放界面与录音机界面有差异
90 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 快进到结尾 | 参照录音机的做法，到结尾后留出连续再按一次右键的提示播报时间。 |  |  |  |  | 否 |  | 因为需要播放下一首，不能等待
91 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 文件损坏 | AAC样本.aac。单曲循环模式下，从列表中直接选择此文件进入，不能播放，不弹出文件损坏提示框，而且停在播放画面不自动退出。=》应该弹出文件损坏的提示。 【12月2日版】单曲循环模式下，弹出文件损坏提示框，停在播放画面不自动退出。OK。 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
92 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 文件损坏 | AAC样本.aac。全部循环、随机播放模式下，从列表中直接选择此文件，不能进入，直接跳到下一曲播放了。=》应该可以进入，弹出文件损坏的提示后再自动跳到下一曲。 | 重要 | ok |  | 2016-12-02
93 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 路径记忆 | 目录浏览、我的收藏分别单独进行路径记忆。与电子书不一致。=》应该参照电子书修改。把“音频播放”作为一个整体记录，仅记录最后一次操作的路径。 比如上次播放了“我的收藏”中的文件，再进入音频播放后，反显直接定位在“我的收藏”上。目录浏览中记忆的路径被清空。 【12月2日版】目录浏览、我的收藏，ＯＫ了。但最近使用不OK。 播放了最近使用中文件后，路径需要更新到最近使用上。清空之前的目录浏览或我的收藏路径记忆。但是各文件的播放断点需要保留记录，不能清。 | 重要 | 返回
94 | Lisa | 音频播放 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 停播 | 随机播放大约2个多小时，停在一曲结尾不继续播放（样例：内存--音频测试样本-->WMA样本-童年），按方向键及OK键没反应，按返回键可退出，重新进入播放。出现一次。15#机11.19固件，最新主菜单apk 【12月1日测试】复现。13#机11.19固件11.29音频播放apk：随机播内存中音频，大约播40分钟，即停在一曲开头不继续播放（样例：内存--音频测试样本-->WMA样本-鱼我所欲也），按ok键可继续播下一曲。 【汇总】随机播放停播 （1）有时十几分钟即停，有时四十几分钟，有时一晚上。有时停在开头，有时停在结尾。涉及wma、MP3、mp2格式。 样例：停在test.mp3文件开头；导盲犬之梦01.mp2文件开头；WMA样本-鱼我所欲也开头；WMA样本-童年结尾。 （2）导盲犬之梦01.mp2文件：从列表中选此曲 单曲循环、随机播放，多数时候不能播放。而全部循环模式没问题。 【12月7日测试】安卓平台的音乐播放器中测试：随机播放，也会出现停播现象，格式涉及多种，大都停在结尾。可能是平台问题？ | 重要 | 待定
95 | Lisa | 音频播放 | 2016-12-02 | 2016-12-04 | 无文件 | 格式化升级12.3Debug版固件后：目录浏览、我的收藏、最近使用文件：无音频文件，均没有无文件提示。
96 | Lisa | 音频播放 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 最近使用文件 | 删除成功、清空成功提示后，有时会闪一下主菜单，然后再回到最近使用文件列表。操作列表中间的文件易出现。6#机12.3Debug版固件易出现。
97 | Lisa | 音频播放 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 删除后反显 | 我的收藏、最近使用文件--删除文件：成功删除最后一项的文件后，反显上移一项。=》建议与电子书保持一致，删除最后一项后，反显循环移到列表的第一项。 | 重要
98 | Lisa | 音频播放 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 反显 | 我的收藏、最近使用文件的反显存在关联？？ 具体操作：两个列表中有相同文件。在最近使用中播报其中一个文件后，进入我的收藏，反显也会定位到该文件上了。 =》应该按照路径记忆规则记忆。 | 重要 | ok |  | 2016-12-12
99 | Lisa | 音频播放 | 2016-12-02 | 2016-12-08 | 停播 | 【样例】导盲犬之梦01.mp2。 单曲循环模式、随机播放模式。从列表中选择该曲播放后，不播放，停在开头。频率高，容易复现。 【12月7日测试】安卓平台的音乐播放器中测试：随机播放，也会出现停播现象，格式涉及多种，大都停在结尾。可能是平台问题？ |  | 待定
100 | Lisa | 音频播放 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 断点记忆 | 断点记忆不起作用 【12月12日版】断点起作用了，但只能记录当前播放的一个的断点。 【规格】记录断点的文件个数没有限制。只要播放过的都要记忆。 | 重要

## 版本记录
2016-09-21 | 初始版本：目录浏览、基本播放功能
2016-11-08 | 实现菜单键功能、我的收藏、最近使用文件、存储卡、优盘功能
2016-11-12 | 视频格式支持、最近使用文件功能菜单
2016-11-13 | 第1版，上午版
2016-11-13 | 第2版，下午版：1.增加多语言支持、2. Fix菜单键异常bug、3.增加左右键快进快退提示及fixbug、4.Fix音量加减键无效的bug | 多语言:繁体OK，英文因文件暂时是简体，故显示的也是简体。
2016-11-14 | 上午版：1.Fix MP2格式不支持bug、
2016-11-15 | 11.14下午版：1.播放界面实现功能菜单、2.Fix返回内存根目录每次均播报第1项的bug、3.Fix
2016-12-02 | 列表排序
2016-12-07 | 恢复列表排序前程序架构。之前bug未改。断点记忆未起作用。

## 音视频格式
1.1.1 音视频格式支持 (by houding 2016.5.24)
平台目前支持状况：(透过Android系统中提供的播放类MediaPlayer，在平台pad上测试，小魏提供的AudioPlayer.zip：TestAudio)
用Android系统中提供的播放类MediaPlayer播放音频文件，测试结果如下。
可播放音频格式：aac / amr / flac / m4a / m4r / mid / mp3 / mp2 / ogg / wav / wma
不可播放音频格式： mmf / pk / wv
未找到样本数据的音频格式：acc / ape / ra
用MediaPlayer类播放视频文件中的音频信息，测试结果如下。
可播放格式: 3gp / asf / avi / flv / mkv / mov / mp4 / mpg / wmv
不可播放格式: gif / rmvb / swf / vob