## 测试说明
编号 | 提交日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
0 | / | Lisa | / | 编号61前
1 | 2016-09-15 | Lisa baiyun | 2016-09-06 | 至编号62~78. （1）实体样机测试 （2）复检钱的测试记录 （3）增加并复检张后鼎的测试记录 （4）复检之前未ok版本的记录。Ok用灰色标示
2 | 2016-09-27 | baiyun | 2016-09-20 | 实质9月6日版。至编号79~84.
3 | 2016-10-19 | Lisa | 2016-10-11 | 实质9月6日版。复检之前记录，新增编号85~87.
4 | 2016-12-12 | Lisa | 2016-12-12 | 复检之前记录，新增编号88~92.
5 | 2017-01-03 | Lisa | 2016-12-29 | 复检之前记录，新增编号93~96.
存在问题
|  | 72 | log文件 | 录音后，会自动生成log.txt文件，应该去掉。
|  | 75 | 提示，tts播报 | 【录音】录音过程中，按返回键弹出是否保存对话框，反显在“是”上时，按【返回】键，大多时候没有语音播报“否”=》应该播报 【12月29日版】若不等当前tts播完就按【返回】键则不播报“否”。否则正常。
|  | 87 | 低电提示 | 电量低于20%，有时不能进入录音机菜单
|  | 88 | UI，进入退出方式 | 【录音、录音回放界面】：进入退出的方式是从中间到四周扩展/从四周到中间收回的，且有视觉残影。需要与其他界面一致，直接刷新显示。参照电子书的界面。
|  | 90 | tts，录音中按返回 | （1）录音过程中按【返回】键，显示对话框时再按【返回】键，会连着退两级画面，退到录音机菜单。=》应该停在“录音准备就绪”画面。 【12月29日版】若不等当前tts播完就按【返回】键则直接退到“录音/录音回放”菜单界面。否则正常。
|  | 92 | tts，提示 | （3）录音回放列表空的状态。在录音机菜单中选择录音回放，若不等当前tts播报完毕即按【OK】键，不会弹出无文件提示，而是重复播报标题栏和反显项文字。【12月29日版】存在
|  | 94 | 休眠，准备就绪 | 录音准备就绪画面，不能进入休眠。=》录音准备就绪画面应该允许进入休眠。
|  | 95 | 休眠，录音回放 | 录音回放暂停状态，不能进入休眠。=》录音回放暂停状态应该允许进入休眠。
|  | 96 | 休眠，录音回放 | 设置休眠15秒。录音回放，超过15秒时长的文件，如30秒的文件，播到文件尾后，播放画面不自动退出。声音播报正确。但播报完后马上即进入休眠状态了。播放画面仍不退出。

## 录音机
包名统一使用: com.sunteam.recorder
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 优先级 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注（问题原因/解决方案） | 修改日期 | 修改人员
1 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  | 1、快速按Enter键时，有时会出现无法继续录音的现象； |  | 结束 |  | 2016-05-28 |  |  | “开始录音”播放结束后开始录音 | 2016-05-28
2 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  | 2、录音机界面没有全屏显示； |  | ok |  | 2016-05-24
3 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  | 3、录音回放列表界面中有行间分隔线，应与录音机主界面一致，去掉列表项之间的分隔符；但要保留菜单名与列表项之间的分隔线； |  | ok |  | 2016-05-24
4 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  | 4、在录音回放列表界面，当列表项数超过一屏时，按下键时，焦点行一直在第一行，没有变化； |  | ok |  | 2016-05-24
5 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  | 5、在录音机菜单界面，没有实现【左】【右】键功能。 |  | ok |  | 2016-05-24
6 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  | 6、在录音回放列表时，焦点行已经在最后一个文件，再按下键，播报“已经到结尾，跳到开头”时，保持你目前的处理方式，快速按键时打断播报。 |  | ok |  | 2016-05-24
7 | Lisa | 录音机 | 2016-05-16 | 2016-05-18 |  | 1.录音过程中显示的剩余时间与录音准备就绪时显示的不匹配,差别1个多小时 |  | ok |  | 2016-05-24
8 | Lisa | 录音机 | 2016-05-16 | 2016-05-18 |  | 2.录音保存退出提示框,选"是"后,在录音准备就绪界面,重复播报剩余时间,每次播报的时间有时不同 |  | ok |  | 2016-05-24
9 | Lisa | 录音机 | 2016-05-16 | 2016-05-18 |  | 3.录音保存退出提示框,选"否"后,没有语音播报"否"及录音准备就绪界面相关信息 |  | ok |  | 2016-05-24
10 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  | 1、在准备录音界面，按【确认】键，当成了正在录音时按【退出】键； |  | ok |  | 2016-05-24
11 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  | 2、还存在进入录音出现“正在录音，请先停止录音”，后面就无法正常录音了。 |  | ok |  | 2016-05-24
12 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  | 3、在录音时按【退出】键，对话框中没有焦点，但在第1点中出现的对话框中有焦点项。 |  | ok |  | 2016-05-24
13 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【tts】第一次进入录音机，无tts播报。按上下键切换焦点后，有tts播报。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
14 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【颜色】蓝底白字模式，录音机菜单界面和录音回放列表界面，菜单及列表项文字不是白色。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
15 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【颜色】蓝底白字模式，录音机菜单界面，提示框颜色不对。 【规格】与功能设置中颜色设置相对应的颜色。比如，若系统颜色设置选择“黑底白字”，则提示框的颜色为与之相对应的“白底黑字”，依此类推。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
16 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【列表】按上下左右到头到尾提示框打断后，列表项语音播报也同时被打断了，无播报。而且提示与反显光标移动的先后关系，目前体验不好，易造成错觉。 【处理建议】弹出提示框时，反显不移动。提示框自动或手动消掉后再移动反显并语音播报列表项。 【5月28日版】提示与反显光标移动的先后关系ok。按左右键打断提示的处理ok。但按上下键手动打断提示后，反显会多移一行。比如，出现“已经到结尾，跳到开头”提示时，按下键打断，反显在第一行短暂停下后即马上移到第二行了。应该按下键打断后，反显应定在第一行上。按上键到开头的情况，依此类推。 【6月5日版】现象仍同5月28日版。 【规格修订】基于上述现象不好处理，干脆去掉此提示功能。无到头到尾处理。 |  | 结束 |  |  | 已修改 |  | 一旦有按键即刻打断当前播报及提示并响应按键相应功能，第一次按下键弹出提示框并移动到开头，第二次按下键打断播报，并移动到二行 | 2016-05-28
17 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【录音】录音文件夹名称采用拼音“luyin”，不妥 【规格】文件存放位置固定为：内部存储：/录音/。 【规格完善】注意：此处的“录音”文件夹为保存录音文件后系统自动生成的用户数据文件夹。 该文件夹名称需随系统语言变化而变化。各系统语言下生成的文件夹名称对应为相应语言字串。如系统语言为英文时，则生成文件夹名称为“Record”，中文(包括简体、繁体)时则为“录音”，其他语言则为相应语言字串。  若之前已经在中文系统下生成了中文名称的文件夹，切换到英文系统下，保存录音文件时会再生成一个对应的英文名称的文件夹。依此类推。 【5月28日版】中文OK。多语言待测。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
18 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【录音】录音准备就绪界面，按OK键后，“开始录音”语音播报完一会儿才更新画面，略显滞后。以致这期间，按OK键好像无反应。待换其他设备进一步验证。 【处理建议5.30】录音准备就绪界面，按OK键后，“开始录音”语音播报同时即进入录音中画面，只是需要等到语音播报完毕才开始录音计时。这期间按OK或退出键，均语音播报及弹出提示“无效录音文件，不保存”，然后回到录音准备就绪界面。 【6月5日版】大体OK，但极限操作时会有异常。如： （1）在“开始录音”刚刚播完瞬间，快速按OK或退出操作时，大多时候不弹出“无效录音文件，不保存”，有时闪退。频发。 （2）上述现象（1）连续操作出现几次后，再开始录音，不继续录音了。画面录音时间停在00:00:00不动。此时按OK键有效，提示“无效录音文件，不保存”，再录还是这样。退出录音再进入或过一会儿再操作又恢复正常。频发。 【处理建议6.5】暂不处理，待最终产品板上验证后再处理。 【9月6日版】未改彻底。6月5日版的现象（2）仍存在。准备就绪画面，快速按几次OK键，即可复现。 【10月11日版】未复现。待深测 |  | 待深测 |  |  | 已修改 |  | 5月28日：录音是在语音播报结束之后才启动，显示录音进度。语音播报期间没有启动录音，否则会录制播报的语音 | 2016-06-05
19 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【录音】按OK键结束录音后，回到录音准备就绪画面，没有播报标题栏“录音”及剩余时间。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
20 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【录音】“录音结束，保存并退出 是 否”对话框，光标在“是”上时直接按退出键选择不保存，消掉对话框后，画面仍停留在录音中画面且处于录音暂停状态，未回到录音准备就绪界面。 2016.5.25：上述状态下，再按退出键或OK键即执行相应功能。录音回放列表中，可以看到刚才的录音文件。保存了。 【规格】不论选择“是”或“否”，确认后均返回到录音准备就绪界面。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
21 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【提示】提示框播报过程中，按键打断将其消掉后，未执行相应功能。如：（1）按OK键结束录音，提示框播报及显示过程中，按OK键打断提示后，未执行开始录音功能。（2）录音回放快进到头的提示，似乎也存在此现象。因为弹出提示框时，连续按几次右键，仍会自动播完，然后退出到列表。应该表现为停止末尾不动了。 【规格】应用设计要求->12、 交互反馈：优先语音播报、文字跟随语音显示。优先响应新的操作，自动打断上次操作的语音播报及文字提示。（即，一旦有按键即刻打断当前播报及提示并响应按键相应功能） 【5月28日版】没改彻底。比如，上述例（1）中，按OK键打断提示后的处理OK，但按退出键打断则没执行退出功能，仍播报录音剩余时间。 =》应该是，若无特殊情况，按任意键都可手动打断播报并消掉提示框，同时根据提示框背景所在界面，判断该键在此界面的功能。若是有效按键，则消掉框的同时执行相应功能；否则仅消掉框。 【6月5日版】现象仍同5月28日版。需要键盘对应按键操作有效才行哦，因为最终产品要用键盘操作。 |  | ok |  | 2016-09-06 | 已修改 |  | 手机自带返回键可以，键盘ESC无效 | 2016-05-28
22 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【录音回放】“无文件”提示框消失后，没有播报标题栏“录音机”及焦点项“录音回放”。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
23 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【录音回放】列表中按上下键，反显移动速度感觉滞后。大约读了两个数字才移动反显。连续按键后感觉明显。待换其他设备进一步验证。 1#平板，速度感觉OK。 | 低 | ok |  | 2016-09-06 |  |  | 因为要兼顾两次点击事件，所以每次都要刷新listview，耗时间。设备性能越高，越不明显 | 2016-05-28
24 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【录音回放】录音回放播放，连续按右键快进到头，不及时弹出提示。应该每按一次键就出现一次提示。 【5月28日版】未改彻底。连续按右键的处理OK。 但连续按左键快退到头，好像未按此处理哦。都是每按一次键就出现一次提示。见后续记录。 | 低 | 结束 |  | 2016-09-06 |  |  |  | 2016-05-28
25 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | down机 | 【类似down机】录音回放列表状态，录入测试单时，不知乱碰了键盘哪些键，导致类似down机现象，按方向键及OK键无反应。过了好一会儿自动恢复正常。不好复现 【5月28日版】复现。测试完录音过程中掉电/关机/复位情况后，播放录音异常文件，回到回放列表状态。记录完测试现象，再操作即复现了。 |  | 待深测 |  |  | 已修改 |  | 掉电，关机，复位时，保存正确的录音文件 | 2016-06-05
26 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 【录音回放】录音回放播放，按上下键切换上下曲后，播完退到文件列表，焦点位置未更新，仍在切换上下曲之前的那个文件上。 【5月28日版】焦点位置有时仍不能更新。 测试完录音过程中掉电/关机/复位情况后，再继续录音生成其他文件。如上述操作时，焦点就一直不更新了。没出现上述情况前，是可以更新焦点的。 【5月30日版】按上下键切换上下曲后，播完再退出到文件列表，焦点位置可更新，但未播完时退出到文件列表，焦点位置不更新。应该，只要启动播放新一曲了，退出时就更新焦点。 |  | ok |  | 2016-06-05 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
27 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 空间满 | 【录音】空间满测试（1）长时间录音，空间快满时自动保存退出，剩余时间仍有40秒。按OK键还可继续录39秒。是否需要再优化？20160524194725.wav，20160525082834.wav | 低 | 遗留 |  |  |  |  | 计算有误差，录制时间越长误差越大。 | 2016-05-28
28 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  | 【录音】空间满测试（2）上述继续录39秒出现空间满提示“剩余空间不足，录音保存退出”后，回到准备就绪画面，剩余时间00:00:00。此时，再按OK键，仍语音播报“开始录音”然后马上提示“剩余空间不足，录音保存退出”，且生成时长为1秒的录音文件。可以继续录制4个这样的文件。剩余时间为00:00:00，就应该不能再录音了。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
29 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  | 【录音】空间满测试（3）上述录完4个时长为1秒的录音文件后，在准备就绪画面再按OK键，仅语音播报“剩余空间不足，无法录音”，没弹出提示框。 若退到“录音/录音回放”菜单列表，再选择“录音”按OK键进入准备就绪画面，也是直接语音播报“剩余空间不足，无法录音”，且没弹出提示框。 应该语音播报并弹出提示框后即自动退到“录音/录音回放”菜单列表。 【规格完善】空间不足提示 启动录音时，语音播报并弹出提示“剩余空间不足，无法录音”后退出到录音机菜单界面。 录音过程中，先后语音播报并弹出提示“剩余空间不足，停止录音”、“录音结束，保存成功”后退出到录音机菜单画面。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
30 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  | 【列表】按上/下键反显移到当前屏的头尾时，再按上/下键，列表显示及反显位置不妥。 【规格完善】通用功能->菜单/列表浏览 按上/下键反显移到当前屏的头尾时，再按上/下键，列表项文字向上/下滚动一行，反显始终停在当前屏的最上/下一行上。直到浏览到整个列表的头尾时，再按上/下键反显才跳到当前屏的最下/上一行（即列表结尾/开头行）上。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
31 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  | 【录音】掉电测试。录音过程中，断开电源连接。重新上电开机后在录音回放里能看到新保存的录音文件，但不能正常播放。提示“不能访问内部存储设备”，同时总时长显示00:00。按平板上的返回键无效。按键盘Enter键可消掉提示框。 【5月28日版】文件有保存但不能正常播放。容错处理：打开进入后提示“文件损坏，无法播放”后自动退回到列表。 【5月30日版】同上 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  | 容错处理：打开进入后提示“文件损坏，无法播放”后自动退回到列表 | 2016-05-28
32 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  | 【录音】复位测试。录音过程中，复位。现象同拔电源。 【5月28日版】现象同拔电源。进行容错处理。 |  | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
33 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  | 【录音】正常关机测试。录音过程中，正常关机。现象同拔电源。 【5月28日版】现象同拔电源。仅容错处理。正常关机应该正常保存、正常播放。 【5月30日版】OK。正常关机，正常保存、正常播放。 |  | ok |  | 2016-05-30 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
34 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 播报 | 【录音】开关屏测试。2#平板，录音过程中关屏后，出现两次剩余时间播报声音。待进一步验证 【9月6日版】未复现 |  | 待深测 |  |  |  |  | 在手机上测试无问题，可能是设备或系统的差异导致 | 2016-05-28
35 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  | 【触屏】上下左右方向键未实现？选择和确认操作，触屏很难操作成功 | 低 | ok |  | 2016-05-28 | 已修改 |  |  | 2016-05-28
36 | Lisa | 录音机 | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  | 【触屏】录音回放过程中，按平板上的返回键一次，响应两次按键的操作。直接退回到“录音/录音回放”菜单了。 | 低 | ok |  | 2016-05-30 |  |  | 在手机上测试无问题，可能是设备或系统的差异导致 | 2016-05-28
37 | Lisa | 录音机 | 2016-05-28 | 2016-05-30 |  | 【颜色】目前，反显条的颜色不合适。待实现系统apk提供统一调用后再测试。录音机APK中注意预留接口。 | 低 | ok |  | 2016-09-06
38 | Lisa | 录音机 | 2016-05-28 | 2016-05-30 |  | 【升级】未删除旧版直接安装新版。复位重启后，点录音机，会直接进入录音准备就绪画面，但语音播报仍为“录音机”“录音”。安装完直接在弹出的对话框中选择打开，则正常。删掉旧版再安装，正常。出现一次 6.5：这个不是升级问题导致。点击触屏操作正常，按键盘按键操作会出现上述现象。见后续问题记录。 |  | 结束 |  | 2016-06-05
39 | Lisa | 录音机 | 2016-05-28 | 2016-05-30 |  | 【进入】每次进入时都弹出“Text-To-Speech engine is initialized”。正式版本中最好不弹出这个 |  | ok |  | 2016-06-05 | 已修改 |  |  | 2016-06-05
40 | Lisa | 录音机 | 2016-05-28 | 2016-05-30 |  | 【列表】按左/右键翻页。列表中有约2.5页的列项。从最后一页最后一行按左键往前翻一页后，当前页显示的列项不全是前一页的，还有最后一页的。焦点项显示在该屏中间位置，而不是最后一行位置。关于列表翻行翻页相关实现，请跟鼎哥沟通确认。 【9月6日版】使用公用程序 |  | 结束 |  | 2016-09-06
41 | Lisa | 录音机 | 2016-05-28 | 2016-05-30 |  | 【列表】按上/下键翻行。针对录音时间1秒的短文件，按下键，以及播放完退出后，该行在当前屏中的位置变来变去，不知规律。 【9月6日版】使用公用程序 |  | 结束 |  | 2016-09-06
42 | Lisa | 录音机 | 2016-05-28 | 2016-05-30 |  | 【录音】空间满测试（4）剩余空间不足，无法录音时，录音/录音回放菜单中，在录音上按OK键后，弹出的画面中，有时剩余时间显示不完整，只显示"00:00:"。 |  | ok |  | 2016-06-05 | 已修改 |  |  | 2016-06-05
43 | Lisa | 录音机 | 2016-05-28 | 2016-05-30 |  | 【录音】空间满测试（4）剩余空间不足，无法录音时，录音/录音回放菜单中，连续在录音上按几次OK键后，弹出“很抱歉，“Recorder”已停止运行。”后退出录音机程序。 |  | ok |  | 2016-06-05 | 已修改 |  |  | 2016-06-05
44 | Lisa | 录音机 | 2016-05-28 | 2016-05-30 |  | 【录音】空间满测试（4）已经出现过“剩余空间不足，无法录音”提示后，有时又有空间能继续录音。但保存的文件异常，不能播放。 |  | ok |  | 2016-06-05 | 已修改 |  | 文件并非保存异常，而是文件时间过于短，远小于1s，播放界面尚未展示，既已结束。已做优化避免因这种原因录制短文件 | 2016-06-05
45 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-05-30 |  | 【录音】“录音结束，保存并退出 是 否”对话框，光标在“是”上时按OK键保存。保存完成语音播报及弹出提示“保存成功”。 【规格完善】按【退出】键，结束录音，并语音播报及弹出对话框提示是否“录音结束，保存并退出”。选“是”则保存录音文件，保存完毕语音播报及弹出提示“保存成功”。选“否”则不保存录音文件。不论选择“是”或“否”，确认后均返回到录音准备就绪界面。 |  | ok |  | 2016-06-05 | 已修改 |  |  | 2016-06-05
46 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-06-04 |  | 【UI】标题栏下面的横线的粗细，标题栏高度等各种参数，待后续参看电子书统一调整。 | 低 | ok |  | 2016-09-06
47 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-06-04 |  | 【颜色】标题栏下面的横线的颜色，应该与文字的颜色相同。 | 低 | ok |  | 2016-09-06
48 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-06-04 |  | 【录音】焦点在录音机上，按键盘Enter键，即直接进入了录音准备就绪画面。但触摸屏点击录音机进入，正常。 【9月3日版】后期未测键盘和触摸屏 |  | 结束 |  | 2016-09-06
49 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-06-04 | 录音 | 【录音】录第二个文件时，忽然弹出提示“正在录音中，请停止录音”？自动消退后，继续正常录音。出现一次。之前的版本也出现过此现象。 |  | 待深测
50 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-06-04 |  | 【录音】（小板测试）提示框文字，左边顶头，无空隙。左右两边需留出些空隙。 |  | 结束 |  | 2016-09-06
51 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-06-04 |  | 【录音】（小板测试）录音中画面，未显示出录音时间（pad测试）ok |  | 结束 |  | 2016-09-06
52 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-06-04 |  | 【录音】（小板测试）录音后按OK保存，未弹出提示？（pad测试）ok。待tts库处理好后再验证 | 低 | 结束 |  | 2016-09-06
53 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-06-04 |  | 【录音回放】（小板测试）没有“无文件”提示？（pad测试）ok。待tts库处理好后再验证 | 低 | 结束 |  | 2016-09-06
54 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-06-04 |  | 【录音回放】（小板测试）快进快退到头到尾没有提示？（pad测试）ok。待tts库处理好后再验证 | 低 | 结束 |  | 2016-09-06
55 | Lisa | 录音机 | 2016-05-30 | 2016-06-04 |  | 【录音回放】（小板测试）回放过程中按退出键一次，执行两次按键动作？（pad测试）ok。待再验证 | 低 | 结束 |  | 2016-09-06
56 | Lisa | 录音机 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 录音 | 【录音】有一个录音文件，把按退出键时弹出的对话框的语音播报也录进去了？ |  | 待深测
57 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-08-28 | 2016-08-31 |  | 从录音回放进入到播放界面后，再返回到录音回放界面时，总是反显在屏幕第一行。 | 高 | 结束 |  | 2016-09-06 | 否 |  | 未出现此情况
58 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-08-28 | 2016-08-31 |  | 刚录音后的文件进入录音回放进行播放，总有一些文件无法播放。 | 高 | 结束 |  | 2016-09-06 | 否 |  | 2016-09-03把原安装程序卸载掉，重新安装录音机，暂未发现无法播放文件。
59 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-08-28 | 2016-09-02 |  | 在准备录音界面播放剩余时间未结束时进入录音界面，会把播放剩余时间的声音录音进来。 | 高 | ok |  | 2016-09-06 | 是
60 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-08-28 | 2016-09-02 |  | 从准备录音界面进入录音界面时没有语音提示“开始录音” | 高 | ok |  | 2016-09-06 | 是
61 | 张后鼎 | 录音机 | 2016-08-28 | 2016-09-02 |  | 在录音界面按【退出】键时，对话框一闪而过。 | 高 | ok |  | 2016-09-06 | 是
62 | baiyun | 录音机 | 2016-09-02 | 2016-09-07 | 回放 | 1.录音1秒的文件保存，进行录音回放； 【现象】回放显示的进度条显示不对，回放完1秒后还有进度条显示； 【9月6日版】9# 15#机未复现。需提供样本（见附件“录音1秒文件”) |  | 待深测
63 | baiyun | 录音机 | 2016-09-02 | 2016-09-08 | 菜单 | 1.录音几秒的文件保存，进行录音回放； 2.在回放列表界面按菜单键，提示“词典更新失败”提示 【现象】12#机提示错误信息； 【9月6日版】不同机器表现不同。 9#机，录音回放列表，按2次菜单键，按方向键及OK键无效，若超出一行的也停止滚动。再按1次菜单键或按一次返回键可恢复。 15#机，除上述现象外，还会弹出“词典更新失败”错误提示。 |  | ok |  | 2016-10-11 |  |  | 主菜单共性问题
64 | baiyun | 录音机 | 2016-09-02 | 2016-09-08 | 录音 | 1.录音界面，进行语音说话剩余时间时，按【确认】开始录音； 2.此时没有开始录音，而是播放可剩余录制语音 【现象】12#机，开始录音时，提示语音仍存在； 【9月6日版】9# 15#机未复现。 |  | 待深测
65 | baiyun | 录音机 | 2016-09-02 | 2016-09-08 | 回放 | 1.录音回放列表界面，快速按【上】【下】键；容易造成语音停止没有语音 【现象】快速按键导致语音不播放. 【9月6日版】9# 15#机未复现。 按多少次可出现？ |  | 待深测
66 | baiyun | 录音机 | 2016-09-02 | 2016-09-08 | 返回键 不保存 | 1.录音过程中按【返回】键，此时弹出是否保存的提示后消失。 【现象】录音过程中操作按键弹出提示信息，文件有保存 【9月6日版】是否保存对话框， (1)反显在“是”或“否”上时，按返回键，退出后保存了。=》应该退出，不保存。等同反显在“否”上时按OK键的操作。 (2)反显在“是”时，按返回键，没有语音播报。=》应该播报“否”同时执行“否”的功能，即不保存。 | 高 | ok |  | 2016-12-12
67 | baiyun | 录音机 | 2016-09-02 | 2016-09-09 | 快退 | 1.回放一个10秒的录音文件过程中，大约5秒位置时，按【左键】2-3次，有提示”已经到开头”，但此时文件暂停没有继续播放。 【现象】回放过程快退时，文件暂停不播放，但播放ICON显示的播放状态。 【9月6日版】快退到头，提示“已经到开头”时，未播完时再按左键，即出现上述现象。即：不弹提示，不自动播报，icon仍是播放状态的。=》应该同【右】键已经到结尾的处理，每按一次键就提示一次。提示后自动从头播放。 【10月11日版】存在【11月27日版】每按一次左键就提示一次“已经到开头”。提示后自动从头播放。 |  | ok |  | 2016-11-27
68 | baiyun | 录音机 | 2016-09-02 | 2016-09-09 | 进度条 | 1.回放一个5秒的录音文件过程中，如大约3秒位置时，按【右键】2-3次，有提示”已经到结尾”，但此时播放文件时间仍显示3秒。 【现象】快进播放文件到结尾，播放文件时间显示不对。 【9月6日版】存在【11月27日版】保超：短文件导致，快进步长为10秒。 |  | 遗留 |  | 2016-12-12
69 | baiyun | 录音机 | 2016-09-02 | 2016-09-09 | 进度条 | 1.回放一个1秒的录音文件过程中，按【右键】快进，此时播放文件快进条显示在进度条中间位置，播放时间显示的是1秒。 【现象】文件进度条显示与播放时间不一致。不准确【11月27日版】保超：短文件导致，快进步长为10秒。 |  | 遗留 |  | 2016-12-12
70 | baiyun | 录音机 | 2016-09-02 | 2016-09-09 | 快进 | 1.回放一个几秒的录音文件过程中，按【右键】快进到文件结尾，此时有提示”已经到结尾”，并且已经暂停，此时继续按【右键】快进，没有提示“已经到结尾”的信息。 【现象】按快进到文件结尾后，提示信息播报不及时 |  | ok |  | 2016-10-11
71 | Lisa | 录音机 | 2016-09-06 | 2016-09-14 | 快进 | 【录音回放】5、6秒的文件，快进到结尾，每次操作表现不一致。具体如下： （1）有时不提示“已经到结尾”直接退到列表； （2）有时提示“已经到结尾”后即暂停，一直不退出，手动按返回键才退出；【11月27日测试】按左键也无效。 （3）到结尾后，再连续按几次右键，有时弹出提示“已经到结尾”后，不消掉。 =》应该，快进到结尾后，每按一次右键弹出一次“已经到结尾”，反馈及时不滞后。最后一次按右键出现提示框时，待tts朗读后即消掉，稍后即自动退至列表。 【12月12日版】由于到结尾后不能实现再快退回去，所以放弃此规格。到结尾后延迟小会儿即自动退出，不论中间是否有再按右键。 | 高 | 结束 |  | 2016-12-12
72 | Lisa | 录音机 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | log文件 | 录音后，会自动生成log.txt文件，应该去掉。
73 | Lisa | 录音机 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 字号 | 【字号】提示框、对话框的字号，比系统字号偏小 【10月11日版】目前规格提示框、对话框字号是固定的。待最后联调。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
74 | Lisa | 录音机 | 2016-09-06 | 2016-09-15 | 提示，播报 | 【录音回放】提示“无文件”过程中按返回键，打断提示后，没有任何语音播报。=》应该打断提示的同时，执行返回键功能，返回到上级菜单，并播报。【12月12日版】暂未处理。 | 高 | 遗留 |  | 2016-12-12
75 | Lisa | 录音机 | 2016-09-06 | 2016-09-15 | 提示，tts播报 | 【录音】录音过程中，按返回键弹出是否保存对话框，反显在“是”上时，按【返回】键，大多时候没有语音播报“否”=》应该播报 【12月29日版】若不等当前tts播完就按【返回】键则不播报“否”。否则正常。 | 高 |  |  |  | 否 |  | 未复现
76 | Lisa | 录音机 | 2016-09-06 | 2016-09-15 | 录音，界面 | 【录音】录音过程中，按返回键弹出是否保存对话框，反显在“是”上时，按【返回】键，直接退到“录音/录音回放”菜单界面。=》应该执行完“否”的功能后，停在到录音准备就绪画面。 【12月29日版】若不等当前tts播完就按【返回】键则直接退到“录音/录音回放”菜单界面。否则正常。重复记录。见后续说明。 | 高 | 结束 |  | 2016-12-29
77 | Lisa | 录音机 | 2016-09-06 | 2016-09-15 | 菜单 | 【录音机主菜单】“录音/录音回放”菜单界面，连续按几十次【菜单】键，再按方向键及OK键无反应。按两次返回键可退到主菜单【10月11日版】重复记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
78 | Lisa | 录音机 | 2016-09-06 | 2016-09-15 | down机 | 【down机】15#机录音回放列表，闲置一段后插入耳机，弹出“耳机已插入”，屏幕靠下边出现一条绿色线，无任何反应，down机。只能抠电池。出现一次。硬件故障？ |  | 待深测
79 | baiyun | 录音机 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 充电状态 | 【前提】USB充电中 1.录音回放过程中，拔掉充电线，当机 【测试结果】播放录音过程拔掉线导致当机(只出现1次） | 高 | 待深测
80 | baiyun | 录音机 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 低电提示 | 【前提】电量低只有20% 1.录音回放过程中，拔掉充电线，出现“电池电量低，请及时充电”提示信息一直到文件播放完才消失 【测试结果】提示信息不及时消失 | 高 | 结束 |  | 2016-10-11
81 | baiyun | 录音机 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 快进 | 【前提】录制1秒的文件 1.录音回放过程中，按【右键】快进1次，提示“已经到结尾”，该信息条一直不消失。 【测试结果】信息不消失（偶尔出现见附件,提示信息不消失.wav) 【10月11日版】重复记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-11
82 | baiyun | 录音机 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 快进 | 【前提】录制几个文件 1.录音回放过程中，按【右键】快进，提示“已经到结尾”时文件也刚播放完成（或者快结尾时按快进，按确认键继续播放完成），此时退回到了录音机列表，不是返回在文件列表。 【测试结果】快进操作录音回放文件，提示到文件结尾后，文件刚播放完有时自动退回到录音机列表(见附件“录音文件5.wav,提示信息不消失.wav)【10月11日版】未复现 |  | 待深测
83 | baiyun | 录音机 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 快进 | 【前提】录制几个文件 1.录音回放过程中，按【右键】快进，提示“已经到结尾”,按【确认】回到录音回放文件列表； 2.连接电脑查看录音文件夹，此时录音机当机。 【测试结果】回放完成文件当机（不是每次出现，待继续测试） |  | 待深测
84 | baiyun | 录音机 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 连电脑 | 1.录音回放列表中有文件，但查看电脑存储卡中录音文件夹找不到该文件,不知是否与删除文件不成功导致的问题（待继续测试） |  | 待深测
85 | Lisa | 录音机 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 录音 | 【贴亚克力屏的尼龙壳机器】不能录音。录音时间一直显示00:00:00不动。按【OK】或【返回】键提示无效录音文件不保存。 | 高 | 待深测
86 | Lisa | 录音机 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 列表 | 【贴亚克力屏的尼龙壳机器】从录音准备就绪画面或录音回放列表，按【返回】键会先闪一下主菜单。有时偶现。 | 高 | 待深测
87 | Lisa | 录音机 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 低电提示 | 电量低于20%，有时不能进入录音机菜单 | 高
88 | Lisa | 录音机 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | UI，进入退出方式 | 【录音、录音回放界面】：进入退出的方式是从中间到四周扩展/从四周到中间收回的，且有视觉残影。需要与其他界面一致，直接刷新显示。参照电子书的界面。 | 高
89 | Lisa | 录音机 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 字号 | 中字号，录音准备就绪画面、录音回放界面：这两个界面的标题栏文字，比菜单列表界面的偏小。 |  | ok |  | 2016-12-29 | 是
90 | Lisa | 录音机 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | tts，录音中按返回 | （1）录音过程中按【返回】键，显示对话框时再按【返回】键，会连着退两级画面，退到录音机菜单。=》应该停在“录音准备就绪”画面。 【12月29日版】若不等当前tts播完就按【返回】键则直接退到“录音/录音回放”菜单界面。否则正常。 | 高 |  |  |  | 否 |  | 未复现
91 | Lisa | 录音机 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 录音中按返回 | （2）录音过程中按【返回】键，显示的对话框，按左右键不能循环选择。=》应该按左右键可在“是”“否”上循环选择。 | 高 | ok |  | 2016-12-29 | 是
92 | Lisa | 录音机 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | tts，提示 | （3）录音回放列表空的状态。在录音机菜单中选择录音回放，若不等当前tts播报完毕即按【OK】键，不会弹出无文件提示，而是重复播报标题栏和反显项文字。【12月29日版】存在 | 高 |  |  |  | 否 |  | 被打断
93 | Lisa | 录音机 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 休眠 | 休眠未处理。进入休眠后，画面不更新，进程继续。=》录音中，录音回放过程中，都不允许进入休眠。 【12月29日版】录音中，录音回放过程中，都不允许进入休眠。OK | 高 | ok |  | 2016-12-29
94 | Lisa | 录音机 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 休眠，准备就绪 | 录音准备就绪画面，不能进入休眠。=》录音准备就绪画面应该允许进入休眠。 | 高 |  |  |  | 是 |  | 修改在准备界面可是休眠
95 | Lisa | 录音机 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 休眠，录音回放 | 录音回放暂停状态，不能进入休眠。=》录音回放暂停状态应该允许进入休眠。 | 高 |  |  |  | 是 |  | 在暂停时可以休眠
96 | Lisa | 录音机 | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 休眠，录音回放 | 设置休眠15秒。录音回放，超过15秒时长的文件，如30秒的文件，播到文件尾后，播放画面不自动退出。声音播报正确。但播报完后马上即进入休眠状态了。播放画面仍不退出。 | 高 |  |  |  | 否 |  | 界面没刷新
| 待测试 | 录音机 |  |  |  | 电量低、Sleep模式等特殊情况 |  | 待测试
| 待测试 | 录音机 |  |  |  | 【规格】文件存放位置固定为：内部存储：/录音/。 【规格完善】注意：此处的“录音”文件夹为保存录音文件后系统自动生成的用户数据文件夹。 该文件夹名称需随系统语言变化而变化。各系统语言下生成的文件夹名称对应为相应语言字串。如系统语言为英文时，则生成文件夹名称为“Record”，中文(包括简体、繁体)时则为“录音”，其他语言则为相应语言字串。  若之前已经在中文系统下生成了中文名称的文件夹，切换到英文系统下，保存录音文件时会再生成一个对应的英文名称的文件夹。依此类推。 5月28日版：中文OK。多语言待测。 |  | 待测试